## Statusbericht
PROJEKTSTATUSBERICHT 2026
Kompakte, formelgestützte Vorlage für monatliche oder wöchentliche Projektberichte
Projekt | Projekt Fokus 2026 |  |  |  | Projektleitung |  | Lea Schneider
Projektcode | PF-2026-014 |  | Berichtszeitraum |  | 01.06.2026 – 30.06.2026 |  |  | Stichtag |  | 2026-06-30
Auftraggeber | Unternehmensbereich Operations |  |  |  | Projektphase |  | Umsetzung / Pilotierung |  | Statusmodus | Automatisch
GESAMTSTATUS |  | FORTSCHRITT |  |  | BUDGETPROGNOSE |  |  | OFFENE RISIKEN
GELB |  | 66.75% |  |  | 102.8% |  |  | 5
|  | gewichteter Projektfortschritt |  |  | vom genehmigten Budget |  |  | davon 2 hoch/kritisch
Status nach Steuerungsdimension
Kriterium | Kennzahl |  | Status |  | Trend |  | Kurzkommentar
Termine | 1 gefährdet · 0 kritisch |  | Gelb |  | ↓ |  | Die Pilotphase liegt unter dem geplanten Fortschritt; die Terminprognose wird aktiv gesteuert.
Budget | 5000 |  | Gelb |  | → |  | Die Gesamtprognose liegt leicht über Budget; externe Leistungen werden neu priorisiert.
Leistung / Umfang | -3.25% |  | Grün |  | ↓ |  | Der gewichtete Ist-Fortschritt liegt unter dem Sollwert zum Berichtsstichtag.
Qualität | 1 auffällige Kennzahlen |  | Gelb |  | → |  | Die Nacharbeitsquote liegt geringfügig über dem Zielwert; Gegenmaßnahmen sind definiert.
Ressourcen | 93.02% |  | Gelb |  | ↓ |  | Die fachliche Kapazität ist zeitweise knapp, bleibt mit Priorisierung steuerbar.
Risiken | 2 hoch/kritisch |  | Gelb |  | → |  | Zwei hohe Risiken sind offen; die zugehörigen Gegenmaßnahmen laufen.
Management Summary |  |  |  |  | Budgetübersicht
Das Projekt befindet sich insgesamt in einer stabilen, jedoch aufmerksamkeitsbedürftigen Lage. Der Fortschritt liegt leicht unter dem Plan. Budget und Ressourcen bleiben steuerbar; zwei hohe Risiken und eine ausstehende Entscheidung erfordern im nächsten Berichtszeitraum besondere Aufmerksamkeit. |  |  |  |  | Kostenart |  |  | Prognose |  | Status
[5 empty] | Personal |  |  | 92000 |  | Gefährdet
[5 empty] | Externe Leistungen |  |  | 45000 |  | Kritisch
[5 empty] | Software / Lizenzen |  |  | 20000 |  | Im Plan
[5 empty] | Workshops / Reisen |  |  | 14000 |  | Im Plan
[5 empty] | Reserve |  |  | 14000 |  | Im Plan
Erfolge seit letztem Bericht |  |  |  |  | Aktuelle Herausforderungen
• Soll-Konzept vollständig freigegeben • Umsetzungspaket 1 nahezu abgeschlossen • Projektkommunikation und Reporting vereinheitlicht |  |  |  |  | • Engpass bei fachlichen Schlüsselressourcen • Höherer Abstimmungsbedarf in der Pilotphase • Externe Leistungen mit leicht steigender Kostenprognose
Nächste Schritte |  |  |  |  | Entscheidungsbedarf / Unterstützung
• Pilotphase abschließen und Ergebnisse bewerten • Optimierungsmaßnahmen priorisieren • Umsetzungspaket 2 vorbereiten und Verantwortlichkeiten bestätigen |  |  |  |  | Freigabe zusätzlicher Fachkapazität bis 05.07.2026 erforderlich. Außerdem ist die Priorisierung einer optionalen Leistung zu bestätigen, damit Budget und Endtermin stabil bleiben.
Nächste Meilensteine und Arbeitspakete
Meilenstein / Arbeitspaket |  | Planende |  | Prognoseende |  | Fortschritt |  | Status |  | Verantwortlich
Pilotphase |  | 2026-06-30 |  | 2026-07-15 |  | 65% |  | Gefährdet |  | Miriam Vogt
Auswertung und Optimierung |  | 2026-07-31 |  | 2026-08-05 |  | 20% |  | Im Plan |  | Tobias Brandt
Umsetzung – Welle 2 |  | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 |  | 0% |  | Im Plan |  | Jonas Keller
Übergabe und Dokumentation |  | 2026-11-15 |  | 2026-11-15 |  | 0% |  | Im Plan |  | Miriam Vogt
Projektabschluss |  | 2026-12-15 |  | 2026-12-15 |  | 0% |  | Im Plan |  | Lea Schneider
Hinweis: Hellblaue Felder sind Eingabefelder. Graue Felder und Statusanzeigen werden automatisch berechnet.

## Planung & Kennzahlen
PLANUNG & KENNZAHLEN
Eingabebereich für Arbeitspakete, Meilensteine, Budget, Ressourcen und Qualitätskennzahlen
Projektfortschritt und Terminsteuerung
ID | Arbeitspaket / Meilenstein | Typ | Verantwortlich | Priorität | Planstart | Planende | Prognoseende | Gewicht | Ist-Fortschritt | Plan-Fortschritt | Abweichung (Tage) | Status (auto) | Kommentar
AP-01 | Projektstart | Meilenstein | Lea Schneider | Hoch | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 5% | 100% | 100% | 0 | Abgeschlossen | Projektauftrag bestätigt
AP-02 | Ist-Analyse | Arbeitspaket | Jonas Keller | Hoch | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 10% | 100% | 100% | 2 | Abgeschlossen | Ergebnisse dokumentiert
AP-03 | Zielbild und Soll-Konzept | Arbeitspaket | Miriam Vogt | Hoch | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 15% | 100% | 100% | 5 | Abgeschlossen | Freigabe erfolgt
AP-04 | Umsetzungsplanung | Arbeitspaket | Lea Schneider | Mittel | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 10% | 100% | 100% | 0 | Abgeschlossen | Rollen und Arbeitspakete abgestimmt
AP-05 | Umsetzung – Welle 1 | Arbeitspaket | Jonas Keller | Hoch | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 15% | 100% | 100% | 10 | Abgeschlossen | Abgeschlossen; Restpunkte dokumentiert
AP-06 | Pilotphase | Meilenstein | Miriam Vogt | Hoch | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 15% | 65% | 100% | 15 | Gefährdet | Zusätzliche Abstimmung erforderlich
AP-07 | Auswertung und Optimierung | Arbeitspaket | Tobias Brandt | Mittel | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 10% | 20% | 0% | 5 | Im Plan | Vorbereitung läuft
AP-08 | Umsetzung – Welle 2 | Arbeitspaket | Jonas Keller | Hoch | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10% | 0% | 0% | 0 | Im Plan | Noch nicht gestartet
AP-09 | Übergabe und Dokumentation | Arbeitspaket | Miriam Vogt | Mittel | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 7% | 0% | 0% | 0 | Im Plan | Noch nicht gestartet
AP-10 | Projektabschluss | Meilenstein | Lea Schneider | Mittel | 2026-11-16 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 3% | 0% | 0% | 0 | Im Plan | Noch nicht gestartet
Automatische Projektkennzahlen | [6 empty] | Gesamtgewicht | 100% | 66.75% | 70% | 3.7 | 0 kritisch | 1 gefährdet
Budgetsteuerung | [6 empty] | Ressourcensteuerung
Kostenart | Budget | Ist-Kosten | Prognose Gesamt | Abweichung | Status |  | Rolle / Kompetenz | Bedarf (FTE) | Verfügbar (FTE) | Deckung | Status | Engpass / Hinweis
Personal | 90000 | 48000 | 92000 | 2000 | Gefährdet |  | Projektleitung | 0.6 | 0.6 | 100% | Im Plan | Kapazität gesichert
Externe Leistungen | 40000 | 20000 | 45000 | 5000 | Kritisch |  | Fachteam | 2.5 | 2.2 | 88% | Gefährdet | Zeitweiser Engpass in der Pilotphase
Software / Lizenzen | 20000 | 18000 | 20000 | 0 | Im Plan |  | PMO / Controlling | 0.4 | 0.4 | 100% | Im Plan | Kapazität gesichert
Workshops / Reisen | 15000 | 8000 | 14000 | -1000 | Im Plan |  | Support / Umsetzung | 0.8 | 0.8 | 100% | Im Plan | Kapazität gesichert
Reserve | 15000 | 0 | 14000 | -1000 | Im Plan
GESAMT | 180000 | 94000 | 185000 | 5000 | Gefährdet |  | GESAMT | 4.3 | 4 | 93.02% | Gefährdet | Gesamtabdeckung
Automatische Kennzahlen | [6 empty] | Qualitätskennzahlen
Gesamtfortschritt | 66.75% | 66.75% | Gewichteter Ist-Wert |  |  |  | Kennzahl | Zielwert | Istwert | Einheit | Richtung | Status | Kommentar
Planfortschritt | 70% | 70% | Sollwert zum Stichtag |  |  |  | Abnahmequote | 90% | 92% | % | ≥ | Im Plan | Zielwert erreicht
Fortschrittsabweichung | -3.25% | -3.25% | Ist minus Plan |  |  |  | Nacharbeitsquote | 10% | 12% | % | ≤ | Gefährdet | Leicht über Ziel
Budgetverbrauch | 52.22% | 52.22% | Ist-Kosten / Budget |  |  |  | Offene Qualitätsmängel | 5 | 3 | Anzahl | ≤ | Im Plan | Innerhalb der Toleranz
Budgetprognose | 102.8% | 102.8% | Prognose / Budget
Prognoseende | 2026-12-15 | 2026-12-15 | Spätestes Prognoseende
Kritische Arbeitspakete | 0 | 0 | Automatisch ermittelt |  |  |  | GESAMTSTATUS QUALITÄT |  |  |  |  | Gefährdet | Schlechteste Einzelbewertung

## Risiken & Maßnahmen
RISIKEN, MASSNAHMEN & ENTSCHEIDUNGEN
Zentrale Erfassung offener Risiken, Probleme, Gegenmaßnahmen und Entscheidungsbedarfe
Risiko- und Problemliste
ID | Risiko / Problem | Kategorie | Wahrscheinlichkeit (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risikowert | Bewertung | Verantwortlich | Gegenmaßnahme | Fällig am | Status
R-01 | Fachkapazität geringer als geplant | Ressourcen | 2 | 4 | 8 | Mittel | Lea Schneider | Aufgaben priorisieren und Stellvertretung aktivieren | 2026-07-05 | In Bearbeitung
R-02 | Freigabe einer Entscheidung verzögert sich | Termine | 3 | 3 | 9 | Hoch | Miriam Vogt | Entscheidungsvorlage verdichten und Eskalation vorbereiten | 2026-07-03 | Offen
R-03 | Preisänderungen bei externen Leistungen | Kosten | 2 | 3 | 6 | Mittel | Tobias Brandt | Leistungsumfang prüfen und Alternativangebot einholen | 2026-07-10 | In Bearbeitung
R-04 | Akzeptanz neuer Abläufe ist uneinheitlich | Stakeholder | 3 | 3 | 9 | Hoch | Jonas Keller | Kommunikation und Einbindung der Schlüsselanwender verstärken | 2026-07-15 | Offen
R-05 | Qualitätsanforderungen sind nicht vollständig konkretisiert | Qualität | 2 | 4 | 8 | Mittel | Miriam Vogt | Abnahmekriterien präzisieren und Testfälle ergänzen | 2026-07-08 | In Bearbeitung
RISIKOÜBERSICHT |  |  | 0 | kritisch | 2 | hoch | 5 | offen | max. Wert | 9
Maßnahmen- und Entscheidungsliste
Typ | Beschreibung | Verantwortlich | Priorität | Fällig am | Status | Bezug | Kommentar
Entscheidung | Zusätzliche Fachkapazität für die Pilotphase freigeben | Lea Schneider | Hoch | 2026-07-05 | Offen | R-01 | Freigabe durch Auftraggeber erforderlich
Maßnahme | Pilotplan aktualisieren und tägliche Kurzabstimmung einführen | Miriam Vogt | Hoch | 2026-07-02 | In Arbeit | AP-06 | Umsetzung bereits gestartet
Entscheidung | Optionale externe Leistung priorisieren | Tobias Brandt | Mittel | 2026-07-08 | Offen | R-03 | Budgetwirkung transparent darstellen
Maßnahme | Abnahmekriterien ergänzen | Miriam Vogt | Mittel | 2026-07-08 | In Arbeit | R-05 | Review mit Qualitätsteam geplant
Maßnahme | Kommunikationsformat für Schlüsselanwender durchführen | Jonas Keller | Mittel | 2026-07-15 | Offen | R-04 | Teilnehmerkreis festlegen
Maßnahme | Soll-Konzept formal archivieren | Lea Schneider | Niedrig | 2026-06-20 | Erledigt | AP-03 | Abgeschlossen
OFFENE PUNKTE |  |  | 3 | offen | 2 | in Arbeit | 0 | blockiert | überfällig | 0