## Statusbericht
PROJEKTSTATUSBERICHT
Projektüberblick · Fortschrittskontrolle · Statuskommunikation an Stakeholder
PROJEKTDATEN
Projektname |  | Einführung digitale Kollaborationsplattform |  |  | Projektleitung | Martina Berger
Projektnummer |  | PRJ-2026-047 |  |  | Auftraggeber | T. Kaufmann, Bereichsleitung
Projektphase |  | Realisierung |  |  | Berichtsersteller | M. Berger
Berichtszeitraum |  | 02.03.2026 – 06.03.2026 (KW 10) |  |  | Version / Stand | v08
Berichtsstichtag |  | 2026-03-06 |  |  | Nächster Bericht | 2026-03-20
GESAMTSTATUS & KENNZAHLEN
GESAMTFORTSCHRITT |  | BUDGETAUSLASTUNG |  | KRITISCHE AUFGABEN |  | AMPEL GESAMTSTATUS
43.57% |  | 93.33% |  | 1 |  | Gelb
STATUS NACH DIMENSIONEN
Dimension |  | Status | Trend | Kommentar
Termine / Zeitplan |  | Grün | ▲ | Alle Arbeitspakete im Plan; Puffer von 3 Tagen vorhanden.
Budget / Kosten |  | Gelb | ▬ | Sachkosten leicht über Plan, Gesamtbudget noch eingehalten.
Leistungsumfang |  | Grün | ▲ | Scope stabil, keine offenen Change Requests.
Qualität |  | Grün | ▬ | Testphase gestartet, bisher keine kritischen Mängel.
Ressourcen / Team |  | Gelb | ▼ | Engpass bei Fachbereich; zusätzliche Kapazität angefragt.
GESAMTSTATUS (automatisch) |  | Gelb | Ergibt sich aus der ungünstigsten Einzelbewertung (Rot vor Gelb vor Grün).
BUDGET · SOLL-IST-VERGLEICH
Kostenart |  |  | Plan (€) | Ist (€) | Abweichung (€) |  | Auslastung
Personalkosten (intern) |  |  | 82000 | 79500 | 2500 |  | 96.95%
Sach- und Materialkosten |  |  | 24000 | 26800 | -2800 |  | 111.7%
Externe Dienstleister / Lizenzen |  |  | 38000 | 35200 | 2800 |  | 92.63%
Reserve / Sonstiges |  |  | 12000 | 4100 | 7900 |  | 34.17%
GESAMTBUDGET |  |  | 156000 | 145600 | 10400 |  | 93.33%
MEILENSTEINE
Nr. | Meilenstein |  | Plantermin | Prognose | Status | Verzug (T) | Bemerkung
M1 | Projektstart & Kick-off |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Erreicht | 0 | Charter freigegeben
M2 | Konzept & Anforderungen abgenommen |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | Erreicht | 3 | 3 Tage Verzug durch Abstimmung
M3 | System konfiguriert / Testumgebung |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | In Arbeit | 0 | Auf Kurs
M4 | Pilotbetrieb abgeschlossen |  | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Gefährdet | 7 | Ressourcenengpass Fachbereich
M5 | Go-Live / Rollout |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Offen | 0 | Abhängig von M4
ARBEITSPAKETE / AUFGABEN
Nr. | Arbeitspaket |  | Verantwortlich | Start | Ende | Fortschritt | Status | Bem.
1 | Anforderungsanalyse |  | M. Berger | 2026-01-13 | 2026-01-31 | 100% | Erledigt | –
2 | Systemauswahl & Vergabe |  | J. Wolf | 2026-02-03 | 2026-02-20 | 100% | Erledigt | –
3 | Konfiguration & Setup |  | S. Klein | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 65% | In Bearbeitung | Im Plan
4 | Datenmigration |  | S. Klein | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 30% | In Bearbeitung | Abhängig AP3
5 | Test & Qualitätssicherung |  | A. Roth | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 10% | In Bearbeitung | Testfälle offen
6 | Schulung & Change |  | P. Neumann | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0% | Kritisch | Kapazität fehlt
7 | Go-Live & Rollout |  | M. Berger | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 0% | Offen | –
RISIKEN & GEGENMASSNAHMEN
Nr. | Risiko |  | W (1–5) | A (1–5) | Wert | Status | Gegenmaßnahme
R1 | Ressourcenengpass im Fachbereich |  | 4 | 4 | 16 | Offen | Externe Unterstützung anfragen, Priorisierung
R2 | Verzögerung bei der Datenmigration |  | 3 | 4 | 12 | Offen | Frühzeitige Testmigration, Puffer einplanen
R3 | Geringe Nutzerakzeptanz nach Rollout |  | 3 | 3 | 9 | In Beobachtung | Change-Kommunikation, Key-User einbinden
R4 | Budgetüberschreitung Sachkosten |  | 2 | 3 | 6 | In Beobachtung | Monatliches Kostencontrolling
R5 | Schnittstellenprobleme Altsystem |  | 2 | 4 | 8 | Geschlossen | Kompatibilität im Test bestätigt
NÄCHSTE SCHRITTE / OFFENE PUNKTE
Nr. | Maßnahme |  |  |  | Verantwortl. | Fällig | Priorität
1 | Zusätzliche Kapazität für Schulung/Change organisieren |  |  |  | M. Berger | 2026-03-13 | Hoch
2 | Testfälle für Qualitätssicherung finalisieren |  |  |  | A. Roth | 2026-03-18 | Hoch
3 | Testmigration mit Realdaten durchführen |  |  |  | S. Klein | 2026-03-20 | Mittel
4 | Kommunikationsplan für Go-Live abstimmen |  |  |  | P. Neumann | 2026-03-27 | Mittel
EINSCHÄTZUNG DER PROJEKTLEITUNG
Das Projekt liegt insgesamt im Zeitplan; die Meilensteine M1 bis M3 wurden weitgehend planmäßig erreicht. Wesentliches Risiko ist der Ressourcenengpass im Fachbereich, der den Pilotbetrieb (M4) gefährdet. Es wurde zusätzliche Kapazität angefragt; eine Entscheidung wird bis zum nächsten Berichtsstichtag erwartet. Das Budget ist eingehalten, die Sachkosten werden eng überwacht. Empfehlung: Freigabe der zusätzlichen Ressourcen, um den Go-Live-Termin zu sichern.
LEGENDE
Grün Im Plan / erledigt |  | Gelb Beobachten / Abweichung |  | Rot Kritisch / Handlungsbedarf |  | Risikowert = W × A 1–7 gering · 8–14 mittel · 15–25 hoch
Blaue Schrift = Eingabefelder (anpassen) · schwarze Werte = automatisch berechnet · Ampeln und Fortschrittsbalken aktualisieren sich automatisch.