## Statusbericht
| PROJEKTSTATUSBERICHT | [5 empty] | GESAMTSTATUS
| Berichtsperiode: Q2 · 2026 | [5 empty] | ● AUF KURS
A PROJEKTINFORMATIONEN
Projektname: | Einführung ERP-System |  |  | Projektmanager: | Markus Berger
Projektnummer: | PRJ-2026-047 |  |  | Projektteam: | 5 Mitglieder
Auftraggeber: | Bereichsleitung Operations |  |  | Gesamtbudget: | 280.000 €
Startdatum: | 03.03.2026 |  |  | Endtermin (Plan): | 30.11.2026
Aktueller Status: | Planung abgeschlossen / Umsetzung läuft |  |  | Berichtsdatum: | 30.06.2026
B PROJEKTSTATUS – ÜBERBLICK
Dimension | Status |  | Fortschritt % | Kommentar
Zeitplan | 🟢 Grün |  | 78% | Planmäßiger Verlauf; KW 26 Meilenstein erreicht
Budget | 🟡 Gelb |  | 65% | Leichte Überschreitung Pos. Lizenzen (+4,5%)
Ressourcen | 🟢 Grün |  | 80% | Team vollständig besetzt; keine Engpässe
Qualität | 🟢 Grün |  | 72% | Testabdeckung 91%; 3 offene Minor-Bugs
Risiken | 🟡 Gelb |  | 60% | 2 mittlere Risiken aktiv; Maßnahmen eingeleitet
Umfang | 🟢 Grün |  | 78% | Scope stabil; 1 CR in Bewertung
C MEILENSTEINE & TERMINE
Meilenstein |  | Plan-Datum | Ist-Datum | Status | Verantwortlich
M1 – Kick-off & Projektauftrag |  | 10.03.2026 | 10.03.2026 | ✔ Erledigt | M. Berger
M2 – Anforderungsanalyse abg. |  | 14.04.2026 | 17.04.2026 | ✔ Erledigt | T. Hoffmann
M3 – Systemkonfiguration abg. |  | 30.06.2026 | 30.06.2026 | ✔ Erledigt | S. Richter
M4 – Pilotbetrieb gestartet |  | 15.08.2026 | – | ⏳ In Arbeit | K. Müller
M5 – Abnahme & Go-Live |  | 31.10.2026 | – | 🔲 Geplant | M. Berger
M6 – Projektabschluss |  | 30.11.2026 | – | 🔲 Geplant | M. Berger
D BUDGETKONTROLLE
Kostenposition |  | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abw. % | Status
Personalkosten |  | 120000 | 118500 | -1500 | -1.25% | ✔ Im Rahmen
Softwarelizenzen |  | 60000 | 62700 | 2700 | 4.5% | ⚠ Überschr.
Beratung / Dienstl. |  | 55000 | 51000 | -4000 | -7.273% | ✔ Im Rahmen
Infrastruktur |  | 25000 | 24200 | -800 | -3.2% | ✔ Im Rahmen
Schulungen |  | 12000 | 8800 | -3200 | -26.67% | ✔ Im Rahmen
Sonstiges / Puffer |  | 8000 | 5100 | -2900 | -36.25% | ✔ Im Rahmen
GESAMT |  | 280000 | 270300 | -9700 | -3.464%
E RISIKOREGISTER
Risikobeschreibung |  | Eintrittsw. | Auswirkung | Priorität | Gegenmaßnahme |  | Verantw.
Verzögerung Datenmigration |  | Mittel | Hoch | 🔴 Hoch | Pufferzeit eingeplant; wöchentl. Review |  | T. Hoffmann
Lieferantenabhängigkeit Lizenzen |  | Niedrig | Mittel | 🟡 Mittel | Alternativanbieter identifiziert |  | S. Richter
Ressourcenengpass (Urlaub Aug.) |  | Hoch | Mittel | 🟡 Mittel | Vertretungsplan erstellt |  | K. Müller
Akzeptanzproblem Endnutzer |  | Niedrig | Hoch | 🟡 Mittel | Change-Management-Maßnahmen geplant |  | M. Berger
F NÄCHSTE SCHRITTE & OFFENE PUNKTE
Aufgabe / Maßnahme |  |  | Fällig bis | Priorität | Verantwortlich |  | Status
Pilotumgebung aufsetzen und testen |  |  | 25.07.2026 | 🔴 Hoch | S. Richter |  | ⏳ In Bearbeitung
Schulungskonzept für Endnutzer erstellen |  |  | 31.07.2026 | 🟡 Mittel | K. Müller |  | 🔲 Offen
Budget-Review mit Auftraggeber |  |  | 15.07.2026 | 🟡 Mittel | M. Berger |  | 🔲 Offen
Datenmigration – Testlauf Batch 1 |  |  | 08.08.2026 | 🔴 Hoch | T. Hoffmann |  | 🔲 Offen
Statusbericht Q3 erstellen |  |  | 30.09.2026 | 🟢 Niedrig | M. Berger |  | 🔲 Offen
Projektstatusbericht · Vertraulich – nur für internen Gebrauch · Erstellt: 30.06.2026 · Version 2.3

## Aufgabenliste
AUFGABENLISTE & FORTSCHRITTSVERFOLGUNG
# | Aufgabe / Arbeitspaket | Phase | Verantwortl. | Start | Ende | Fortschr. | Priorität | Status
1 | Projektinitialisierung & Kickoff | Initiierung | M. Berger | 03.03.2026 | 14.03.2026 | 100% | 🔴 Hoch | ✔ Erledigt
2 | Anforderungsanalyse durchführen | Planung | T. Hoffmann | 15.03.2026 | 14.04.2026 | 100% | 🔴 Hoch | ✔ Erledigt
3 | Systemarchitektur definieren | Planung | S. Richter | 15.04.2026 | 30.04.2026 | 100% | 🔴 Hoch | ✔ Erledigt
4 | Systemkonfiguration & Customizing | Umsetzung | S. Richter | 04.05.2026 | 30.06.2026 | 100% | 🔴 Hoch | ✔ Erledigt
5 | Datenmigration vorbereiten | Umsetzung | T. Hoffmann | 01.06.2026 | 15.08.2026 | 40% | 🔴 Hoch | ⏳ In Arbeit
6 | Integrationstests durchführen | Test | K. Müller | 01.07.2026 | 31.08.2026 | 0% | 🟡 Mittel | 🔲 Geplant
7 | Endnutzerschulungen konzipieren | Schulung | K. Müller | 01.08.2026 | 15.09.2026 | 0% | 🟡 Mittel | 🔲 Geplant
8 | Pilotbetrieb starten & evaluieren | Pilot | M. Berger | 15.08.2026 | 30.09.2026 | 0% | 🔴 Hoch | 🔲 Geplant
9 | Endnutzerschulungen durchführen | Schulung | K. Müller | 01.09.2026 | 15.10.2026 | 0% | 🟡 Mittel | 🔲 Geplant
10 | Abnahme & Produktivgang | Go-Live | M. Berger | 16.10.2026 | 31.10.2026 | 0% | 🔴 Hoch | 🔲 Geplant
11 | Hypercare-Phase | Abschluss | S. Richter | 01.11.2026 | 20.11.2026 | 0% | 🟡 Mittel | 🔲 Geplant
12 | Projektabschluss & Lessons Learned | Abschluss | M. Berger | 21.11.2026 | 30.11.2026 | 0% | 🟢 Niedrig | 🔲 Geplant
ÜBERSICHT | [5 empty] | 36.67% |  | 4 / 12 erledigt
Aufgabenliste · Bitte Statusfelder regelmäßig aktualisieren · Stand: 30.06.2026

## Statusverlauf
PROJEKTFORTSCHRITT – WOCHENVERLAUF
Kalenderwoche | Zeitplan (%) | Budget (%) | Qualität (%) | Risiko-Score | Gesamt (%)
KW 11 (03.03.) | 5% | 3% | 0% | 10 | 3%
KW 14 (01.04.) | 22% | 10% | 5% | 15 | 14%
KW 16 (15.04.) | 38% | 18% | 10% | 20 | 23%
KW 19 (06.05.) | 50% | 30% | 20% | 25 | 35%
KW 21 (18.05.) | 60% | 42% | 35% | 30 | 47%
KW 24 (08.06.) | 70% | 55% | 55% | 22 | 62%
KW 26 (22.06.) | 78% | 65% | 72% | 20 | 72%

## Teamübersicht
PROJEKTTEAM & RESSOURCEN
Name | Funktion / Rolle | Abteilung | Auslastung | Verfügbar ab | Bemerkung
Markus Berger | Projektleiter | Unternehmensführung | 80% | sofort | Gesamtverantwortung
Thomas Hoffmann | IT-Architekt | IT / Infrastruktur | 60% | sofort | Datenmigration & Schnittstellen
Sandra Richter | ERP-Spezialistin | Prozessmanagement | 100% | sofort | Systemkonfiguration
Kai Müller | Change-Manager | Personal & Org. | 50% | 01.08.2026 | Schulungen & Kommunikation
Jana Weber | Projektassistenz / PMO | Projektmanagement | 40% | sofort | Reporting & Dokumentation