## Stammdaten
STAMMDATEN & PARAMETER
Zentrale Listen für Dropdowns und die automatische Kalkulation – hier pflegen Sie Leistungen, Sätze und das Team.
LEISTUNGSKATALOG |  |  | MITARBEITER / TEAM
Standard-Stundensätze (netto). Diese Sätze zieht die Auftragsplanung automatisch pro Leistung. |  |  | Produktive Kapazität pro Kopf. Grundlage der Auslastungsberechnung (Std./Woche = Std./Tag × 5).
Leistung | Stundensatz |  | Mitarbeiter/in | Qualifikation | Std./Tag | Std./Woche
Wartung | 68 |  | Jonas Brandt | Meister | 7 | 35
Reparatur | 75 |  | Katrin Löffler | Technikerin | 7 | 35
Inspektion | 62 |  | Miguel Sander | Geselle | 7 | 35
Montage | 70 |  | Elif Yıldız | Gesellin | 7 | 35
Diagnose | 85 |  | Tobias Reimann | Meister | 7 | 35
Umbau/Modernisierung | 78
STATUSLISTE |  | PRIORITÄTSLISTE
Geplant |  | Niedrig
In Arbeit |  | Mittel
Wartet auf Teile |  | Hoch
Erledigt |  | Dringend
Storniert

## Auftragsplanung
AUFTRAGSPLANUNG
Alle Aufträge im Blick – von der Annahme bis zur Auslieferung. Grau hinterlegte Spalten berechnen sich automatisch.
Auftrags-Nr. | Eingang | Kunde | Objekt / Anlage | Leistung | Priorität | Mitarbeiter/in | Gepl. Std. | Satz (€) | Arbeits- kosten (€) | Material (€) | Gesamt netto (€) | Start | Liefer- termin | Status | Fortschritt
WA-2026-001 | 2026-01-07 | Bäckerei Sonnenfeld | Kälteanlage KA-200 | Wartung | Mittel | Jonas Brandt | 6 | 68 | 408 | 180 | 588 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Erledigt | 100%
WA-2026-002 | 2026-01-07 | Hotel Lindenhof | Lüftungsgerät LG-12 | Reparatur | Hoch | Jonas Brandt | 4 | 75 | 300 | 95 | 395 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | In Arbeit | 60%
WA-2026-003 | 2026-01-08 | Praxis Dr. Achterberg | Türsteuerung TS-4 | Inspektion | Mittel | Jonas Brandt | 5 | 62 | 310 | 40 | 350 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Geplant | 0%
WA-2026-004 | 2026-01-08 | Druckerei Falkner | Trocknungsmodul TM-3 | Reparatur | Mittel | Jonas Brandt | 5 | 75 | 375 | 220 | 595 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-005 | 2026-01-09 | Metallbau Ziegler | Absauganlage AB-9 | Wartung | Niedrig | Jonas Brandt | 6 | 68 | 408 | 60 | 468 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-006 | 2026-01-06 | Möbelwerk Tannberg | Fräsaggregat FR-9 | Reparatur | Dringend | Katrin Löffler | 8 | 75 | 600 | 340 | 940 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | In Arbeit | 40%
WA-2026-007 | 2026-01-09 | Fitnessstudio Nordpol | Heizmodul HM-3 | Wartung | Niedrig | Katrin Löffler | 3 | 68 | 204 | 30 | 234 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Geplant | 0%
WA-2026-008 | 2026-01-09 | Getränke Marwitz | Kühlkreislauf KK-5 | Diagnose | Mittel | Katrin Löffler | 4 | 85 | 340 | 0 | 340 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Wartet auf Teile | 20%
WA-2026-009 | 2026-01-08 | Autohaus Kestler | Hebebühne HB-2 | Inspektion | Hoch | Miguel Sander | 4 | 62 | 248 | 25 | 273 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Erledigt | 100%
WA-2026-010 | 2026-01-10 | Schreinerei Voss | CNC-Fräse CF-1 | Diagnose | Hoch | Miguel Sander | 5 | 85 | 425 | 0 | 425 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | In Arbeit | 50%
WA-2026-011 | 2026-01-10 | Kfz-Betrieb Radek | Prüfstand PS-7 | Reparatur | Mittel | Miguel Sander | 6 | 75 | 450 | 150 | 600 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Geplant | 0%
WA-2026-012 | 2026-01-11 | Brauerei Steinbach | Etikettierer ET-4 | Umbau/Modernisierung | Mittel | Miguel Sander | 6 | 78 | 468 | 410 | 878 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-013 | 2026-01-11 | Gärtnerei Moorland | Bewässerung BW-6 | Wartung | Niedrig | Miguel Sander | 5 | 68 | 340 | 70 | 410 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-014 | 2026-01-07 | Kliniktechnik Ruhr | Sterilisator ST-7 | Wartung | Mittel | Elif Yıldız | 4 | 68 | 272 | 55 | 327 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Geplant | 0%
WA-2026-015 | 2026-01-09 | Logistik Baumann | Rolltor RT-8 | Reparatur | Niedrig | Elif Yıldız | 3 | 75 | 225 | 120 | 345 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-016 | 2026-01-06 | Stadtwerke Halden | Pumpstation PP-2 | Montage | Hoch | Tobias Reimann | 7 | 70 | 490 | 260 | 750 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | In Arbeit | 70%
WA-2026-017 | 2026-01-08 | Hotel Lindenhof | Notstromaggregat NA-1 | Reparatur | Dringend | Tobias Reimann | 7 | 75 | 525 | 300 | 825 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Geplant | 0%
WA-2026-018 | 2026-01-10 | Möbelwerk Tannberg | Lackieranlage LA-5 | Wartung | Mittel | Tobias Reimann | 6 | 68 | 408 | 90 | 498 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Geplant | 0%
WA-2026-019 | 2026-01-11 | Getränke Marwitz | Förderband FB-5 | Reparatur | Hoch | Tobias Reimann | 6 | 75 | 450 | 140 | 590 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Geplant | 0%
WA-2026-020 | 2026-01-11 | Praxis Dr. Achterberg | Klimagerät KG-8 | Inspektion | Mittel | Tobias Reimann | 6 | 62 | 372 | 35 | 407 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Geplant | 0%
WA-2026-021 | 2026-01-05 | Fitnessstudio Nordpol | Solaranlage SA-2 | Montage | Niedrig | Elif Yıldız | 4 | 70 | 280 | 100 | 380 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Storniert | 0%
Summe | [6 empty] | 110 |  | 7898 | 2720 | 10618
Legende: | Gelb = Eingabefeld |  | Grau/Beige = automatisch berechnet |  |  | Rot = Liefertermin überschritten
Neue Aufträge einfach in die nächste freie Zeile eintragen – Formeln sind bereits bis Zeile 30 hinterlegt.

## Kapazitätsplanung
KAPAZITÄTS- & AUSLASTUNGSPLANUNG
Geplante Stunden je Mitarbeiter/in und Tag – automatisch aus der Auftragsplanung. Ampel zeigt Über- und Unterlast.
Kalenderwoche 3 · 12.–16.01.2026
|  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16
Mitarbeiter/in | Kap./Tag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Σ Verplant | Kap./Woche | Auslastung
Jonas Brandt | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | 35 | 74.29%
Katrin Löffler | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 35 | 42.86%
Miguel Sander | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | 35 | 74.29%
Elif Yıldız | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 35 | 20%
Tobias Reimann | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 35 | 91.43%
Summe / Tag | 35 | 25 | 19 | 21 | 24 | 17 | 106 | 175 | 60.57%
Auslastung / Tag |  | 71.43% | 54.29% | 60% | 68.57% | 48.57%
Ampel-Logik: | < 70 % Unterlast |  | 70–90 % optimal |  | > 90 % Überlast
Rote Tageszelle = mehr geplante Stunden als Tageskapazität. Richtwert: max. 85–90 % einplanen, Rest als Puffer.

## Übersicht
WERKSTATTPLANER VORLAGE
Werkstattplaner 2026 · Auftrags-, Kapazitäts- & Auslastungsplanung
Stichtag: | 2026-01-14 | Stand: Januar 2026 · Beispieldaten – Werte in gelben Feldern anpassen.
Aufträge nach Status
AUFTRÄGE GESAMT |  | IN ARBEIT | ERLEDIGT | Status | Anzahl
21 |  | 4 | 2 | Geplant | 13
|  |  |  | In Arbeit | 4
GEPLANTE STUNDEN |  | UMSATZ GEPLANT (NETTO) | Ø AUSLASTUNG | Wartet auf Teile | 1
106 |  | 10238 | 60.57% | Erledigt | 2
|  |  |  | Storniert | 1
Achtung: 3 Auftrag/Aufträge mit überschrittenem Liefertermin.
AUSWERTUNGEN |  |  |  | Umsatz nach Leistung
|  |  |  | Leistung | Umsatz (€)
|  |  |  | Wartung | 2525
|  |  |  | Reparatur | 4290
|  |  |  | Inspektion | 1030
|  |  |  | Montage | 750
|  |  |  | Diagnose | 765
|  |  |  | Umbau/Modernisierung | 878
Werkstattplaner-Vorlage · frei anpassbar · alle Namen und Daten sind Beispielwerte.