## Cockpit
Prozess-Cockpit · Workflow-Vorlage 2026
Automatische Auswertung des Blattes «Workflow» · alle Kennzahlen aktualisieren sich selbst
[6 empty] | Zeitaufwand je Abteilung |  | Statusverteilung
Prozessinformationen |  |  | Lesehilfe |  |  | Vertrieb | 25 | Offen | 9
Prozess | Standardprozess – Vorgangsbearbeitung |  | • Durchlaufzeit = Bearbeitungszeit + Liegezeit je Schritt. |  |  | Einkauf | 24 | In Bearbeitung | 2
Prozessverantwortung | M. Berger |  | • Der Zeitstrahl zeigt, wann ein Schritt im Prozess beginnt und wie lange er dauert. |  |  | Produktion | 34 | Wartet auf Freigabe | 1
Version / Stand | 2.0 – 2026 |  | • Engpässe sind Schritte, deren Durchlaufzeit über dem Schwellwert der Stammdaten liegt. |  |  | Qualitätssicherung | 12.5 | Blockiert | 1
Gesamtfortschritt | 46.87% |  | • Der Wertschöpfungsanteil misst, wie viel der Gesamtzeit auf wertschöpfende Schritte entfällt. |  |  | Buchhaltung | 4.75 | Abgeschlossen | 9
Zielwert Durchlaufzeit | 90 |  | • Alle Beispieldaten sind frei erfunden und können vollständig überschrieben werden. |  |  | IT | 0.5
[6 empty] | Geschäftsleitung | 0
PROZESSSCHRITTE |  | BEARBEITUNGSZEIT |  | LIEGEZEIT | DURCHLAUFZEIT GESAMT
22 |  | 33.75 |  | 67 | 100.75
DURCHLAUFZEIT IN AT |  | WERTSCHÖPFUNGSANTEIL |  | AUTOMATISIERUNGSGRAD | ENGPÄSSE
12.5938 |  | 68.98% |  | 40.91% | 4

## Workflow
Workflow – Prozessablauf
Ein Schritt je Zeile · Reihenfolge über die Spalte «Vorgänger» · graue Spalten werden automatisch berechnet
Nr. | Prozessschritt | Prozessphase | Typ | Verantwortliche Rolle | Abteilung | Input / Auslöser | Ergebnis / Output | System / Tool | Vor- gänger | Bearbei- tungszeit | Liege- zeit | Durchlauf- zeit | Start (kum.) | Ende (kum.) | Wert- schöpfend | Automati- sierung | Status | Fort- schritt | Engpass | Bemerkung
1 | Vorgang erfassen | Initiierung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Eingehende Anfrage | Erfasster Vorgang | CRM-System |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Ja | Teilautomatisiert | Abgeschlossen | 100% | OK | Eingang über Formular oder E-Mail
2 | Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen | Initiierung | Prüfung | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Erfasster Vorgang | Geprüfte Unterlagen | Dokumentenablage | 1 | 0.75 | 2 | 2.75 | 0.5 | 3.25 | Nein | Manuell | Abgeschlossen | 100% | OK | Checkliste im Anhang
3 | Rückfrage stellen und klären | Initiierung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Offene Punkte | Geklärte Anforderung | E-Mail | 2 | 0.5 | 6 | 6.5 | 3.25 | 9.75 | Nein | Manuell | Abgeschlossen | 100% | OK | Liegezeit = Wartezeit auf Rückmeldung
4 | Anforderungen dokumentieren | Initiierung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Geklärte Anforderung | Anforderungsprofil | Dokumentenablage | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 9.75 | 11.25 | Ja | Manuell | Abgeschlossen | 100% | OK
5 | Machbarkeit bewerten | Prüfung & Freigabe | Prüfung | Fachprüfer/in | Produktion | Anforderungsprofil | Bewertungsvermerk | ERP-System | 4 | 2 | 4 | 6 | 11.25 | 17.25 | Ja | Manuell | Abgeschlossen | 100% | OK | Vier-Augen-Prinzip
6 | Aufwand kalkulieren | Prüfung & Freigabe | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Einkauf | Bewertungsvermerk | Kalkulation | Kalkulationstool | 5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 17.25 | 21.75 | Ja | Teilautomatisiert | Abgeschlossen | 100% | OK
7 | Freigabe durch Teamleitung | Prüfung & Freigabe | Entscheidung | Teamleitung | Vertrieb | Kalkulation | Freigabeentscheidung | Workflow-Tool | 6 | 0.5 | 8 | 8.5 | 21.75 | 30.25 | Nein | Teilautomatisiert | Abgeschlossen | 100% | Engpass | Engpass: lange Wartezeit auf Entscheid
8 | Freigabe erteilt | Prüfung & Freigabe | Meilenstein | Abteilungsleitung | Geschäftsleitung | Freigabeentscheidung | Freigegebener Vorgang | Workflow-Tool | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 30.25 | Ja | Automatisiert | Abgeschlossen | 100% | OK | Quality Gate 1
9 | Vorgang im System anlegen | Bearbeitung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Freigegebener Vorgang | Datensatz im ERP | ERP-System | 8 | 0.75 | 1 | 1.75 | 30.25 | 32 | Ja | Automatisiert | Abgeschlossen | 100% | OK
10 | Ressourcen und Termine planen | Bearbeitung | Aufgabe | Teamleitung | Produktion | Datensatz im ERP | Ressourcenplan | Planungstool | 9 | 1.5 | 4 | 5.5 | 32 | 37.5 | Ja | Manuell | In Bearbeitung | 80% | OK
11 | Material bzw. Vorleistung beschaffen | Bearbeitung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Einkauf | Ressourcenplan | Bestellbestätigung | ERP-System | 10 | 1 | 16 | 17 | 37.5 | 54.5 | Ja | Teilautomatisiert | In Bearbeitung | 60% | Engpass | Lieferzeit dominiert die Durchlaufzeit
12 | Eingang prüfen und buchen | Bearbeitung | Prüfung | Sachbearbeiter/in | Einkauf | Lieferung | Bestandsbuchung | ERP-System | 11 | 0.5 | 2 | 2.5 | 54.5 | 57 | Nein | Automatisiert | Wartet auf Freigabe | 25% | OK
13 | Leistung erbringen | Bearbeitung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Produktion | Bestandsbuchung | Erbrachte Leistung | Betriebsdatenerfassung | 12 | 12 | 3 | 15 | 57 | 72 | Ja | Manuell | Offen | 0% | Engpass | Kernwertschöpfung
14 | Zwischenstand dokumentieren | Bearbeitung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Produktion | Erbrachte Leistung | Statusvermerk | Dokumentenablage | 13 | 0.5 | 0 | 0.5 | 72 | 72.5 | Nein | Teilautomatisiert | Offen | 0% | OK
15 | Qualitätsprüfung durchführen | Qualitätssicherung | Prüfung | Fachprüfer/in | Qualitätssicherung | Erbrachte Leistung | Prüfprotokoll | Prüfsoftware | 14 | 2 | 6 | 8 | 72.5 | 80.5 | Ja | Manuell | Blockiert | 0% | Engpass | Prüfmittel derzeit nicht verfügbar
16 | Abweichungen bewerten | Qualitätssicherung | Entscheidung | Fachprüfer/in | Qualitätssicherung | Prüfprotokoll | Entscheid Nacharbeit | Prüfsoftware | 15 | 1 | 2 | 3 | 80.5 | 83.5 | Nein | Manuell | Offen | 0% | OK
17 | Nacharbeit durchführen | Qualitätssicherung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Produktion | Entscheid Nacharbeit | Korrigierte Leistung | Betriebsdatenerfassung | 16 | 3 | 4 | 7 | 83.5 | 90.5 | Nein | Manuell | Offen | 0% | OK | Nur bei Abweichung erforderlich
18 | Qualität freigeben | Qualitätssicherung | Meilenstein | Abteilungsleitung | Qualitätssicherung | Korrigierte Leistung | Qualitätsfreigabe | Workflow-Tool | 17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 90.5 | 92 | Ja | Teilautomatisiert | Offen | 0% | OK | Quality Gate 2
19 | Übergabe an Empfänger | Abschluss | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Qualitätsfreigabe | Übergabeprotokoll | Dokumentenablage | 18 | 1.5 | 2 | 3.5 | 92 | 95.5 | Ja | Manuell | Offen | 0% | OK
20 | Abrechnung erstellen | Abschluss | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Buchhaltung | Übergabeprotokoll | Rechnung | Buchhaltungssoftware | 19 | 0.75 | 4 | 4.75 | 95.5 | 100.25 | Ja | Automatisiert | Offen | 0% | OK
21 | Vorgang archivieren | Abschluss | Aufgabe | Systembetreuung | IT | Rechnung | Archivierter Vorgang | Dokumentenarchiv | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100.25 | 100.75 | Nein | Automatisiert | Offen | 0% | OK | Aufbewahrungsfrist beachten
22 | Prozess abgeschlossen | Abschluss | Meilenstein | Teamleitung | Geschäftsleitung | Archivierter Vorgang | Abgeschlossener Vorgang | Workflow-Tool | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 100.75 | Ja | Automatisiert | Offen | 0% | OK | Ende des Standardablaufs
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0
| Summe / Gesamtprozess | [6 empty] | 22 | Schritte: | 33.75 | 67 | 100.75 |  | 100.75 |  |  |  | 46.87% | 4 x

## Stammdaten
Stammdaten, Parameter & Anleitung
Zentrale Auswahllisten und Steuergrößen der Workflow-Vorlage · Version 2026
Steuergrößen |  |  | Prozessphase | Schritttyp | Verantwortliche Rolle | Abteilung / Bereich | Status | Automatisierung | Wertschöpfend
Prozessname | Standardprozess – Vorgangsbearbeitung | Frei benennbar | Initiierung | Aufgabe | Sachbearbeiter/in | Vertrieb | Offen | Manuell | Ja
Prozessverantwortliche/r | M. Berger | Process Owner | Prüfung & Freigabe | Prüfung | Teamleitung | Einkauf | In Bearbeitung | Teilautomatisiert | Nein
Version / Stand | 2.0 – 2026 | Freitext | Bearbeitung | Entscheidung | Fachprüfer/in | Produktion | Wartet auf Freigabe | Automatisiert
Arbeitsstunden pro Tag | 8 | für Umrechnung h → Arbeitstage | Qualitätssicherung | Meilenstein | Abteilungsleitung | Qualitätssicherung | Blockiert
Schwellwert Engpass (h) | 8 | ab dieser Durchlaufzeit = Engpass | Abschluss | Wartezeit | Geschäftsführung | Buchhaltung | Abgeschlossen
Zielwert Durchlaufzeit (h) | 90 | Zielvorgabe für den Gesamtprozess |  |  | Systembetreuung | IT
Geschäftsleitung
So arbeiten Sie mit der Vorlage
1. Steuergrößen setzen | Oben Prozessname, Verantwortung, Arbeitsstunden pro Tag und den Schwellwert für Engpässe hinterlegen.
2. Auswahllisten anpassen | Phasen, Rollen, Abteilungen, Status und Automatisierungsgrad an die eigene Organisation anpassen – die Dropdowns im Blatt «Workflow» folgen automatisch.
3. Prozessschritte erfassen | Im Blatt «Workflow» je Zeile einen Schritt eintragen: Bezeichnung, Phase, Typ, Rolle, Abteilung, Input und Ergebnis.
4. Reihenfolge steuern | In der Spalte «Vorgänger» die Nummer des vorangehenden Schrittes eintragen. Start- und Endzeitpunkt werden daraus berechnet; ohne Eintrag startet der Schritt bei Stunde 0 (Parallelzweig).
5. Zeiten pflegen | Bearbeitungszeit = aktive Arbeit, Liegezeit = Warten, Transport, Freigabeschleifen. Die Durchlaufzeit ergibt sich automatisch.
6. Auswerten | Das Cockpit verdichtet alle Zeilen zu Kennzahlen, Zeitstrahl und Auswertungen – ohne weiteres Zutun.
Legende
Eingabefeld – hier tragen Sie Werte ein
Berechnetes Feld – Formel, bitte nicht überschreiben
Status abgeschlossen / im Plan
Status in Arbeit oder wartend
Blockiert bzw. Engpass (Durchlaufzeit über Schwellwert)
Hinweis: Alle Angaben in dieser Vorlage sind frei erfundene Beispieldaten und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.