## Übersicht
WORKFLOW-ÜBERSICHT 2026
Muster GmbH · Automatisches Dashboard – alle Werte aktualisieren sich aus dem Workflow-Tracker
AUFGABEN GESAMT |  | ERLEDIGT |  | IN BEARBEITUNG |  | ÜBERFÄLLIG
19 |  | 9 |  | 1 |  | 10
Durchschnittlicher Gesamtfortschritt: 52 % · Offen: 7 · Wartet: 1 · Blockiert: 1
STATUS-VERTEILUNG |  |  |  | FORTSCHRITT JE PHASE
Status | Anzahl | Anteil |  | Phase | Ø Fortschritt | Aufgaben
Offen | 7 | 36.84% | 7 | Planung | 100% | 3
In Bearbeitung | 1 | 5.263% | 1 | Vorbereitung | 100% | 3
Wartet | 1 | 5.263% | 1 | Umsetzung | 54.29% | 7
Erledigt | 9 | 47.37% | 9 | Prüfung | 0% | 3
Blockiert | 1 | 5.263% | 1 | Abschluss | 0% | 3
Gesamt | 19 | 100%
Hinweis: Alle Kennzahlen berechnen sich automatisch aus dem Blatt „Workflow-Tracker“. Beispieldaten dienen nur zur Veranschaulichung und können überschrieben werden.

## Einstellungen
EINSTELLUNGEN · AUSWAHLLISTEN & LEGENDE
Passe hier die Auswahllisten an dein Team an. Änderungen erscheinen automatisch in den Dropdown-Feldern des Workflow-Trackers.
Phasen | Status | Priorität | Verantwortliche | Abteilungen
Planung | Offen | Hoch | Anna Berger | Planung
Vorbereitung | In Bearbeitung | Mittel | Thomas Klein | Design
Umsetzung | Wartet | Niedrig | Julia Wagner | Entwicklung
Prüfung | Erledigt |  | Michael Schmitt | Qualität
Abschluss | Blockiert |  | Sarah Hoffmann | Verwaltung
David Krüger
Laura Schäfer
LEGENDE – STATUSFARBEN |  |  | LEGENDE – TERMINAMPEL (Spalte „Tage bis fällig“)
Offen | Aufgabe ist geplant, aber noch nicht begonnen |  | Überfällig | Fälligkeit liegt in der Vergangenheit, Aufgabe offen
In Bearbeitung | Aufgabe wird aktuell bearbeitet |  | Bald fällig | Fällig innerhalb der nächsten 3 Tage
Wartet | Wartet auf Zuarbeit, Freigabe oder Termin |  | Im Plan | Ausreichend Zeit bis zur Fälligkeit
Erledigt | Aufgabe vollständig abgeschlossen
Blockiert | Fortschritt durch ein Hindernis gestoppt

## Workflow-Tracker
WORKFLOW-TRACKER
Muster GmbH · Geschäftsjahr 2026 · Prozess- und Aufgabensteuerung
Stand: 18.07.YYYY |  |  | Ausfüllen: weiße Zellen. Grau/farbig hinterlegte Spalten (KW, Tage bis fällig) berechnen sich automatisch. Status & Priorität über die Dropdown-Pfeile wählen.
Nr. | Aufgabe / Vorgang | Phase | Verantwortlich | Abteilung | Start | Fällig am | Status | Priorität | Fortschritt | KW | Tage bis fällig | Bemerkung
1 | Projektauftrag klären | Planung | Anna Berger | Verwaltung | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Erledigt | Hoch | 100% | 15 | – | Auftrag schriftlich bestätigt
2 | Ziele & Umfang definieren | Planung | Thomas Klein | Planung | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Erledigt | Hoch | 100% | 16 | – | Umfang mit Team abgestimmt
3 | Ressourcen & Budget planen | Planung | Julia Wagner | Planung | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Erledigt | Mittel | 100% | 17 | – | Budgetrahmen freigegeben
4 | Zeitplan erstellen | Vorbereitung | Thomas Klein | Planung | 2026-04-27 | 2026-05-04 | Erledigt | Mittel | 100% | 19 | –
5 | Rollen & Zuständigkeiten festlegen | Vorbereitung | Anna Berger | Verwaltung | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Erledigt | Mittel | 100% | 19 | – | RACI-Matrix hinterlegt
6 | Arbeitsmittel bereitstellen | Vorbereitung | Michael Schmitt | Entwicklung | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Erledigt | Niedrig | 100% | 20 | –
7 | Grobkonzept ausarbeiten | Umsetzung | Julia Wagner | Design | 2026-05-18 | 2026-05-29 | Erledigt | Hoch | 100% | 22 | – | Konzept intern abgenommen
8 | Detailkonzept erstellen | Umsetzung | Sarah Hoffmann | Design | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Erledigt | Hoch | 100% | 24 | –
9 | Umsetzung Teil A | Umsetzung | Michael Schmitt | Entwicklung | 2026-06-15 | 2026-07-03 | Erledigt | Hoch | 100% | 27 | –
10 | Testdaten vorbereiten | Umsetzung | Laura Schäfer | Qualität | 2026-07-06 | 2026-07-15 | Offen | Mittel | 0% | 29 | -3 | Noch offen – Vorlage fehlt
11 | Umsetzung Teil B | Umsetzung | David Krüger | Entwicklung | 2026-07-06 | 2026-07-24 | In Bearbeitung | Hoch | 60% | 30 | 6 | Zwischenstand 60 %
12 | Externe Komponente einbinden | Umsetzung | Michael Schmitt | Entwicklung | 2026-07-08 | 2026-07-22 | Blockiert | Hoch | 20% | 30 | 4 | Lieferung Dienstleister verzögert
13 | Feedback einarbeiten | Umsetzung | David Krüger | Entwicklung | 2026-07-20 | 2026-07-31 | Wartet | Mittel | 0% | 31 | 13 | Wartet auf Umsetzung Teil B
14 | Interne Qualitätsprüfung | Prüfung | Laura Schäfer | Qualität | 2026-08-03 | 2026-08-12 | Offen | Hoch | 0% | 33 | 25
15 | Freigabe einholen | Prüfung | Thomas Klein | Verwaltung | 2026-08-13 | 2026-08-18 | Offen | Hoch | 0% | 34 | 31
16 | Korrekturen umsetzen | Prüfung | David Krüger | Entwicklung | 2026-08-19 | 2026-08-28 | Offen | Mittel | 0% | 35 | 41
17 | Dokumentation fertigstellen | Abschluss | Sarah Hoffmann | Design | 2026-08-31 | 2026-09-09 | Offen | Niedrig | 0% | 37 | 53
18 | Ergebnis übergeben | Abschluss | Anna Berger | Verwaltung | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Offen | Mittel | 0% | 38 | 59
19 | Abschlussbesprechung | Abschluss | Julia Wagner | Planung | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Offen | Niedrig | 0% | 38 | 62 | Lessons Learned dokumentieren
Formulas:
KW = IF([Fällig am]="","",WEEKNUM([Fällig am],21))
Tage bis fällig = IF([Fällig am]="","",IF([Status]="Erledigt","–",[Fällig am]-TODAY()))