## Zeiterfassung
PROJEKTZEITERFASSUNG
Nordlicht Consulting GmbH · Projektbasierte Arbeitszeiterfassung
Firma: | Nordlicht Consulting GmbH |  |  | Zeitraum: | Januar – Juni 2026 |  |  | Abteilung: | Projektmanagement |  | Stand: | 2026-07-06
Hinweis: Grau hinterlegte Spalten (KW, Wochentag, Arbeitszeit, Stundensatz, Kosten, Abrechenbarer Umsatz) berechnen sich automatisch. Bitte nur die weiß hinterlegten Felder ausfüllen.
Datum | KW | Wochentag | Projekt | Mitarbeiter | Tätigkeit / Aufgabe | Start | Ende | Pause (Min.) | Arbeitszeit (Std.) | Abrechen- bar | Stunden- satz (€) | Kosten (€) | Abrechenbarer Umsatz (€) | Notiz
2026-01-05 | 2 | Montag | Website-Relaunch | Sabine Krüger | Kick-off-Meeting mit Kunde | 9:00 | 11:00 | 15 | 1.75 | Ja | 95 | 166.25 | 166.25 | Anforderungen aufgenommen
2026-01-05 | 2 | Montag | CRM-Einführung | Jonas Bergmann | Ist-Analyse Vertriebsprozess | 8:30 | 12:30 | 30 | 3.5 | Ja | 90 | 315 | 315
2026-01-06 | 2 | Dienstag | Website-Relaunch | Mia Lindqvist | Technisches Konzept | 9:00 | 17:00 | 45 | 7.25 | Ja | 85 | 616.25 | 616.25
2026-01-06 | 2 | Dienstag | Prozessoptimierung Logistik | Tobias Wagner | Datenerhebung Lagerprozesse | 8:00 | 16:00 | 60 | 7 | Ja | 80 | 560 | 560
2026-01-07 | 2 | Mittwoch | Marketingkampagne Frühjahr | Lena Hoffmann | Konzeptentwicklung Kampagne | 9:30 | 15:30 | 30 | 5.5 | Ja | 75 | 412.5 | 412.5
2026-01-08 | 2 | Donnerstag | CRM-Einführung | Jonas Bergmann | Abstimmung IT-Schnittstellen | 9:00 | 13:00 | 15 | 3.75 | Ja | 90 | 337.5 | 337.5
2026-01-09 | 2 | Freitag | Website-Relaunch | Sabine Krüger | Interne Projektbesprechung | 10:00 | 11:00 | 0 | 1 | Nein | 95 | 95 | 0 | Nicht abrechenbar (intern)
2026-01-12 | 3 | Montag | App-Entwicklung Phase 2 | Mia Lindqvist | Bugfixing Release 2.3 | 9:00 | 12:00 | 15 | 2.75 | Ja | 85 | 233.75 | 233.75
2026-01-13 | 3 | Dienstag | Prozessoptimierung Logistik | Tobias Wagner | Workshop Prozessoptimierung | 9:00 | 17:00 | 45 | 7.25 | Ja | 80 | 580 | 580
2026-01-14 | 3 | Mittwoch | Marketingkampagne Frühjahr | Lena Hoffmann | Erstellung Content-Plan | 8:30 | 14:30 | 30 | 5.5 | Ja | 75 | 412.5 | 412.5
2026-01-15 | 3 | Donnerstag | CRM-Einführung | Jonas Bergmann | Testphase Systemanpassung | 9:00 | 16:00 | 30 | 6.5 | Ja | 90 | 585 | 585
2026-01-16 | 3 | Freitag | Website-Relaunch | Mia Lindqvist | Frontend-Entwicklung | 9:00 | 18:00 | 60 | 8 | Ja | 85 | 680 | 680
2026-01-19 | 4 | Montag | Schulungskonzept Vertrieb | Sabine Krüger | Recherche Schulungsformate | 9:00 | 12:00 | 0 | 3 | Ja | 95 | 285 | 285
2026-01-20 | 4 | Dienstag | Prozessoptimierung Logistik | Tobias Wagner | Ergebnispräsentation Kunde | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Ja | 80 | 160 | 160
2026-01-24 | 4 | Samstag | Marketingkampagne Frühjahr | Lena Hoffmann | Freigabe Werbemittel | 9:00 | 11:30 | 0 | 2.5 | Ja | 75 | 187.5 | 187.5
2026-01-26 | 5 | Montag | CRM-Einführung | Jonas Bergmann | Anwenderschulung Vertrieb | 8:00 | 16:00 | 45 | 7.25 | Ja | 90 | 652.5 | 652.5
SUMME | [8 empty] | 74.5 |  |  | 6278.75 | 6183.75
Wochenende – zur Kontrolle farblich hervorgehoben
Tagesarbeitszeit über 10 Std. – Hinweis auf gesetzliche Höchstarbeitszeit (ArbZG)
Formulas:
KW = IF([Datum]="","",ISOWEEKNUM([Datum]))

## Auswertung
AUSWERTUNG & DASHBOARD
Projekt- und Mitarbeiterauswertung · Nordlicht Consulting GmbH
Erfasste Std. gesamt |  | Abrechenbare Std. |  | Kosten gesamt |  | Abrechenbarer Umsatz |  | Aktive Projekte
74.5 |  | 73.5 |  | 6278.75 |  | 6183.75 |  | 4
Projektauswertung
Projekt | Kunde | Status | Budget (Std.) | Ist (Std.) | Auslastung Std. | Budget (€) | Ist (€) | Verbleibend (€) | Auslastung €
Website-Relaunch | Blauwald Handels AG | Aktiv | 320 | 18 | 5.625% | 28800 | 1557.5 | 27242.5 | 5.408%
CRM-Einführung | Fichte & Partner | Aktiv | 450 | 21 | 4.667% | 40500 | 1890 | 38610 | 4.667%
Marketingkampagne Frühjahr | Blauwald Handels AG | Aktiv | 150 | 13.5 | 9% | 12750 | 1012.5 | 11737.5 | 7.941%
Prozessoptimierung Logistik | Rheintal Spedition GmbH | Aktiv | 280 | 16.25 | 5.804% | 25200 | 1300 | 23900 | 5.159%
App-Entwicklung Phase 2 | Solberg Retail GmbH | Abgeschlossen | 500 | 2.75 | 0.55% | 45000 | 233.75 | 44766.25 | 0.5194%
Schulungskonzept Vertrieb | Fichte & Partner | Geplant | 120 | 3 | 2.5% | 10200 | 285 | 9915 | 2.794%
Mitarbeiterauswertung
Mitarbeiter | Rolle | Stundensatz (€) | Erfasste Std. | Abrechenbare Std. | Anteil abrechenbar | Kosten (€)
Sabine Krüger | Projektleitung | 95 | 5.75 | 4.75 | 82.61% | 546.25
Jonas Bergmann | Senior Berater | 90 | 21 | 21 | 100% | 1890
Lena Hoffmann | Marketing Consultant | 75 | 13.5 | 13.5 | 100% | 1012.5
Tobias Wagner | Prozessanalyst | 80 | 16.25 | 16.25 | 100% | 1300
Mia Lindqvist | Softwareentwicklerin | 85 | 18 | 18 | 100% | 1530
Monatsübersicht 2026
Monat | Stunden | Kosten (€) | Abrechenbarer Umsatz (€)
2026-01-01 | 74.5 | 6278.75 | 6183.75
2026-02-01 | 0 | 0 | 0
2026-03-01 | 0 | 0 | 0
2026-04-01 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Kunde = SUMIFS(Zeiterfassung!$J8:J67,Zeiterfassung!$A8:A67,">="&[Erfasste Std. gesamt],Zeiterfassung!$A8:A67,"<"&EDATE([Erfasste Std. gesamt],1))
Abrechenbare Std. = SUMIFS(Zeiterfassung!$M8:M67,Zeiterfassung!$A8:A67,">="&[Erfasste Std. gesamt],Zeiterfassung!$A8:A67,"<"&EDATE([Erfasste Std. gesamt],1))
Budget (Std.) = SUMIFS(Zeiterfassung!$N8:N67,Zeiterfassung!$A8:A67,">="&[Erfasste Std. gesamt],Zeiterfassung!$A8:A67,"<"&EDATE([Erfasste Std. gesamt],1))

## Stammdaten
STAMMDATEN
Projekte
Projekt-ID | Projektname | Kunde | Projektleitung | Start | Geplantes Ende | Budget (Std.) | Budget (€) | Status
P-2026-01 | Website-Relaunch | Blauwald Handels AG | Sabine Krüger | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 320 | 28800 | Aktiv
P-2026-02 | CRM-Einführung | Fichte & Partner | Jonas Bergmann | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 450 | 40500 | Aktiv
P-2026-03 | Marketingkampagne Frühjahr | Blauwald Handels AG | Lena Hoffmann | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 150 | 12750 | Aktiv
P-2026-04 | Prozessoptimierung Logistik | Rheintal Spedition GmbH | Tobias Wagner | 2026-01-15 | 2026-05-31 | 280 | 25200 | Aktiv
P-2026-05 | App-Entwicklung Phase 2 | Solberg Retail GmbH | Mia Lindqvist | 2025-11-01 | 2026-02-28 | 500 | 45000 | Abgeschlossen
P-2026-06 | Schulungskonzept Vertrieb | Fichte & Partner | Sabine Krüger | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 120 | 10200 | Geplant
Mitarbeiter
Mitarbeiter-ID | Name | Rolle | Stundensatz (€) | Soll-Std./Woche
M-01 | Sabine Krüger | Projektleitung | 95 | 40
M-02 | Jonas Bergmann | Senior Berater | 90 | 40
M-03 | Lena Hoffmann | Marketing Consultant | 75 | 32
M-04 | Tobias Wagner | Prozessanalyst | 80 | 40
M-05 | Mia Lindqvist | Softwareentwicklerin | 85 | 36
Hinweis: Diese Tabelle speist automatisch die Dropdown-Listen und Berechnungen in den Blättern „Zeiterfassung“ und „Auswertung“. Projekte und Mitarbeiter können hier ergänzt, umbenannt oder in ihren Werten angepasst werden – alle Formeln passen sich automatisch an.