## Projektzeitplan
PROJEKTZEITPLAN 2026
Nordstern Projektbüro GmbH · Terminplanung & Meilensteine
Projektstart: | 2026-01-05 | Raster: | Wochen (KW) | Aufgaben: | 16 | Ø Fortschritt: | 30.63%
Nr. | Phase | Aufgabe / Arbeitspaket | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (Tage) | Fort- schritt | Status | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[9 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
1 | Planung | Projektauftrag & Zieldefinition | Sabine Krüger | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 100% | Abgeschlossen
2 | Planung | Anforderungsanalyse | Jonas Bergmann | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 10 | 100% | Abgeschlossen
3 | Planung | Meilenstein: Freigabe Planung | Sabine Krüger | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 1 | 100% | Abgeschlossen
4 | Konzept | Grobkonzept erstellen | Lena Hoffmann | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 100% | Abgeschlossen
5 | Konzept | Detailkonzept & Spezifikation | Mia Lindqvist | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 15 | 60% | In Arbeit
6 | Konzept | Abstimmung mit Stakeholdern | Sabine Krüger | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 30% | In Arbeit
7 | Konzept | Meilenstein: Konzeptfreigabe | Sabine Krüger | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 0% | Offen
8 | Umsetzung | Entwicklung Modul A | Mia Lindqvist | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 19 | 0% | Offen
9 | Umsetzung | Entwicklung Modul B | David Okonkwo | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 23 | 0% | Offen
10 | Umsetzung | Integration der Module | Tobias Wagner | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 9 | 0% | Offen
11 | Umsetzung | Dokumentation erstellen | Lena Hoffmann | 2026-04-13 | 2026-05-15 | 23 | 0% | Offen
12 | Test | Interne Tests & Fehlerbehebung | David Okonkwo | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 13 | 0% | Offen
13 | Test | Abnahmetests mit Kunde | Tobias Wagner | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0% | Offen
14 | Test | Meilenstein: Abnahme | Sabine Krüger | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 0% | Offen
15 | Abschluss | Schulung & Übergabe | Lena Hoffmann | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 8 | 0% | Offen
16 | Abschluss | Projektabschluss & Review | Sabine Krüger | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 4 | 0% | Offen
|  |  | Geplante Dauer |  |  | Abgeschlossener Anteil |  |  | 2026-01-05: Meilenstein; 2026-01-26: Aktuelle Woche (heute)

## Einstellungen
EINSTELLUNGEN & LISTEN
Phasen |  | Status | Verantwortliche
Planung |  | Offen | Sabine Krüger
Konzept |  | In Arbeit | Jonas Bergmann
Umsetzung |  | Abgeschlossen | Lena Hoffmann
Test |  | Verzögert | Tobias Wagner
Abschluss |  |  | Mia Lindqvist
David Okonkwo
Feiertage 2026 (bundesweit)
2026-01-01 | Neujahr
2026-04-03 | Karfreitag
2026-04-06 | Ostermontag
2026-05-01 | Tag der Arbeit
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt
2026-05-25 | Pfingstmontag
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag
Hinweis: Diese Listen versorgen die Dropdown-Felder und die Farblogik im Blatt „Projektzeitplan“. Einträge können ergänzt oder angepasst werden. Regionale Feiertage bitte bei Bedarf selbst ergänzen.