## Zeitplaner (Gantt)
ZEITPLANER 2026 — PROJEKTÜBERSICHT
Planungszeitraum: |  | KW 01 – KW 26 ¦ Januar bis Juni 2026 |  |  |  | Stand: | 14.07.2026
PHASE | # | AUFGABE / BESCHREIBUNG | VERANTWORTL. | START-KW | ENDE-KW | DAUER | FORTSCHRITT | STATUS | PRIORITÄT | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
▶ ANALYSE & KONZEPT
Phase 1 | 1 | Anforderungserhebung | T. Braun | 1 | 2 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: Januar 1 to Januar 2
| 1a | └ Stakeholder-Interviews | T. Braun | 1 | 1 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch
| 1b | └ Anforderungsdokument erstellen | T. Braun | 2 | 2 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: Januar 2
Phase 1 | 2 | Ist-Analyse & Benchmarking | M. Keller | 2 | 3 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
Phase 1 | 3 | Konzeptdokument & Freigabe | T. Braun | 4 | 4 | 1 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: Januar 4
▶ PLANUNG & DESIGN
Phase 2 | 4 | Projektstrukturplan erstellen | M. Keller | 5 | 6 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Hoch | bar: Februar 5 to Februar 6
Phase 2 | 5 | Ressourcenplanung | S. Huber | 6 | 7 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
Phase 2 | 6 | Design & Prototyping | L. Vogel | 7 | 9 | 3 | 75% | In Bearbeitung | Hoch | bar: Februar 7 to Februar 9
| 6a | └ Wireframes & Mockups | L. Vogel | 7 | 8 | 2 | 100% | Abgeschlossen | Mittel
| 6b | └ Designreview & Feedback | L. Vogel | 8 | 9 | 2 | 50% | In Bearbeitung | Mittel | bar: Februar 8 to Februar 9
Phase 2 | 7 | Risikoanalyse | T. Braun | 8 | 9 | 2 | 60% | In Bearbeitung | Mittel
▶ UMSETZUNG & ENTWICKLUNG
Phase 3 | 8 | Entwicklung Modul A | S. Huber | 10 | 13 | 4 | 80% | In Bearbeitung | Hoch
| 8a | └ Backend-Logik implementieren | S. Huber | 10 | 12 | 3 | 90% | In Bearbeitung | Hoch | bar: März 10 to März 12
| 8b | └ Datenbankstruktur aufbauen | S. Huber | 11 | 13 | 3 | 70% | In Bearbeitung | Hoch
Phase 3 | 9 | Entwicklung Modul B | L. Vogel | 13 | 17 | 5 | 30% | In Bearbeitung | Hoch | bar: März 13 to April 17
Phase 3 | 10 | Integration & Schnittstellen | M. Keller | 16 | 18 | 3 | 0% | Geplant | Hoch
Phase 3 | 11 | Interne Qualitätsprüfung | T. Braun | 17 | 18 | 2 | 0% | Geplant | Mittel | bar: April 17 to Mai 18
▶ TEST & ABNAHME
Phase 4 | 12 | Systemtest (UAT) | S. Huber | 19 | 21 | 3 | 0% | Geplant | Hoch | bar: Mai 19 to Mai 21
Phase 4 | 13 | Fehlerbehebung & Korrekturen | L. Vogel | 21 | 22 | 2 | 0% | Geplant | Hoch
Phase 4 | 14 | Abnahmetest mit Auftraggeber | T. Braun | 22 | 23 | 2 | 0% | Geplant | Hoch | bar: Mai 22 to Juni 23
Phase 4 | 15 | Dokumentation finalisieren | M. Keller | 21 | 23 | 3 | 0% | Geplant | Mittel
▶ EINFÜHRUNG & BETRIEB
Phase 5 | 16 | Schulung & Onboarding | T. Braun | 24 | 25 | 2 | 0% | Geplant | Mittel
Phase 5 | 17 | Go-Live & Produktivstart | S. Huber | 25 | 26 | 2 | 0% | Geplant | Hoch | bar: Juni 25 to Juni 26
Phase 5 | 18 | Projektabschluss & Review | M. Keller | 26 | 26 | 1 | 0% | Geplant | Niedrig
LEGENDE
Erledigt |  | In Arbeit |  | Geplant |  | Verzögert

## Dashboard
DASHBOARD — PROJEKTSTATUS ÜBERBLICK
AUFGABEN GESAMT | ABGESCHLOSSEN | IN BEARBEITUNG | GEPLANT | VERZÖGERT | GESAMT-FORTSCHR.
18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 54 %
davon geplant + laufend | Aufgaben (44 %) | Aufgaben (33 %) | Aufgaben (22 %) | Alles im Plan | KW 01 – KW 26
PHASENFORTSCHRITT
Phase | Zeitraum | Fortschritt | Status | Verantw. | Anmerkung
Phase 1 – Analyse & Konzept | KW 01–04 | 100% | Abgeschlossen | T. Braun | Plangemäß abgeschlossen
Phase 2 – Planung & Design | KW 05–09 | 85% | In Bearbeitung | M. Keller | Designreview läuft
Phase 3 – Umsetzung & Entw. | KW 10–18 | 45% | In Bearbeitung | S. Huber | Modul B in Verzug
Phase 4 – Test & Abnahme | KW 19–23 | 0% | Geplant | T. Braun | Noch nicht gestartet
Phase 5 – Einführung & Betrieb | KW 24–26 | 0% | Geplant | S. Huber | Go-Live geplant KW 25
TEAM-AUSLASTUNG & VERANTWORTLICHKEITEN
Mitarbeiter | Laufende Aufgaben | Abgeschl. Aufg. | Geplante Aufg. | Auslastung | Bemerkung
T. Braun | 2 | 4 | 2 | 75% | Engpass in KW 22–23
M. Keller | 2 | 2 | 2 | 60% | Ressource verfügbar
S. Huber | 2 | 2 | 2 | 80% | Fokus Modul B
L. Vogel | 2 | 0 | 0 | 55% | Designphase läuft

## Meilensteine
MEILENSTEINPLAN 2026
# | Meilenstein / Lieferobjekt | Ziel-KW | Zieldatum | Verantwortlich | Status | Kommentar
◆ | Anforderungen genehmigt & freigegeben | 4 | 23.01.2026 | T. Braun | Erreicht | Freigabe durch Auftraggeber
◆ | Konzeptdokument abgenommen | 4 | 23.01.2026 | T. Braun | Erreicht | v1.2 finalisiert
◆ | Projektstrukturplan genehmigt | 6 | 06.02.2026 | M. Keller | Erreicht | Ressourcen zugeteilt
◇ | Design-Freeze – Mockups abgenommen | 9 | 27.02.2026 | L. Vogel | In Vorbereitung | Review läuft noch
◇ | Risikoregister erstellt & freigegeben | 9 | 27.02.2026 | T. Braun | In Vorbereitung | Erste Fassung fertig
◇ | Modul A: Entwicklung abgeschlossen | 13 | 27.03.2026 | S. Huber | In Vorbereitung | 90 % abgeschlossen
◇ | Integrationstest Modul A+B bestanden | 18 | 01.05.2026 | M. Keller | Offen | Hängt von Modul B ab
◇ | UAT abgeschlossen & Abnahme erteilt | 23 | 05.06.2026 | T. Braun | Offen | Termin bestätigt
◇ | Go-Live & Produktivbetrieb gestartet | 25 | 19.06.2026 | S. Huber | Offen | Stakeholder informiert
◇ | Projektabschlussbericht eingereicht | 26 | 26.06.2026 | M. Keller | Offen | Vorlage in Arbeit
Meilensteine gesamt: |  | 10 | 3 | Erreicht (grüne Rauten ◆)