## Zeitplaner
ZEITPLANER | [43 empty] | 2026-07-18
Muster Consulting & Services GmbH · Abteilung Organisation · Monats- und Aufgabenplanung | [43 empty] | 85%
Monat | 7 | Jahr | 2026 | Juli 2026 |  |  | Stichtag |  | 2026-07-18 | Kapazität/Tag |  | 11,5 h | Balken: erledigt / geplant / Meilenstein · graue Spalte = Wochenende · farbiger Rahmen = heute
AUFGABEN & TERMINE | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
Nr. | Aufgabe / Termin | Kategorie | Verantwortlich | Prio | Beginn | Ende | AT | Aufwand (h) | Ø h/AT | Fortschritt | Status | Rest (h) | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr
1 | Monatsplanung abstimmen | Meeting / Termin | M. Berger | A | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 2 | 2 | 100% | Abgeschlossen | 0
2 | Jahresziele Q3 herunterbrechen | Projektarbeit | M. Berger | A | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 6 | 14 | 2.3333 | 100% | Abgeschlossen | 0
3 | Angebot Nr. 2026-118 erstellen | Kundenkontakt | S. Klein | A | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 3 | 9 | 3 | 100% | Abgeschlossen | 0
4 | Wochenreporting aufbereiten | Verwaltung | T. Neumann | B | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 3 | 3 | 100% | Abgeschlossen | 0
5 | Ablage digitalisieren | Verwaltung | A. Hoffmann | C | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 15 | 20 | 1.3333 | 45% | In Arbeit | 11
6 | Lieferantengespräch führen | Kundenkontakt | S. Klein | B | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 2.5 | 2.5 | 100% | Abgeschlossen | 0
7 | Konzeptentwurf abstimmen | Projektarbeit | L. Vogel | A | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 6 | 22 | 3.6667 | 100% | Abgeschlossen | 0
8 | Schulung Grundlagen Teil 1 | Schulung | R. Sander | B | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 12 | 6 | 100% | Abgeschlossen | 0
9 | Rechnungslauf prüfen | Verwaltung | T. Neumann | B | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 4 | 4 | 90% | Überfällig | 0.4
10 | Wartungsfenster vorbereiten | Wartung | R. Sander | B | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 10 | 2 | 70% | Überfällig | 3
11 | Kundentermin vor Ort | Kundenkontakt | S. Klein | A | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 6 | 6 | 100% | Abgeschlossen | 0
12 | Zwischenauswertung erstellen | Projektarbeit | L. Vogel | B | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | 11 | 2.2 | 55% | In Arbeit | 4.95
13 | Freigabe Konzept | Meilenstein | M. Berger | A | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 1 | 1 | 0% | Überfällig | 1
14 | Teamrunde / Jour fixe | Meeting / Termin | Team | C | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100% | Abgeschlossen | 0
15 | Dokumentation überarbeiten | Projektarbeit | A. Hoffmann | B | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 9 | 16 | 1.7778 | 10% | In Arbeit | 14.4
16 | Angebotsnachfassung | Kundenkontakt | S. Klein | B | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | 5 | 1.6667 | 0% | Geplant | 5
17 | Wartung durchführen | Wartung | R. Sander | A | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 14 | 7 | 0% | Geplant | 14
18 | Schulung Grundlagen Teil 2 | Schulung | R. Sander | C | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 12 | 6 | 0% | Geplant | 12
19 | Monatsabschluss vorbereiten | Verwaltung | T. Neumann | A | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 4 | 13 | 3.25 | 0% | Geplant | 13
20 | Urlaubsübergabe dokumentieren | Sonstiges | M. Berger | C | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 4 | 2 | 0% | Geplant | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMME / DURCHSCHNITT | [6 empty] | 20 | 182 |  | 54.53% |  | 82.75
Tagesbelastung (h) · Summe aller laufenden Aufgaben je Arbeitstag | [12 empty] | 4.3333 | 5.3333 | 8.3333 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.1667 | 7.3333 | 11 | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 9.2 | 8.0333 | 7.3111 | 0 | 0 | 6.9778 | 6.9778 | 11.7778 | 10.1111 | 3.1111 | 0 | 0 | 7.7778 | 11.0278 | 5.0278 | 5.25 | 5.25
Auslastung (%) · grün = im Ziel gelb = eng rot = überplant | [12 empty] | 37.68% | 46.38% | 72.46% |  |  | 57.97% | 53.62% | 63.77% | 95.65% | 130.4% |  |  | 60.87% | 113% | 80% | 69.86% | 63.57% |  |  | 60.68% | 60.68% | 102.4% | 87.92% | 27.05% |  |  | 67.63% | 95.89% | 43.72% | 45.65% | 45.65%
[13 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
LEGENDE & HINWEISE
| Eingabefeld – hier eintragen | • Monat und Jahr in Zeile 3 ändern – Kalender, Balken und Auswertung stellen sich automatisch um.
| Balken: geplanter Zeitraum | • Der Status wird aus Fortschritt, Endedatum und Stichtag berechnet und sollte nicht überschrieben werden.
| Balken: bereits erledigter Anteil | • Ø h/AT verteilt den Aufwand gleichmäßig auf die Arbeitstage – Grundlage der Tagesbelastung.
| Balken: Meilenstein (Beginn = Ende) | • Kategorien, Verantwortliche, Kapazitäten und Feiertage werden im Blatt „Stammdaten“ gepflegt.
| Wochenende bzw. Feiertag | • Rote Tage in Zeile 39 sind überplant: Aufgaben verschieben oder Aufwand reduzieren.

## Auswertung
AUSWERTUNG & KAPAZITÄT
Auswertungszeitraum: Juli 2026 · alle Werte werden automatisch aus dem Blatt Zeitplaner berechnet
Aufgaben gesamt |  | Abgeschlossen |  | In Arbeit | Überfällig |  | Arbeitstage im Monat |  | Ø Fortschritt
20 |  | 9 |  | 3 | 3 |  | 23 |  | 54.53%
Geplanter Aufwand (h) |  | Offener Aufwand (h) |  | Monatskapazität (h) | Auslastung im Monat |  | Spitzenbelastung (h/Tag) |  | Tage über Kapazität
182 |  | 82.75 |  | 264.5 | 68.81% |  | 15 |  | 3
AUFWAND JE KATEGORIE |  |  |  |  | AUSLASTUNG JE VERANTWORTLICHKEIT
Kategorie | Aufgaben | Aufwand (h) | erledigt (h) | Anteil | Verantwortlich | Aufgaben | Aufwand (h) | offen (h) | Kapazität (h) | Auslastung
Projektarbeit | 4 | 63 | 43.65 | 34.62% | M. Berger | 4 | 21 | 5 | 34.5 | 60.87%
Tagesgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0% | S. Klein | 4 | 22.5 | 5 | 46 | 48.91%
Meeting / Termin | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.923% | T. Neumann | 3 | 20 | 13.4 | 34.5 | 57.97%
Kundenkontakt | 4 | 22.5 | 17.5 | 12.36% | A. Hoffmann | 2 | 36 | 25.4 | 46 | 78.26%
Verwaltung | 4 | 40 | 15.6 | 21.98% | L. Vogel | 2 | 33 | 4.95 | 46 | 71.74%
Schulung | 2 | 24 | 12 | 13.19% | R. Sander | 4 | 48 | 29 | 34.5 | 139.1%
Wartung | 2 | 24 | 7 | 13.19% | Team | 1 | 1.5 | 0 | 11.5 | 13.04%
Meilenstein | 1 | 1 | 0 | 0.5495% | Extern | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0%
Sonstiges | 1 | 4 | 0 | 2.198% | Summe | 20 | 182 | 82.75 | 264.5 | 68.81%
Summe | 20 | 182 | 99.25 | 100%
BELASTUNG JE KALENDERWOCHE |  |  |  |  | LESEHILFE
Woche | ab Montag | geplant (h) | Kapazität (h) | Auslastung | • Die Kapazität ergibt sich aus den planbaren Stunden je Verantwortlichkeit (Blatt „Stammdaten“) mal Arbeitstage.
KW 27 | 2026-06-29 | 18 | 34.5 | 52.17% | • Auslastung bis zur Ziel-Schwelle wird grün, darüber gelb und ab 100 % rot dargestellt.
KW 28 | 2026-07-06 | 46.1667 | 57.5 | 80.29% | • „erledigt (h)“ gewichtet den Aufwand mit dem eingetragenen Fortschritt.
KW 29 | 2026-07-13 | 44.5444 | 57.5 | 77.47% | • Kalenderwochen werden nach ISO 8601 gezählt; angeschnittene Wochen zählen nur mit den Tagen des Monats.
KW 30 | 2026-07-20 | 38.9556 | 57.5 | 67.75% | • Überfällige Aufgaben sind noch nicht abgeschlossen, obwohl das Endedatum vor dem Stichtag liegt.
KW 31 | 2026-07-27 | 34.3333 | 57.5 | 59.71% | • Die Kennzahlen aktualisieren sich, sobald Monat, Jahr oder Aufgaben geändert werden.
KW 32 | 2026-08-03 | 0 | 0 | 0%
Summe |  | 182 | 264.5 | 68.81%
Formulas:
erledigt (h) = MAX(0,NETWORKDAYS(MAX([Aufgaben],DATE(Zeitplaner!$D3,Zeitplaner!$B3,1)),MIN([Aufgaben]+6,DATE(Zeitplaner!$D3,Zeitplaner!$B3+1,0)),Feiertage))*Tageskapazitaet

## Stammdaten
STAMMDATEN & EINSTELLUNGEN
Alle hell hinterlegten Felder sind frei anpassbar – sie steuern Auswahllisten, Kapazitäten und Feiertage.
ORGANISATION
Unternehmen / Organisation | Muster Consulting & Services GmbH
Bereich / Abteilung | Abteilung Organisation
Plan erstellt von | K. Bergmann
Planungsstand | 2026-07-18
PARAMETER
Ziel-Auslastung (grün bis) | 85% | Darüber wird die Auslastung gelb, ab 100 % rot dargestellt.
Stichtag für die Statusberechnung | 2026-07-18 | Festes Datum eintragen, um den Planstand einzufrieren.
KATEGORIEN · Auswahlliste für Spalte C im Zeitplaner
Kategorie | Kürzel | Beschreibung
Projektarbeit | PRJ | Zeitlich begrenzte Vorhaben mit klarem Ergebnis
Tagesgeschäft | TAG | Wiederkehrende operative Tätigkeiten
Meeting / Termin | MTG | Besprechungen, Abstimmungen, Jour fixe
Kundenkontakt | KND | Angebote, Gespräche, Betreuung
Verwaltung | VWL | Administration, Reporting, Ablage
Schulung | SCH | Qualifizierung und Einarbeitung
Wartung | WTG | Instandhaltung, Pflege, Prüfungen
Meilenstein | MST | Termin ohne Dauer – Beginn und Ende sind identisch
Sonstiges | SON | Alles, was in keine andere Kategorie passt
VERANTWORTLICHE · Auswahlliste für Spalte D im Zeitplaner
Verantwortlich | planbare h/Tag | Hinweis
M. Berger | 1.5 | Leitung – überwiegend Steuerung und Abstimmung
S. Klein | 2 | Vertrieb und Kundenbetreuung
T. Neumann | 1.5 | Verwaltung und Reporting
A. Hoffmann | 2 | Sachbearbeitung
L. Vogel | 2 | Projektarbeit
R. Sander | 1.5 | Technik und Wartung
Team | 0.5 | Gemeinsame Termine, Sammelposition
Extern | 0.5 | Dienstleister und externe Unterstützung
Planbare Stunden je Arbeitstag (gesamt) | 11.5 | Grundlage für Tagesbelastung, Auslastung und Monatskapazität.
PRIORITÄTEN · Auswahlliste für Spalte E im Zeitplaner
A | hoch – terminkritisch, zuerst einplanen
B | mittel – im laufenden Monat zu erledigen
C | niedrig – bei freier Kapazität
FEIERTAGE 2026 · bundeseinheitlich, regionale Feiertage bitte ergänzen
Datum | Bezeichnung | Hinweis
2026-01-01 | Neujahr
2026-04-03 | Karfreitag
2026-04-06 | Ostermontag
2026-05-01 | Tag der Arbeit
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt
2026-05-25 | Pfingstmontag
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag
frei für regionale Feiertage
ANWENDUNG IN SECHS SCHRITTEN
1. Stammdaten pflegen: Organisation, Ziel-Auslastung, Kategorien, Verantwortliche und Feiertage.
2. Im Blatt „Zeitplaner“ Monat und Jahr in Zeile 3 eintragen – der Kalender stellt sich automatisch um.
3. Aufgaben und Termine in den Spalten B bis G erfassen, Beginn und Ende als Datum eingeben.
4. Aufwand in Stunden und Fortschritt in Prozent ergänzen – Balken, Status und Rest rechnen sich selbst.
5. Zeile 38 und 39 prüfen: rote Tage sind überplant und sollten verschoben oder entlastet werden.
6. Blatt „Auswertung“ öffnen und Kennzahlen, Kategorien, Zuständigkeiten und Wochen kontrollieren.
HINWEISE
• Ein Meilenstein entsteht durch identisches Beginn- und Endedatum und wird im Kalender farblich abgesetzt.
• Die Dauer wird in Arbeitstagen berechnet: Wochenenden und hinterlegte Feiertage bleiben unberücksichtigt.
• Der Aufwand wird für die Tagesbelastung gleichmäßig auf alle Arbeitstage einer Aufgabe verteilt.
• Die Zeilen 6 bis 35 im Zeitplaner lassen sich erweitern; Formelbereiche sind danach anzupassen.
• Sämtliche Namen, Zahlen und Termine dieser Vorlage sind frei erfunden und dienen nur der Veranschaulichung.