## Stammdaten
BAUTAGEBUCH 2026 · PROJEKTSTAMMDATEN
Projektbezug · Beteiligte · Laufzeit · Subunternehmer · Einmalig ausfüllen – alle Blätter referenzieren diese Daten
PROJEKTBEZUG
| Bauvorhaben / Projektname: | Neubau Büro- und Lagergebäude
| Projektnummer: | 2026-HB-017
| Bauabschnitt / Los: | Los 1 – Rohbau & Keller
| Projektadresse: | Gewerbepark Ost, Feldstraße 22, 30163 Hannover
| Genehmigungsnummer: | BauG-2026-0441
| VOB-Vertrag: | VOB/B gilt als vereinbart
PROJEKTBETEILIGTE
| Auftraggeber / Bauherr: | Rheinland Immobilien GmbH
| Bauleiter (verantwortlich): | Dipl.-Ing. Werner Kessler
| Telefon Bauleiter: | +49 511 8800-120
| Auftragnehmer / Betrieb: | Nordwest Bau GmbH & Co. KG
| Polier / Vorarbeiter: | Heinrich Brandtner
| Sicherheitsbeauftragter: | Sigrid Wolff
| Architekturbüro: | Planwerk Architekten, Hannover
| Statiker / Tragwerk: | Ingenieurgruppe Nordost GbR
PROJEKTLAUFZEIT
| Baubeginn (geplant): | 02.03.2026
| Bauende (geplant): | 28.11.2026
| Vertragsnummer: | V-2026-NWB-017
| Planübergabe an AG bis: | 14.12.2026
| Projektdauer (Tage, berechnet): | Prüfen
BETEILIGTE FIRMEN / SUBUNTERNEHMER
| Firma | Gewerk | Ansprechpartner | Telefon
| Elektro Bertram GmbH | Elektroinstallation | Klaus Bertram | +49 511 9001-10
| Sanitär & Heizung Nord | Sanitär / HLS | Anja Niebuhr | +49 511 7200-55
| Gerüstbau Stahl & Co. | Gerüstbau | Frank Stahl | +49 511 6600-80
| Fensterbau Lux AG | Fenster / Verglasung | Petra Lux | +49 511 5400-30
| Kran & Hebetechnik GbR | Kraneinsatz | Bernd Ostwald | +49 511 3300-01
| Estrich Meister KG | Estrich / Boden | Horst Meister | +49 511 2200-77

## Bautagebuch
BAUTAGEBUCH · TÄGLICHE BAUDOKUMENTATION
Projekt: Neubau Büro- und Lagergebäude · ProjNr.: 2026-HB-017 · Bauleiter: Dipl.-Ing. Werner Kessler · VOB/B vereinbart
Nr. | Datum * | KW | Wetter * | Temp. (°C) | Std. Arbeit | MA intern * | Subunternehmer / Firmen | Ausgeführte Arbeiten * | Geräte / Maschinen | Material / Lieferung | Behinderungen / Mängel * | Status * | Foto / Nachweis | Erstellt von *
Schnellauswertung: |  | 20 Tage |  | 280 MA-Tage |  | 157 Std. |  | 11 normal |  | 7 beh. |  | 2 unt.
1 | 02.03.2026 | 10 | bewölkt | 8 | 8 | 12 | Elektro Bertram, 2 Pers. | Einrichtung Baustelle: Bauzaun, Container, Baustellenschild aufgestellt; erste Erdarbeiten Baugrube begonnen | Bagger Cat 308, Rüttelplatte | Bauzaunelemente (80 Stk.), Bürocontainer angeliefert | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-02\ | W. Kessler
2 | 03.03.2026 | 10 | Regen | 6 | 8 | 10 | Kran & Hebetechnik, 1 Kranführer | Aushub Baugrube Achse A–D fortgesetzt; Sohle auf -2,80 m fertig | Bagger Cat 308, Muldenkipper (2) | Abtransport Erdreich 3 Fuhren à 12 t | Regen am Nachmittag – Aushub um 90 Min. verzögert | behindert | \\Server\Bau\2026-03-03\ | H. Brandtner
3 | 04.03.2026 | 10 | sonnig | 10 | 9 | 12 | — | Sauberkeitsschicht Beton C8/10 eingebaut; Schalung Bodenplatte begonnen (Achse A–B) | Glättmaschine, Rüttelstab (2) | Beton C8/10 lieferpünktlich (18 m³) | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-04\ | W. Kessler
4 | 05.03.2026 | 10 | bewölkt | 9 | 9 | 14 | Stahl & Co. Gerüstbau, 4 Pers. | Schalung Bodenplatte komplett; Bewehrung EG-Sohle eingebracht; Erstprüfung Statiker | Bewehrungsbieger, Kran | Bewehrungsstahl BSt 500 (4,5 t) – Lieferung pünktlich | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-05\ | W. Kessler
5 | 06.03.2026 | 10 | Frost | -2 |  |  | — | Baustelle eingestellt – Frostschutzmaßnahmen aktiviert (Abdeckfolie Bodenplatte) | — | — | Frost unter -3 °C; Betonage nicht möglich (VOB/B §6 Abs. 2) | unterbrochen | — | W. Kessler
6 | 09.03.2026 | 11 | bewölkt | 5 | 9 | 14 | — | Betonage Bodenplatte EG (2 Abschnitte); Beton C25/30 XC2; Nachbehandlung eingeleitet | Betonpumpe, Rüttelstab (3), Glättmaschine | Beton C25/30 gesamt 62 m³ (4 Lieferungen) | Betonpumpe um 45 Min. verspätet; Betrieb trotzdem plangemäß | behindert | \\Server\Bau\2026-03-09\ | W. Kessler
7 | 10.03.2026 | 11 | bewölkt | 7 | 4 | 6 | — | Wartezeit – Bodenplatte aushärten; Vorarbeiten Kellerwände: Schalpläne geprüft | — | Schalungsträger (100 Stk.) angeliefert | Stillstand Betonage – planmäßige Aushärtezeit | unterbrochen | — | H. Brandtner
8 | 11.03.2026 | 11 | sonnig | 11 | 9 | 16 | Kran & Hebetechnik, 1 Kranführer | Innenschalung Kellerwände Achse A–C errichtet; Bewehrung Kellerwand Achse A eingebracht | Kran Liebherr 35K, Bewehrungsbieger | — | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-11\ | W. Kessler
9 | 12.03.2026 | 11 | bewölkt | 9 | 9 | 16 | Kran & Hebetechnik, 1 Kranführer | Außenschalung Kellerwände komplett; Bewehrung Achse B–D eingebracht; Prüfung Statiker bestanden | Kran Liebherr 35K | Schalöl (50 l), Abstandhalter (500 Stk.) | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-12\ | W. Kessler
10 | 13.03.2026 | 11 | Regen | 6 | 8 | 12 | — | Betonage Kellerwände Achse A–C: Beton C25/30 XC2; Rüttelprotokoll geführt | Betonpumpe, Rüttelstab (4) | Beton C25/30 gesamt 28 m³ (2 Lieferungen pünktlich) | Regen – Abdeckmaßnahmen erforderlich; kein Betriebsausfall | behindert | \\Server\Bau\2026-03-13\ | H. Brandtner
11 | 16.03.2026 | 12 | sonnig | 13 | 9 | 18 | Elektro Bertram, 3 Pers. | Kellerwände Achse D–F betoniert; Elektroleerrohre Keller eingebaut; Durchbrüche markiert | Betonpumpe, Bohrmaschine | Leerrohre DN50 (120 m), Abzweigdosen (25 Stk.) | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-16\ | W. Kessler
12 | 17.03.2026 | 12 | bewölkt | 10 | 9 | 18 | Sanitär & Heizung Nord, 2 Pers. | Schalung Kellerdecke EG aufgebaut Achse A–C; Bewehrung teilweise verlegt; Leitungsführung HLS koordiniert | Kran Liebherr 35K, Schalwagen | Deckenschalung (40 m²), Bewehrungsmatte Q335A | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-17\ | W. Kessler
13 | 18.03.2026 | 12 | bewölkt | 9 | 9 | 16 | Sanitär & Heizung Nord, 2 Pers. | Bewehrung Kellerdecke komplett; HLS-Durchführungen eingebaut; Abnahme durch Bauleiter | Kran Liebherr 35K | Bewehrungsstahl BSt 500 (2,1 t) | Lieferung Bewehrung 2 Std. verspätet – Arbeitsende 1 Std. später | behindert | \\Server\Bau\2026-03-18\ | W. Kessler
14 | 19.03.2026 | 12 | sonnig | 14 | 9 | 20 | Kran & Hebetechnik, 1 Kranführer | Betonage Kellerdecke EG komplett (Achse A–F): 48 m³ C30/37; Nachbehandlung eingeleitet | Betonpumpe (groß), Rüttelstab (4), Glättmaschine | Beton C30/37 gesamt 48 m³ (4 Fuhren pünktlich) | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-19\ | W. Kessler
15 | 20.03.2026 | 12 | Regen | 5 | 4 | 8 | — | Ausschalarbeiten Kellerwände Achse A–C begonnen; Sichtbetonoberfläche kontrolliert | — | — | Starkregen ab 10:00 – Außenarbeiten eingestellt; Innenarbeiten fortgesetzt | behindert | \\Server\Bau\2026-03-20\ | H. Brandtner
16 | 23.03.2026 | 13 | sonnig | 15 | 9 | 18 | Stahl & Co. Gerüstbau, 4 Pers. | Erdgeschoss-Schalung Außenwände Achse A–B aufgebaut; Gerüst Ostseite montiert | Kran Liebherr 35K, Gerüstaufzug | Gerüstelemente (60 m²), Schutznetze | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-23\ | W. Kessler
17 | 24.03.2026 | 13 | bewölkt | 12 | 9 | 20 | Stahl & Co. Gerüstbau, 4 Pers. | Bewehrung EG-Außenwände Achse A–D eingebracht; Prüfung Statiker: freigegeben | Kran Liebherr 35K | Bewehrungsstahl BSt 500 (3,2 t) pünktlich | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-24\ | W. Kessler
18 | 25.03.2026 | 13 | Wind | 8 | 8 | 16 | — | Betonage EG-Außenwände Achse A–B: 34 m³ C25/30; Schalungsarbeiten Achse C–D weiter | Betonpumpe, Rüttelstab (3) | Beton C25/30 gesamt 34 m³ (3 Fuhren) | Starker Wind – Kran ab 14:30 abgestellt (Windstärke >7 Bft.) | behindert | \\Server\Bau\2026-03-25\ | H. Brandtner
19 | 26.03.2026 | 13 | sonnig | 14 | 9 | 18 | Fensterbau Lux, 2 Pers. | Betonage EG-Außenwände Achse C–F abgeschlossen; Fensterstürze eingemessen | Betonpumpe, Kran Liebherr 35K | Beton C25/30 38 m³; Fensterzargen EG (12 Stk.) | — | normal | \\Server\Bau\2026-03-26\ | W. Kessler
20 | 27.03.2026 | 13 | bewölkt | 11 | 9 | 16 | Fensterbau Lux, 2 Pers.; Elektro Bertram, 3 Pers. | Ausschalung EG-Wände begonnen; Elektroinstallation Leerrohre EG eingebaut; Zwischenabnahme Bauleiter + AG | — | Leerrohre DN63 (200 m), Abzweigdosen | Abnahmeprotokoll erstellt; kleinere Mängelrüge Beton Achse C (Lunkerstelle) – Nacharbeiten geplant | behindert | \\Server\Bau\2026-03-27\ | W. Kessler
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
SUMME / AUSWERTUNG |  |  |  |  | 157 | 280 | [5 empty] | 11 N / 7 B / 2 U
ℹ Pflichtfelder (*): Datum, Wetter, MA intern, Ausgeführte Arbeiten, Behinderungen/Mängel, Status, Erstellt von │ Status: normal · behindert · unterbrochen · kritisch │ Foto-Spalte: Netzwerkpfad oder Cloud-Link – keine Bilder direkt einfügen (Dateigröße!) │ Einträge möglichst täglich und noch am selben Tag vornehmen (VOB-Beweissicherung)

## Auswertung
AUSWERTUNG · BAUTAGEBUCH-ANALYSE 2026
Automatische Auswertung · Basierend auf Bautagebuch-Einträgen · Formeln lesen Zeilen 7–59
PROJEKTÜBERBLICK
| Erfasste Bautage gesamt | 20
| Davon: Normale Arbeitstage | 11
| Davon: Behinderte Tage | 7
| Davon: Unterbrochene Tage | 2
| Davon: Kritische Tage | 0
| Ruhetage / Feiertage | 0
| Anteil Störungstage (%) | 45%
PERSONALAUSWERTUNG
| Mitarbeiter-Tage gesamt (intern) | 280
| Gesamte Arbeitsstunden | 157
| Max. Mitarbeiter an einem Tag | 20
| Ø Mitarbeiter pro Bautag | 14
| Ø Stunden pro Bautag | 7.85
WETTERAUSWERTUNG
| Wetterlage | Anzahl Tage | Anteil (%)
| sonnig | 6 | 30%
| bewölkt | 9 | 45%
| Regen | 3 | 15%
| Starkregen | 0 | 0%
| Schnee | 0 | 0%
| Frost | 1 | 5%
| Wind | 1 | 5%
| Nebel | 0 | 0%
| wechselhaft | 0 | 0%
BEHINDERUNGEN & MÄNGEL
| Tage mit Behinderungstext (nicht leer & nicht '—') | 9
| Tage mit Status 'behindert' | 7
| Tage mit Status 'unterbrochen' | 2
| Tage mit Status 'kritisch' | 0
| Ausfalltage Wetter (Frost + Schnee) | 1
| Ausfalltage Regen (Regen + Starkregen) | 3
ℹ Alle Formeln lesen automatisch die Zeilen 7–59 des Blatts 'Bautagebuch'. Neue Eintragszeilen werden sofort berücksichtigt. │ Für weitere Monate: Zeilen im Bautagebuch ergänzen und ggf. Formelbereich anpassen (7:XXX). │ Status-Farbampel: grün = normal · amber = behindert · rot = unterbrochen/kritisch