## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN | [8 empty] | GESCHÄFTSJAHR 2026
Projektterminplan · Gantt-Übersicht mit automatischem Kalender
PROJEKT |  | Bauvorhaben Musterprojekt |  |  | PROJEKT-NR. | 2026-001
OBJEKT |  | Musterstraße 1, 12345 Musterstadt |  |  | BEARBEITER | M. Muster
BAUHERR |  | Max Mustermann |  |  | STAND | 2026-08-15
PLANUNG / BAULEITUNG |  | Musterplan Architekten GmbH |  |  | KAL.-START | 2026-06-01
KENNZAHLEN | Baubeginn | Bauende (Plan) | Dauer (Kal.-Tage) | Ø Fortschritt | Vorgänge | Verzögert
| 2026-06-01 | 2026-12-23 | 206 | 33.17% | 15 | 1
Nr. | Phase | Vorgang / Arbeitspaket | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (AT) | Fort- schritt | Status | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dez
[9 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[9 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
1 | Rohbau | Baustelleneinrichtung | Bauleitung | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | 100% | Erledigt
2 | Rohbau | Erdarbeiten & Aushub | Erdbau Nord GmbH | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 10 | 100% | Erledigt
3 | Rohbau | Fundament & Bodenplatte | Rohbau Meyer GmbH | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 12 | 100% | Erledigt
4 | Rohbau | Mauerwerk & Geschossdecken | Rohbau Meyer GmbH | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 | 100% | Erledigt
5 | Rohbau | Dachkonstruktion & Eindeckung | Zimmerei Holzbau GmbH | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 80% | Verzögert
6 | Ausbau | Elektro-Rohinstallation | Elektro Südwest GmbH | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 15 | 30% | In Arbeit
7 | Ausbau | SHK-Rohinstallation | Haustechnik AG | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 15 | 0% | Geplant
8 | Ausbau | Fenster & Außentüren | Fensterbau Klein | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0% | Geplant
9 | Ausbau | Innenputz & Trockenbau | Ausbau-Team GmbH | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 15 | 0% | Geplant
10 | Ausbau | Estrich & Trocknung | Estrich Profi | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 15 | 0% | Geplant
11 | Ausbau | Fliesen- & Plattenarbeiten | Fliesen Studio | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | Geplant
12 | Ausbau | Maler- & Tapezierarbeiten | Malerbetrieb Farbe | 2026-11-02 | 2026-11-20 | 15 | 0% | Geplant
13 | Ausbau | Bodenbelagsarbeiten | Bodenleger Nord | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0% | Geplant
14 | Außenanlagen | Außenanlagen & Pflasterarbeiten | GaLaBau Grün GmbH | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 15 | 0% | Geplant
15 | Abnahme | Endreinigung & Bauabnahme | Bauleitung | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 | 0% | Geplant
LEGENDE |  |  | Geplant |  | Fortschritt / erledigt |  |  | Heute / Verzug
Eingabefelder ausfüllen: Phase · Vorgang · Verantwortlich · Start · Ende · Fortschritt. Dauer, Status und Balken werden automatisch erzeugt. Zeile kopieren, um weitere Vorgänge zu ergänzen.
Formulas:
M. Muster = IF([Bauvorhaben Musterprojekt]="","",NETWORKDAYS([Ø Fortschritt],[PROJEKT-NR.]))
Note on E12: Startdatum des Vorgangs eingeben.
Note on F7: Startdatum des Kalenders (ein Montag). Ändern Sie diesen Wert, um den gesamten Zeitstrahl zu verschieben.
Note on F12: Enddatum des Vorgangs eingeben.
Note on H12: Fortschritt als Prozentwert 0–100 % eingeben.