## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN
Projektbezeichnung |  | Neubau Wohngebäude – Musterprojekt | [6 empty] | Projektfortschritt | [7 empty] | Projektstart | [7 empty] | Geplantes Ende | [7 empty] | Laufzeit | [7 empty] | Vorgänge (erledigt / gesamt)
Bauherrschaft |  | Musterbauherr GmbH | [6 empty] | 55.72% | [7 empty] | 2026-03-02 | [7 empty] | 2026-12-15 | [7 empty] | 42 | [7 empty] | 11 / 25
Bauort / Adresse |  | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Bauleitung |  | Musterplanung Architekten |  | Projekt-Nr. |  | 2026-047 |  |  |  | geplant |  |  |  | erledigt |  |  |  | Phase |  |  |  | Stichtag |  |  |  | Eingabe |  |  |  | Abgeschl. |  |  |  | In Arbeit |  |  |  | Geplant |  |  |  | Verzug
Kalenderstart (Mo) |  | 2026-03-02 |  | Stichtag (Heute) |  | 2026-08-15 |  |  | Gelbe Felder ausfüllen · Balken entstehen automatisch aus Start-/Enddatum · KW und Kalender aktualisieren sich über »Kalenderstart« · »Stichtag« steuert die Heute-Linie
Nr. | Vorgang / Bauabschnitt | Verantwortlich | Start | Ende | Dauer (AT) | Fortschritt | Status |  | März 2026 |  |  |  |  | April 2026 |  |  |  | Mai 2026 |  |  |  | Juni 2026 |  |  |  |  | Juli 2026 |  |  |  | August 2026 |  |  |  |  | September 2026 |  |  |  | Oktober 2026 |  |  |  | November 2026 |  |  |  |  | Dezember 2026
[9 empty] | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
 | time axis 2026-03-02 to 2026-12-21
1 | Projektvorbereitung & Planung |  | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 35 | 100% | Abgeschlossen | 1
1.1 | Genehmigungsplanung / Baugenehmigung | Musterplanung Architekten | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | 100% | Abgeschlossen | 2
1.2 | Ausführungs- & Detailplanung | Musterplanung Architekten | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 15 | 100% | Abgeschlossen | 2
1.3 | Ausschreibung & Vergabe der Gewerke | Musterbau Projektsteuerung | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 15 | 100% | Abgeschlossen | 2
2 | Rohbau |  | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 65 | 100% | Abgeschlossen | 1
2.1 | Baustelleneinrichtung | Musterbau Rohbau GmbH | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100% | Abgeschlossen | 2
2.2 | Erdarbeiten & Aushub | Mustertief Erdbau | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 100% | Abgeschlossen | 2
2.3 | Gründung & Bodenplatte | Musterbau Rohbau GmbH | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 100% | Abgeschlossen | 2
2.4 | Mauerwerk & Außenwände | Musterbau Rohbau GmbH | 2026-05-25 | 2026-06-19 | 20 | 100% | Abgeschlossen | 2
2.5 | Geschossdecken & Treppen | Musterbau Rohbau GmbH | 2026-06-15 | 2026-07-03 | 15 | 100% | Abgeschlossen | 2
2.6 | Dachkonstruktion (Zimmerei) | Musterholz Zimmerei | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 100% | Abgeschlossen | 2
3 | Gebäudehülle |  | 2026-07-20 | 2026-09-04 | 35 | 77.5% | In Arbeit | 1
3.1 | Dacheindeckung & Spenglerarbeiten | Musterdach Bedachungen | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 100% | Abgeschlossen | 2
3.2 | Fenster & Außentüren | Musterglas Fensterbau | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 100% | Abgeschlossen | 2
3.3 | Fassade & Wärmedämmung (WDVS) | Musterfassade GmbH | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 20 | 55% | In Arbeit | 2
4 | Innenausbau & Gebäudetechnik (TGA) |  | 2026-08-03 | 2026-11-06 | 70 | 18.57% | In Arbeit | 1
4.1 | Elektro-Rohinstallation | Musterstrom Elektrotechnik | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 15 | 70% | In Arbeit | 2
4.2 | Sanitär- & Heizungsinstallation | Musterwärme Haustechnik | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 20 | 45% | In Arbeit | 2
4.3 | Innenputz | Musterputz Stuckateur | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0% | Geplant | 2
4.4 | Estrich (inkl. Trocknung) | Musterestrich GmbH | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 15 | 0% | Geplant | 2
4.5 | Trockenbau | Mustertrocken Ausbau | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 15 | 0% | Geplant | 2
4.6 | Fliesen- & Plattenarbeiten | Musterfliese Verlege | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0% | Geplant | 2
4.7 | Bodenbeläge (Parkett / Laminat) | Musterboden Verlege | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0% | Geplant | 2
4.8 | Maler- & Lackierarbeiten | Musterfarbe Malerbetrieb | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 0% | Geplant | 2
5 | Außenanlagen |  | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 15 | 0% | Geplant | 1
5.1 | Pflaster- & Wegebau | Mustergarten GaLaBau | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 0% | Geplant | 2
5.2 | Garten- & Landschaftsbau | Mustergarten GaLaBau | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0% | Geplant | 2
6 | Fertigstellung & Übergabe |  | 2026-11-23 | 2026-12-15 | 17 | 0% | Geplant | 1
6.1 | Endreinigung | Musterrein Gebäudeservice | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0% | Geplant | 2
6.2 | Abnahme & Mängelbeseitigung | Musterplanung Architekten | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0% | Geplant | 2
6.3 | Übergabe an Bauherrschaft | Musterplanung Architekten | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | 0% | Geplant | 2
Tipp: Neue Vorgänge innerhalb einer Phase als Zeile einfügen – Formeln (Dauer, Status, Balken) werden automatisch übernommen.
Formulas:
Projekt-Nr. = MAX([Projekt-Nr., row below]:E16)
Note on C8: Montag, an dem die Zeitachse beginnt. KW, Monate und Datumszeile aktualisieren sich automatisch. Für den Druck ggf. anpassen.
Note on F10: AT = Arbeitstage (Mo–Fr, ohne Wochenenden). Automatisch berechnet mit NETWORKDAYS aus Start und Ende. Für Feiertage kann NETWORKDAYS um eine Feiertagsliste ergänzt werden.
Note on G8: Steuert die »Heute«-Linie (Stichtag) und die Statusspalte. Für ein automatisch mitlaufendes Datum stattdessen =HEUTE() eintragen.
Note on G10: Fertigstellungsgrad je Vorgang (0–100 %) eintragen. Der dunkle Balkenanteil zeigt den bereits erledigten Teil, der helle den geplanten.
Note on H10: Wird automatisch aus Fortschritt, Enddatum und Stichtag ermittelt: Abgeschlossen · In Arbeit · Geplant · Verzug.