## Risikomatrix
Risikomatrix | [6 empty] | Risikobewertung
Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadensausmaß · Anzahl der Risiken je Feld
Risikomatrix (5 × 5) | [6 empty] | Kennzahlen
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Risiken gesamt | Hoch / Sehr hoch (Brutto)
Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hoch / Sehr hoch (Rest) | Maßnahmen umgesetzt
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Schadensausmaß (SA) →
Ampel-Bewertung (RPZ = EW × SA, Ergebnis 1–25)
|  | Gering |  | 4 | Akzeptabel – beobachten und überwachen
|  | Mittel |  | 9 | Mittelfristige Maßnahmen planen
|  | Hoch |  | 14 | Maßnahmen zeitnah umsetzen, Verantwortliche benennen
|  | Sehr hoch |  | 25 | Sofortmaßnahmen einleiten, Eskalation an Leitung
Bewertungsskala (Stufen 1–5)
EW (1–5) |  | 1 = Selten · 2 = Unwahrscheinlich · 3 = Möglich · 4 = Wahrscheinlich · 5 = Fast sicher
SA (1–5) |  | 1 = Unbedeutend · 2 = Gering · 3 = Spürbar · 4 = Kritisch · 5 = Katastrophal
Die Felder der Matrix zählen automatisch die im Blatt „Risikoregister“ erfassten Risiken. Farbe = Risikostufe des Feldes (EW × SA). Alle Beispieldaten sind frei erfunden.
Note on F15: Obergrenze der Risikostufe (anpassbar). Diese Werte steuern die automatische Einstufung im Register.

## Risikoregister
Risikoregister
Erfassung, Bewertung und Steuerung von Risiken · 2026 ¦ RPZ = EW × SA · Stufe und Rest-Stufe werden automatisch ermittelt
Risiken erfassen und bewerten
ID | Kategorie | Risiko / Beschreibung (Ursache → Auswirkung) | Risikoeigner | EW | SA | RPZ | Risiko- stufe | Maßnahme(n) | Frist | Rest- EW | Rest- SA | Rest- RPZ | Rest- Stufe | Status
R-01 | IT / Technik | Ausfall zentraler IT-Systeme durch Cyberangriff | IT-Leitung | 3 | 5 | 15 | Sehr hoch | Backup-Konzept, MFA, Notfallhandbuch, Awareness-Schulungen | 31.03.2026 | 2 | 4 | 8 | Mittel | In Bearbeitung
R-02 | Lieferkette | Lieferengpass bei einem Schlüssellieferanten | Einkauf | 3 | 4 | 12 | Hoch | Zweitlieferant qualifizieren, Sicherheitsbestand erhöhen | 30.06.2026 | 2 | 3 | 6 | Mittel | In Bearbeitung
R-03 | Finanziell | Zahlungsausfall eines Großkunden | Finanzen | 2 | 4 | 8 | Mittel | Bonitätsprüfung, Kreditversicherung, Zahlungsziele kürzen | 30.04.2026 | 1 | 4 | 4 | Gering | Umgesetzt
R-04 | Compliance | Verstoß gegen Datenschutzvorgaben (DSGVO) | Datenschutz | 2 | 5 | 10 | Hoch | Schulungen, technische Maßnahmen (TOM), externes Audit | 30.09.2026 | 1 | 4 | 4 | Gering | In Bearbeitung
R-05 | Personal | Wissensverlust durch Fluktuation von Schlüsselpersonen | Personal | 3 | 3 | 9 | Mittel | Nachfolgeplanung, Dokumentation, Wissenstransfer | 31.12.2026 | 2 | 3 | 6 | Mittel | Offen
R-06 | Operativ | Produktionsausfall durch Maschinenschaden | Produktion | 2 | 4 | 8 | Mittel | Vorbeugende Wartung, Ersatzteilbevorratung | 31.05.2026 | 2 | 3 | 6 | Mittel | In Bearbeitung
R-07 | Strategisch | Markteintritt eines neuen Wettbewerbers | Geschäftsführung | 4 | 3 | 12 | Hoch | Differenzierung, Kundenbindung, Innovationsroadmap | 30.06.2026 | 3 | 3 | 9 | Mittel | Offen
R-08 | Projekt | Terminverzug im Digitalisierungsprojekt | Projektleitung | 4 | 2 | 8 | Mittel | Zeitpuffer einplanen, wöchentliches Controlling | 15.04.2026 | 3 | 2 | 6 | Mittel | In Bearbeitung
R-09 | Arbeitssicherheit | Arbeitsunfall im Lagerbereich | Arbeitssicherheit | 2 | 4 | 8 | Mittel | Unterweisungen, PSA, regelmäßige Begehungen | 28.02.2026 | 1 | 4 | 4 | Gering | Umgesetzt
R-10 | Finanziell | Wechselkursrisiko im Auslandsgeschäft | Finanzen | 3 | 2 | 6 | Mittel | Kurssicherung (Hedging), Fakturierung in Euro | 30.06.2026 | 2 | 2 | 4 | Gering | Offen
Vorgehen: 1) Risiko beschreiben (Ursache → Auswirkung) und Risikoeigner benennen. 2) Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) und Schadensausmaß (SA) mit 1–5 bewerten – RPZ und Risikostufe berechnen sich automatisch. 3) Maßnahmen, Frist und Status pflegen und das Rest-Risiko (nach Maßnahmen) erneut bewerten.
Gelb hinterlegte Felder (EW, SA, Rest-EW, Rest-SA) sind Eingabefelder. Die Auswertung und die 5×5-Matrix im Blatt „Risikomatrix“ aktualisieren sich automatisch.
Alle Angaben und Beispielrisiken sind frei erfunden und dienen nur der Veranschaulichung. Keine Rechtsberatung.