## Projektübersicht
BAUKOSTENPLANUNG · KOSTENÜBERSICHT
Vorlage zur Ermittlung, Planung und Kontrolle der Baukosten nach DIN 276
Projektbezeichnung: | [Projektname eingeben] | Bauherr: | [Bauherr eingeben] | Projektleitung: | [Name eingeben]
Standort: | [Ort / Adresse] | Planungsphase: | Kostenberechnung (LP 3) | Datum: | 11.08.2026
Gesamtbudget (€) | Bisher beauftragt (€) | Bereits bezahlt (€) | Budget-Rest (€) | Fortschritt (%) | Risikopuffer (€)
1344800 | 1225800 | 777100 | 119000 | 91.15% | 58500
▸ KOSTENÜBERSICHT NACH DIN 276 (automatisch aus Kostenplan)
KG | Kostengruppe | Kostenrahmen (€) | Beauftrage (€) | Bezahlt (€) | Abweichung (€) | Status
100 | Grundstück | 356800 | 356800 | 356800 | 0 | Abgeschlossen
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 31500 | 31500 | 29900 | -1600 | Abgeschlossen
300 | Baukonstruktionen | 551000 | 509000 | 250000 | -301000 | Laufend
400 | Technische Anlagen | 179000 | 134000 | 49500 | -129500 | Laufend
500 | Außenanlagen / Freiflächen | 55500 | 36000 | 12000 | -43500 | Laufend
600 | Ausstattung & Kunstwerke | 34500 | 22000 | 0 | -34500 | Laufend
700 | Baunebenkosten | 125800 | 125800 | 69800 | -56000 | Abgeschlossen
800 | Finanzierungskosten | 10700 | 10700 | 9100 | -1600 | Abgeschlossen
GESAMTKOSTEN |  | 1344800 | 1225800 | 777100 | -567700
ℹ Eingaben bitte im Blatt »Kostenplan« vornehmen. Alle Werte hier werden automatisch berechnet.

## Kostenplan
KOSTENPLAN · DETAILERFASSUNG NACH DIN 276
Gelbe Felder = manuelle Eingabe ¦ Weiße Felder = automatisch berechnet ¦ Alle Beträge in EUR netto
Pos. | KG | Leistungsbeschreibung | Einh. | Budget (€) | Beauftragt (€) | Bezahlt (€) | Risiko-puffer (€) | Abweich. (%) | Gewerk / Auftragnehmer
KG 100 — GRUNDSTÜCK
1.1 | 110 | Grundstückskaufpreis | Pauschal | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | Notariat Müller & Partner
1.2 | 120 | Grunderwerbsteuer (6,5 %) | Pauschal | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | 0% | Finanzamt
1.3 | 120 | Notarkosten / Grundbucheintragung | Pauschal | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 0% | Notariat
1.4 | 120 | Maklercourtage | Pauschal | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0% | Immobilienbüro
Zwischensumme KG 100 |  |  |  | 356800 | 356800 | 356800 | 0 | 0%
KG 200 — VORBEREITENDE MASSNAHMEN
2.1 | 210 | Herrichten des Geländes (Rodung/Abriss) | Pauschal | 18000 | 18000 | 18000 | 1500 | 0% | Abbruchfirma Steinert
2.2 | 220 | Kampfmittelsondierung | Pauschal | 3500 | 3500 | 3500 | 500 | 0% | KBS GmbH
2.3 | 230 | Altlastenuntersuchung / Bodengutachten | Pauschal | 4800 | 4800 | 4800 | 1000 | 0% | Geotechnik AG
2.4 | 250 | Provisorische Erschließung (Bauwasser/Strom) | Pauschal | 5200 | 5200 | 3600 | 0 | 0% | Stadtwerke
Zwischensumme KG 200 |  |  |  | 31500 | 31500 | 29900 | 3000 | 0%
KG 300 — BAUKONSTRUKTIONEN
3.1 | 320 | Gründung / Bodenplatte | m² | 87000 | 87000 | 87000 | 5000 | 0% | Rohbau Schmidt GmbH
3.2 | 330 | Tragende Außenwände (Mauerwerk/Stahlbeton) | m² | 142000 | 142000 | 98000 | 8000 | 0% | Rohbau Schmidt GmbH
3.3 | 340 | Innenwände / Trennwände | m² | 54000 | 54000 | 20000 | 3000 | 0% | Trockenbau Herrmann
3.4 | 350 | Decken (Stahlbeton, Fertigteile) | m² | 96000 | 96000 | 45000 | 6000 | 0% | Rohbau Schmidt GmbH
3.5 | 360 | Dachkonstruktion + Dacheindeckung | m² | 68000 | 68000 | 0 | 5000 | 0% | Dachdeckerbetrieb Voss
3.6 | 370 | Fenster + Außentüren (inkl. Montage) | Stk | 62000 | 62000 | 0 | 4000 | 0% | Fensterbau Keller
3.7 | 380 | Innentüren + Zargen | Stk | 18000 | 0 | 0 | 1500 | -100% | [noch offen]
3.8 | 390 | Estrich / Bodenaufbau | m² | 24000 | 0 | 0 | 2000 | -100% | [Ausschreibung läuft]
Zwischensumme KG 300 |  |  |  | 551000 | 509000 | 250000 | 34500 | -7.623%
KG 400 — TECHNISCHE ANLAGEN
4.1 | 410 | Abwasser / Regenwasseranlage | Pauschal | 28000 | 28000 | 28000 | 2000 | 0% | Sanitär Berger
4.2 | 420 | Wasserversorgung | Pauschal | 14000 | 14000 | 9500 | 1000 | 0% | Sanitär Berger
4.3 | 430 | Gasanlage / Wärmeerzeugung | Pauschal | 32000 | 32000 | 0 | 3000 | 0% | Heizung Wärme Eck
4.4 | 440 | Lüftungsanlage (KWL) | Pauschal | 22000 | 22000 | 0 | 2000 | 0% | Lüftungstechnik Harz
4.5 | 450 | Elektroinstallation | Pauschal | 38000 | 38000 | 12000 | 3000 | 0% | Elektro Böhm GmbH
4.6 | 480 | Aufzugsanlage | Pauschal | 45000 | 0 | 0 | 4000 | -100% | [noch offen]
Zwischensumme KG 400 |  |  |  | 179000 | 134000 | 49500 | 15000 | -25.14%
KG 500 — AUSSENANLAGEN / FREIFLÄCHEN
5.1 | 510 | Geländemodellierung / Erdbau Außen | m³ | 12000 | 12000 | 12000 | 1000 | 0% | Erdbau Lorenz
5.2 | 520 | Befestigte Flächen (Wege, Stellplätze) | m² | 24000 | 24000 | 0 | 2000 | 0% | Pflasterbau Ruhr
5.3 | 530 | Grünflächen / Bepflanzung | m² | 11000 | 0 | 0 | 500 | -100% | Gartengestaltung Grün
5.4 | 540 | Einfriedung / Zaun + Tor | Pauschal | 8500 | 0 | 0 | 500 | -100% | Metallbau Schütz
Zwischensumme KG 500 |  |  |  | 55500 | 36000 | 12000 | 4000 | -35.14%
KG 600 — AUSSTATTUNG & KUNSTWERKE
6.1 | 610 | Fest eingebaute Einrichtung (Küche/Einbauschränke) | Pauschal | 22000 | 22000 | 0 | 2000 | 0% | Möbel König
6.2 | 620 | Orientierungs- / Leitsystem | Pauschal | 4500 | 0 | 0 | 0 | -100% | [noch offen]
6.3 | 630 | Kunstwerke / Gestaltung Foyer | Pauschal | 8000 | 0 | 0 | 0 | -100% | [offen]
Zwischensumme KG 600 |  |  |  | 34500 | 22000 | 0 | 2000 | -36.23%
KG 700 — BAUNEBENKOSTEN
7.1 | 710 | Architektenleistungen (LPH 1–9) | Pauschal | 68000 | 68000 | 34000 | 0 | 0% | Büro Raumwerk
7.2 | 720 | Ingenieurleistungen Tragwerk | Pauschal | 18000 | 18000 | 9000 | 0 | 0% | Tragwerk Consult
7.3 | 721 | Ingenieurleistungen TGA | Pauschal | 14000 | 14000 | 7000 | 0 | 0% | TGA Plan
7.4 | 731 | Vermessung / Lageplan | Pauschal | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0% | Vermessungsbüro
7.5 | 740 | Genehmigungsgebühren (Baugenehmigung) | Pauschal | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0% | Baurechtsamt
7.6 | 770 | Baubetreuung / Bauleitung vor Ort | Monat | 12000 | 12000 | 6000 | 0 | 0% | Büro Raumwerk
Zwischensumme KG 700 |  |  |  | 125800 | 125800 | 69800 | 0 | 0%
KG 800 — FINANZIERUNGSKOSTEN
8.1 | 810 | Kreditnebenkosten / Bankgebühren | Pauschal | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0% | Hausbank AG
8.2 | 820 | Bereitstellungszinsen | Monat | 3200 | 3200 | 1600 | 0 | 0% | Hausbank AG
Zwischensumme KG 800 |  |  |  | 10700 | 10700 | 9100 | 0 | 0%
GESAMTKOSTEN PROJEKT (netto) |  |  |  | 1344800 | 1225800 | 777100 | 58500 | -8.849%
Legende: 🟡 Gelb = manuelle Eingabe (Budget) ¦ Weiß = Beauftragt / Bezahlt ¦ Farbskala Spalte J: Grün = unter Budget · Gelb = im Budget · Rot = Überschreitung

## Angebotsvergleich
ANGEBOTSVERGLEICH · VERGABEENTSCHEIDUNG
Tragen Sie bis zu 4 Angebote je Position ein. Das günstigste Angebot wird automatisch hervorgehoben.
Gewerk: |  | [Gewerk eintragen] |  | Budget laut Kostenplan (€): |  | 0
Pos. | Leistungsposition | Anbieter 1 | Anbieter 2 | Anbieter 3 | Anbieter 4 | Günstigstes Angebot (€) | Vergabe an
|  | Musterbau GmbH | Bau & Werk AG | Handwerk Söhne | Renovia KG
1 | Erdarbeiten / Aushub (m³) | 14200 | 13800 | 15100 | 14600 | 13800 | Bau & Werk AG
2 | Schalung Bodenplatte (m²) | 8600 | 8900 | 8200 | 8750 | 8200 | Handwerk Söhne
3 | Bewehrung Bodenplatte (t) | 6300 | 6100 | 6500 | 5980 | 5980 | Renovia KG
4 | Betonage Bodenplatte (m³) | 12400 | 11900 | 12800 | 13100 | 11900 | Bau & Werk AG
5 | Sauberkeitsschicht (m²) | 2100 | 2300 | 2050 | 2200 | 2050 | Handwerk Söhne
6 | Horizontalabdichtung (m²) | 5400 | 5200 | 5700 | 5350 | 5200 | Bau & Werk AG
7 | Kellerwände Stahlbeton (m²) | 18600 | 17900 | 19200 | 18100 | 17900 | Bau & Werk AG
8 | Fundamenterder (Pauschal) | 1800 | 1950 | 1750 | 1820 | 1750 | Handwerk Söhne
Angebotssumme |  | 69400 | 68050 | 71300 | 69900 | 66780

## Terminübersicht
TERMINÜBERSICHT · BAUPHASEN 2026
Planungszeitraum: Januar 2026 – Dezember 2026 ¦ Grün = laufend ¦ Blau = geplant ¦ Grau = abgeschlossen
|  |  | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 | Nov 2026 | Dez 2026
# | Bauphase / Gewerk | Beginn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
1 | Planung & Genehmigung | 01.01.2026 | ▶ | █ | ◀
2 | Ausschreibung & Vergabe | 01.02.2026 | 30.04.2026 | ▶ | █ | ◀
3 | Erschließung / Erdarbeiten | 01.04.2026 | 30.05.2026 |  |  | ▶ | ◀
4 | Rohbau – Fundament | 01.05.2026 | 30.05.2026 |  |  |  | ▶
5 | Rohbau – Rohbauarbeiten | 01.05.2026 | 30.07.2026 |  |  |  | ▶ | █ | ◀
6 | Dacharbeiten | 01.07.2026 | 30.08.2026 | [5 empty] | ▶ | ◀
7 | Fenster & Außentüren | 01.08.2026 | 30.09.2026 | [6 empty] | ▶ | ◀
8 | Technische Anlagen (TGA) | 01.07.2026 | 30.10.2026 | [5 empty] | ▶ | █ | █ | ◀
9 | Innenausbau | 01.09.2026 | 30.11.2026 | [7 empty] | ▶ | █ | ◀
10 | Außenanlagen | 01.10.2026 | 30.11.2026 | [8 empty] | ▶ | ◀
11 | Abnahme & Übergabe | 01.11.2026 | 30.12.2026 | [9 empty] | ▶ | ◀
Legende: ■ Grau = Abgeschlossen ■ Grün = Laufend ■ Blau = Geplant ¦ Hinweis: Zellinhalte manuell anpassen bei Terminänderungen

## Anleitung
ANLEITUNG · KURZÜBERSICHT
Projektübersicht | Dashboard mit allen Kennzahlen. Werte werden automatisch aus dem Kostenplan übernommen. Hier können Projektdaten (Name, Bauherr, etc.) eingetragen werden.
Kostenplan | Haupttabelle zur Kostenerfassung nach DIN 276. Gelbe Felder (Spalte F: Budget) manuell befüllen. Beauftragte und bezahlte Beträge laufend aktualisieren. Neue Zeilen können zwischen den Abschnittsköpfen eingefügt werden — Summenformeln ggf. anpassen.
Angebotsvergleich | Bis zu 4 Anbieter je Leistungsposition vergleichen. Das günstigste Angebot wird automatisch grün hervorgehoben und in Spalte H ausgewiesen. Den Vergabeentscheid in Spalte I bestätigen oder manuell überschreiben.
Terminübersicht | Übersicht der Bauphasen als Balkenplan (Gantt). Startmonat und Endmonat je Phase können angepasst werden. Farben: Grau = abgeschlossen, Grün = laufend, Blau = geplant.
Währung & MwSt. | Alle Beträge sind netto (ohne Mehrwertsteuer). Für Bruttobeträge Spalten mit ×1,19 (19 % MwSt.) ergänzen oder als separate Spalte hinzufügen.
Risikopuffer | Spalte I im Kostenplan: Empfehlung 10–15 % des jeweiligen Budgets als Reserve. Der Puffer fließt in die KPI-Anzeige der Projektübersicht ein.
Neue Zeilen einfügen | Zeile markieren → Rechtsklick → Einfügen. Danach Summenformeln in der Zwischensummenzeile manuell prüfen und ggf. erweitern (z. B. SUM(F7:F22) statt F7:F21).
Farb-/Schriftkonventionen | Blau-fett = Abschnittsköpfe · Gelb = Eingabefelder · Weiß/Hellblau = berechnete Felder · Farbskala Abweichung (%): Grün = unter Budget, Gelb = im Budget, Rot = Überschreitung.