## Übersicht
KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276
Baukostenkalkulation · Kostengruppen 100–800 · Fassung DIN 276:2018-12
Projektdaten
Projektbezeichnung |  | Neubau Wohngebäude – Musterprojekt |  | Kostenstand | 2026-06-15
Projektnummer |  | 2026-047 |  | Kostenermittlung | Kostenberechnung
Bauherr |  | Musterbau GmbH |  | Leistungsphase | LPH 3 – Entwurfsplanung
Standort |  | Musterstraße 12, 26122 Musterstadt |  | BGF (m²) | 820
Gebäudetyp |  | Mehrfamilienhaus, Neubau |  | BRI (m³) | 2680
Ersteller / Planer |  | Planungsbüro Muster |  | Normfassung | DIN 276:2018-12
Kostenübersicht nach Kostengruppen (DIN 276)
KG | Kostengruppe | Budget (€) | Berechnet (€) | Abweichung (€) | Abw. (%) | Anteil (%)
100 | Grundstück | 450000 | 458500 | 8500 | 1.889% | 17.2%
200 | Vorbereitende Maßnahmen | 60000 | 55500 | -4500 | -7.5% | 2.082%
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | 1300000 | 1254580 | -45420 | -3.494% | 47.05%
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | 380000 | 399200 | 19200 | 5.053% | 14.97%
500 | Außenanlagen und Freiflächen | 70000 | 67160 | -2840 | -4.057% | 2.519%
600 | Ausstattung und Kunstwerke | 30000 | 28300 | -1700 | -5.667% | 1.061%
700 | Baunebenkosten | 330000 | 340000 | 10000 | 3.03% | 12.75%
800 | Finanzierung | 60000 | 63000 | 3000 | 5% | 2.363%
Gesamtkosten (netto) |  | 2680000 | 2666240 | -13760 | -0.5134% | 100%
Kennzahlen
Gesamtkosten netto |  | Gesamtkosten brutto (inkl. 19 % MwSt) |  | Kosten je m² BGF
2666240 |  | 3172825.6 |  | 3251.5122
Kosten je m³ BRI |  | Baunebenkosten-Anteil (KG 700) |  | Budget-Auslastung
994.8657 |  | 12.75% |  | 99.49%
Hinweis: Alle Werte netto, sofern nicht anders angegeben. Hell hinterlegte Felder sind Eingaben; die Spalte »Berechnet« summiert die Positionen aus dem Blatt »Kostenberechnung« automatisch je Kostengruppe. Die eingetragenen Beträge sind Beispieldaten und an das eigene Projekt anzupassen.

## Kostenberechnung
Kostenberechnung nach DIN 276 – Positionen
Ausfüllen: KG-Nr. wählen → Bezeichnung wird ergänzt · Menge, Einheit, Kostenkennwert und Status eintragen · »Gesamtkosten« berechnet sich automatisch (Menge × Kostenkennwert, netto).
Pos. | KG-Nr. | Kostengruppe (DIN 276) | Bauteil / Leistung | Gewerk | Menge | Einh. | Kostenkennwert € / Einheit | Gesamtkosten € (netto) | Status | Bemerkung
1 | 110 | Grundstückswert | Grundstückswert (Kaufpreis) | Sonstige | 1 | psch | 420000 | 420000 | Beauftragt | laut Kaufvertrag
2 | 120 | Grundstücksnebenkosten | Grundstücksnebenkosten (Notar, GrESt, Makler) | Sonstige | 1 | psch | 38500 | 38500 | Beauftragt
3 | 210 | Herrichten | Herrichten – Abbruch Bestandsschuppen, Rodung | Sonstige | 1 | psch | 24000 | 24000 | Angebot liegt vor
4 | 220 | Öffentliche Erschließung | Öffentliche Erschließung – Kanal-, Wasser-, Stromanschluss | Sonstige | 1 | psch | 31500 | 31500 | Geschätzt
5 | 311 | Baugrube herstellen | Baugrube – Aushub Boden inkl. Abfuhr | Rohbau | 1250 | m³ | 28 | 35000 | Angebot liegt vor
6 | 322 | Flachgründungen und Bodenplatten | Bodenplatte Stahlbeton inkl. Abdichtung | Rohbau | 620 | m² | 185 | 114700 | Angebot liegt vor
7 | 331 | Tragende Außenwände | Tragende Außenwände Mauerwerk d=24 cm | Rohbau | 980 | m² | 240 | 235200 | Geschätzt
8 | 334 | Außenwandöffnungen (Fenster/Außentüren) | Fenster & Außentüren (3-fach Verglasung) | Fenster/Türen | 86 | Stk | 850 | 73100 | Geschätzt
9 | 336 | Außenwandbekleidungen, außen | Fassade – WDVS und Außenputz | Ausbau | 1140 | m² | 95 | 108300 | Geschätzt
10 | 341 | Tragende Innenwände | Tragende Innenwände Kalksandstein | Rohbau | 760 | m² | 165 | 125400 | Geschätzt
11 | 344 | Innenwandöffnungen (Innentüren) | Innentüren inkl. Zargen | Ausbau | 74 | Stk | 480 | 35520 | Geschätzt
12 | 351 | Deckenkonstruktionen | Deckenkonstruktionen Stahlbeton | Rohbau | 1680 | m² | 155 | 260400 | Angebot liegt vor
13 | 352 | Deckenbeläge | Estrich und Bodenbeläge | Ausbau | 1560 | m² | 78 | 121680 | Geschätzt
14 | 361 | Dachkonstruktionen | Dachkonstruktion (Sparren, Schalung) | Dachdeckung | 640 | m² | 135 | 86400 | Geschätzt
15 | 363 | Dachbeläge | Dacheindeckung inkl. Abdichtung | Dachdeckung | 640 | m² | 92 | 58880 | Geschätzt
16 | 411 | Abwasseranlagen | Sanitärinstallation (Abwasser, Wasser) | Sanitär | 1 | psch | 92000 | 92000 | Angebot liegt vor
17 | 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | Wärmeerzeugung – Luft-Wasser-Wärmepumpe | Heizung | 1 | psch | 68000 | 68000 | Angebot liegt vor
18 | 430 | Raumlufttechnische Anlagen | Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | Lüftung | 1 | psch | 54000 | 54000 | Geschätzt
19 | 440 | Elektrische Anlagen | Elektroinstallation komplett | Elektro | 1850 | m² | 62 | 114700 | Geschätzt | Bezug BGF
20 | 450 | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | Kommunikations- & Sicherheitstechnik | Elektro | 1 | psch | 28500 | 28500 | Geschätzt
21 | 460 | Förderanlagen | Aufzugsanlage (1 Personenaufzug) | Aufzug | 1 | Stk | 42000 | 42000 | Angebot liegt vor
22 | 510 | Erdbau | Erdbau Außenanlagen | Außenanlagen | 420 | m³ | 24 | 10080 | Geschätzt
23 | 530 | Oberbau, Deckschichten | Pflasterflächen, Wege und Zufahrt | Außenanlagen | 540 | m² | 78 | 42120 | Geschätzt
24 | 570 | Vegetations- und Bewässerungsflächen | Bepflanzung, Rasen- und Vegetationsflächen | Außenanlagen | 680 | m² | 22 | 14960 | Geschätzt
25 | 610 | Allgemeine Ausstattung | Allgemeine Ausstattung (Beschilderung, Briefkästen) | Ausbau | 1 | psch | 18500 | 18500 | Geschätzt
26 | 630 | Informationstechnische Ausstattung | Informationstechnische Ausstattung | Elektro | 1 | psch | 9800 | 9800 | Geschätzt
27 | 730 | Objektplanung | Objektplanung Gebäude (Architektenhonorar HOAI) | Planung | 1 | psch | 210000 | 210000 | Beauftragt
28 | 740 | Fachplanung | Fachplanung (Tragwerk, TGA) | Planung | 1 | psch | 96000 | 96000 | Beauftragt
29 | 760 | Allgemeine Baunebenkosten | Allgemeine Baunebenkosten (Gutachten, Gebühren) | Planung | 1 | psch | 34000 | 34000 | Geschätzt
30 | 810 | Finanzierungskosten | Finanzierungskosten (Bereitstellung, Gebühren) | Sonstige | 1 | psch | 22000 | 22000 | Geschätzt
31 | 820 | Fremdkapitalzinsen | Fremdkapitalzinsen (Bauzeit) | Sonstige | 1 | psch | 41000 | 41000 | Geschätzt
Summe Kostenberechnung (netto) | [7 empty] | 2666240

## DIN 276 – Referenz
DIN 276 – Kostengruppen · Referenz & Auswahllisten
Ebene | KG-Nr. | Bezeichnung der Kostengruppe | Bezugseinheit
1 | 100 | Grundstück | GF
2 | 110 | Grundstückswert
2 | 120 | Grundstücksnebenkosten
2 | 130 | Rechte Dritter
2 | 190 | Sonstiges zum Grundstück
1 | 200 | Vorbereitende Maßnahmen | GF
2 | 210 | Herrichten
2 | 220 | Öffentliche Erschließung
2 | 230 | Nichtöffentliche Erschließung
2 | 240 | Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben
2 | 250 | Übergangsmaßnahmen
2 | 290 | Sonstige vorbereitende Maßnahmen
1 | 300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | BGF
2 | 310 | Baugrube/Erdbau
3 | 311 | Baugrube herstellen
2 | 320 | Gründung, Unterbau
3 | 322 | Flachgründungen und Bodenplatten
2 | 330 | Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen
3 | 331 | Tragende Außenwände
3 | 334 | Außenwandöffnungen (Fenster/Außentüren)
3 | 336 | Außenwandbekleidungen, außen
2 | 340 | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
3 | 341 | Tragende Innenwände
3 | 344 | Innenwandöffnungen (Innentüren)
2 | 350 | Decken/Horizontale Baukonstruktionen
3 | 351 | Deckenkonstruktionen
3 | 352 | Deckenbeläge
2 | 360 | Dächer
3 | 361 | Dachkonstruktionen
3 | 363 | Dachbeläge
2 | 370 | Infrastrukturanlagen
2 | 380 | Baukonstruktive Einbauten
2 | 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
1 | 400 | Bauwerk – Technische Anlagen | BGF
2 | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
3 | 411 | Abwasseranlagen
2 | 420 | Wärmeversorgungsanlagen
3 | 421 | Wärmeerzeugungsanlagen
2 | 430 | Raumlufttechnische Anlagen
2 | 440 | Elektrische Anlagen
2 | 450 | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
2 | 460 | Förderanlagen
2 | 470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen
2 | 480 | Gebäude- und Anlagenautomation
2 | 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
1 | 500 | Außenanlagen und Freiflächen | AF
2 | 510 | Erdbau
2 | 520 | Gründung, Unterbau
2 | 530 | Oberbau, Deckschichten
2 | 540 | Baukonstruktionen in Außenanlagen
2 | 550 | Technische Anlagen in Außenanlagen
2 | 560 | Einbauten in Außenanlagen
2 | 570 | Vegetations- und Bewässerungsflächen
2 | 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen
1 | 600 | Ausstattung und Kunstwerke | BGF
2 | 610 | Allgemeine Ausstattung
2 | 620 | Besondere Ausstattung
2 | 630 | Informationstechnische Ausstattung
2 | 640 | Künstlerische Ausstattung
2 | 690 | Sonstige Ausstattung
1 | 700 | Baunebenkosten | BGF
2 | 710 | Bauherrenaufgaben
2 | 720 | Vorbereitung der Objektplanung
2 | 730 | Objektplanung
2 | 740 | Fachplanung
2 | 750 | Künstlerische Leistungen
2 | 760 | Allgemeine Baunebenkosten
2 | 790 | Sonstige Baunebenkosten
1 | 800 | Finanzierung | BGF
2 | 810 | Finanzierungskosten
2 | 820 | Fremdkapitalzinsen
2 | 830 | Eigenkapitalzinsen
2 | 890 | Sonstige Finanzierungskosten