## Dashboard
AUFGABENPLANUNG · INGENIEURBÜRO
Projektübersicht | [7 empty] | 2026-09-02
27% abgeschlossen
Nordmann Ingenieure GmbH · Neubau Produktionshalle (Beispiel)
15 | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 43.33% |  |  | 184
AUFGABEN GESAMT | ERLEDIGT |  |  | IN BEARBEITUNG |  | ÜBERFÄLLIG | Ø FORTSCHRITT |  |  | AUFWAND IST (STD.)
Aufgaben im Register | 27% abgeschlossen |  |  | + 1 in Prüfung |  | Termin überschritten | über alle Aufgaben |  |  | von 388 Std. geplant
AUFGABEN NACH STATUS | [5 empty] | AUFGABEN NACH PHASE
Offen |  | ██████████ |  |  | 6 | Projektinitiierung |  |  | ███ |  | 2
In Bearbeitung |  | █████ |  |  | 3 | Konzeptphase |  |  | ███ |  | 2
In Prüfung |  | ██ |  |  | 1 | Detailplanung |  |  | ████ |  | 3
Erledigt |  | ███████ |  |  | 4 | Genehmigung |  |  | ███ |  | 2
Blockiert |  | ██ |  |  | 1 | Ausschreibung |  |  | ███ |  | 2
[6 empty] | Ausführung |  |  | ███ |  | 2
[6 empty] | Abnahme & Übergabe |  |  | █ |  | 1
[6 empty] | Dokumentation |  |  | █ |  | 1
GESAMTFORTSCHRITT |  |  | █████████████████ | [6 empty] | 43.33%
Alle Kennzahlen berechnen sich automatisch aus dem Blatt „Aufgaben“. Beispieldaten – bitte durch eigene Projektdaten ersetzen.

## Aufgaben
AUFGABENPLANUNG · INGENIEURBÜRO
Aufgabenregister | [8 empty] | 2026-09-02
Nordmann Ingenieure GmbH · Neubau Produktionshalle (Beispielprojekt)
Nr. | Phase | Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Fällig am | Fortschritt | Aufwand geplant | Aufwand Ist | Rest- tage | Notizen
1 | Projektinitiierung | Projektauftrag und Ziele definieren | Auftragsklärung, Zieldefinition und Freigabe | Dr. K. Haas | Hoch | Erledigt | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 100% | 8 | 9 | – | Freigabe erteilt
2 | Projektinitiierung | Projektteam und Rollen festlegen | Zuständigkeiten und Kommunikationswege klären | Dr. K. Haas | Mittel | Erledigt | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 100% | 4 | 4 | –
3 | Konzeptphase | Anforderungsanalyse durchführen | Lastenheft gemeinsam mit Auftraggeber erstellen | N. Simon | Hoch | Erledigt | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 100% | 32 | 30 | – | Lastenheft v2 final
4 | Konzeptphase | Machbarkeitsstudie erstellen | Technische und wirtschaftliche Bewertung | P. Ott | Hoch | Erledigt | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 100% | 40 | 46 | –
5 | Detailplanung | Technische Berechnungen erstellen | Dimensionierung und Nachweise ausarbeiten | R. Frank | Hoch | In Bearbeitung | 2026-07-06 | 2026-08-21 | 65% | 56 | 40 | -12 | Prüfung durch QS läuft
6 | Detailplanung | Ausführungszeichnungen erstellen | Vollständigen Zeichnungssatz erarbeiten | N. Simon | Hoch | In Bearbeitung | 2026-07-27 | 2026-09-18 | 40% | 80 | 34 | 16
7 | Detailplanung | Materialspezifikation festlegen | Werkstoffe, Normen und Toleranzen definieren | J. Weiss | Mittel | In Bearbeitung | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 55% | 16 | 9 | 2
8 | Genehmigung | Genehmigungsantrag einreichen | Antragsunterlagen bei Behörde einreichen | Dr. K. Haas | Hoch | Offen | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 0% | 24 | 0 | 37
9 | Genehmigung | Prüfstatik beauftragen | Externen Prüfingenieur einbinden | R. Frank | Mittel | In Prüfung | 2026-08-17 | 2026-08-27 | 75% | 12 | 10 | -6 | Rückläufer erwartet
10 | Ausschreibung | Leistungsverzeichnis erstellen | LV nach Gewerken strukturieren | P. Ott | Mittel | Offen | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0% | 20 | 0 | 51
11 | Ausschreibung | Angebotsvergleich und Vergabe | Preisspiegel erstellen, Vergabe vorbereiten | Dr. K. Haas | Mittel | Offen | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 0% | 14 | 0 | 72
12 | Ausführung | Fertigungsfreigabe erteilen | Freigabe nach Musterprüfung erteilen | J. Weiss | Mittel | Blockiert | 2026-08-10 | 2026-09-04 | 15% | 6 | 2 | 2 | Wartet auf Freigabe Auftraggeber
13 | Ausführung | Bauüberwachung koordinieren | Termine und Qualität vor Ort steuern | N. Simon | Niedrig | Offen | 2026-11-09 | 2026-12-18 | 0% | 48 | 0 | 107 | Über die Bauzeit laufend
14 | Abnahme & Übergabe | Abnahmeprotokoll vorbereiten | Mängelliste und Protokoll erstellen | R. Frank | Niedrig | Offen | 2026-12-07 | 2026-12-21 | 0% | 10 | 0 | 110
15 | Dokumentation | Revisionsunterlagen zusammenstellen | Bestandsdokumentation und Anleitungen bündeln | J. Weiss | Niedrig | Offen | 2026-12-14 | 2027-01-09 | 0% | 18 | 0 | 129
Formulas:
Rest- tage = IF([Fällig am]="","",IF([Status]="Erledigt","–",[Fällig am]-TODAY()))
Note on N6: Automatisch: Tage bis zur Fälligkeit (negativ = überfällig, „–“ = erledigt).

## Listen
Listen & Einstellungen
Diese Werte speisen die Auswahllisten (Dropdowns) im Blatt „Aufgaben“. Einfach anpassen, ergänzen oder löschen.
Status | Priorität | Phase | Verantwortlich
Offen | Hoch | Projektinitiierung | Dr. K. Haas
In Bearbeitung | Mittel | Konzeptphase | N. Simon
In Prüfung | Niedrig | Detailplanung | P. Ott
Erledigt |  | Genehmigung | R. Frank
Blockiert |  | Ausschreibung | J. Weiss
|  | Ausführung | Extern
Abnahme & Übergabe
Dokumentation
Kurzanleitung
1. Neue Aufgaben ab Zeile 7 im Blatt „Aufgaben“ eintragen.
2. Phase, Verantwortlich, Priorität und Status per Dropdown wählen.
3. Datum im Format TT.MM.JJJJ (Start / Fällig am).
4. Fortschritt in Prozent (0–100 %) – der Balken füllt sich automatisch.
5. Nr., Resttage sowie alle Kennzahlen im Dashboard werden automatisch berechnet.
6. Überfällige Aufgaben werden rot markiert; das Dashboard aktualisiert sich live.