## Aufgabenplanung
AUFGABENPLANUNG · INGENIEURBÜRO
Ingenieurbüro Musterplan GmbH ¦ Projekt: Neubau Verwaltungsgebäude (Beispielprojekt) ¦ Auftraggeber: Muster Bau AG | [8 empty] | 2026-09-02
AUFGABEN GESAMT |  | OFFEN | IN BEARBEITUNG | ERLEDIGT |  | ÜBERFÄLLIG |  | Ø FORTSCHRITT |  | AUFWAND GEPLANT |  | AUFWAND IST
16 |  | 8 | 3 | 3 |  | 2 |  | 34.06% |  | 364 |  | 133
Nr. | Phase | Aufgabe | Beschreibung | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Fällig am | Fortschritt | Aufwand geplant | Aufwand Ist | Resttage | Notizen
1 | Grundlagenermittlung | Bestandsunterlagen sichten und digitalisieren | Vorhandene Pläne prüfen, Aufmaß kontrollieren | S. Klein | Hoch | Erledigt | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 100% | 16 | 18 | – | Aufmaß vollständig
2 | Grundlagenermittlung | Kick-off-Termin mit Auftraggeber | Ziele, Budget und Termine abstimmen | M. Berger | Mittel | Erledigt | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 100% | 4 | 3 | – | Protokoll versendet
3 | Vorplanung | Variantenstudie erstellen | Zwei bis drei Entwurfsvarianten inkl. Kostenrahmen | T. Wagner | Hoch | Erledigt | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 100% | 40 | 44 | –
4 | Vorplanung | Kostenschätzung nach DIN 276 | Grobe Kostenschätzung für Vorzugsvariante | A. Roth | Mittel | In Bearbeitung | 2026-07-21 | 2026-08-14 | 70% | 24 | 16 | -19 | Wartet auf Angebote TGA
5 | Entwurfsplanung | Entwurfszeichnungen M 1:100 | Grundrisse, Schnitte und Ansichten ausarbeiten | T. Wagner | Hoch | In Bearbeitung | 2026-08-01 | 2026-09-18 | 45% | 60 | 28 | 16
6 | Entwurfsplanung | Statische Vorbemessung Tragwerk | Überschlägige Bemessung tragender Bauteile | L. Vogt | Hoch | In Bearbeitung | 2026-08-10 | 2026-09-11 | 30% | 32 | 10 | 9
7 | Entwurfsplanung | TGA-Konzept abstimmen | Heizung, Lüftung und Sanitär mit Fachplaner koordinieren | A. Roth | Mittel | Offen | 2026-09-01 | 2026-09-25 | 0% | 12 | 0 | 23
8 | Genehmigungsplanung | Bauantrag zusammenstellen | Antragsunterlagen für die Einreichung vorbereiten | M. Berger | Hoch | Offen | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 0% | 20 | 0 | 44
9 | Genehmigungsplanung | Brandschutznachweis einholen | Nachweis beim Sachverständigen anfordern | S. Klein | Mittel | Offen | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0% | 8 | 0 | 51 | Externer Dienstleister
10 | Genehmigungsplanung | Standsicherheitsnachweis prüfen | Prüfstatik beauftragen, Rückläufer einarbeiten | L. Vogt | Mittel | In Prüfung | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 80% | 14 | 12 | -5 | Rückfragen offen
11 | Ausführungsplanung | Freigabe Materialmuster | Musterfreigabe durch Auftraggeber ausstehend | A. Roth | Mittel | Blockiert | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 20% | 6 | 2 | 2 | Wartet auf Bauherr-Entscheidung
12 | Ausführungsplanung | Detailpläne Fassade | Anschlussdetails M 1:10 ausarbeiten | T. Wagner | Niedrig | Offen | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 0% | 36 | 0 | 65
13 | Ausführungsplanung | Bewehrungspläne erstellen | Bewehrung für Bodenplatte und Wände | L. Vogt | Mittel | Offen | 2026-10-12 | 2026-11-13 | 0% | 40 | 0 | 72
14 | Vergabe | Leistungsverzeichnis Rohbau | LV nach Gewerken aufstellen | A. Roth | Mittel | Offen | 2026-10-19 | 2026-11-20 | 0% | 18 | 0 | 79
15 | Vergabe | Angebote prüfen und Preisspiegel | Eingegangene Angebote vergleichen und werten | M. Berger | Niedrig | Offen | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 0% | 10 | 0 | 93
16 | Objektüberwachung | Baustellenbegehung dokumentieren | Wöchentliche Begehung, Bautagebuch pflegen | S. Klein | Niedrig | Offen | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 0% | 24 | 0 | 107 | Läuft über die Bauphase
Formulas:
AUFWAND IST = IF([Ø FORTSCHRITT]="","",IF([ÜBERFÄLLIG]="Erledigt","–",[Ø FORTSCHRITT]-TODAY()))
Note on M9: Automatisch berechnet: Tage bis zur Fälligkeit (negativ = überfällig).

## Listen
Listen & Einstellungen
Diese Werte speisen die Auswahllisten (Dropdowns) im Blatt „Aufgabenplanung“. Einträge hier anpassen, ergänzen oder löschen.
Status | Anzahl | Priorität | Phase / Leistungsphase | Anzahl | Verantwortlich
Offen | 8 | Hoch | Grundlagenermittlung | 2 | M. Berger
In Bearbeitung | 3 | Mittel | Vorplanung | 2 | S. Klein
In Prüfung | 1 | Niedrig | Entwurfsplanung | 3 | T. Wagner
Erledigt | 3 |  | Genehmigungsplanung | 3 | A. Roth
Blockiert | 1 |  | Ausführungsplanung | 3 | L. Vogt
|  |  | Vergabe | 2 | Extern
|  |  | Objektüberwachung | 1
|  |  | Allgemein | 0
Kurzanleitung
1. Neue Aufgaben ab Zeile 10 im Blatt „Aufgabenplanung“ eintragen.
2. Phase, Verantwortlich, Priorität und Status per Dropdown wählen (Werte oben pflegen).
3. Datumsangaben im Format TT.MM.JJJJ – Start und Fällig am.
4. Fortschritt in Prozent (0–100 %). Der Balken füllt sich automatisch.
5. „Resttage“ und die Nummerierung werden automatisch berechnet – nicht überschreiben.
6. Überfällige Aufgaben (Fällig am in der Vergangenheit, nicht erledigt) werden rot markiert.
7. Die Kennzahlen und Diagramme oben aktualisieren sich automatisch.