## Aufgabenplanung
Ingenieurbüro Muster GmbH | [5 empty] | AUFGABENPLANUNG | [5 empty] | Stand: 02.09.2026
Projekt- und Teamübersicht · Geschäftsjahr 27 | [5 empty] | Aufgaben, Zuständigkeiten, Termine und Fortschritt zentral steuern
AUFGABEN GESAMT |  | OFFEN |  | IN BEARBEITUNG |  | WARTET |  | ERLEDIGT |  | ÜBERFÄLLIG |  | FORTSCHRITT Ø
14 |  | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 33.93%
Aufgabenliste | [7 empty] | Kopfzeile filterbar · gelbe Felder ausfüllen · farbige Felder per Auswahlliste
Nr. | Aufgabe | Projekt | Kategorie | Verantwortlich | Priorität | Status | Start | Fällig am | Fortschritt | Aufwand geplant (h) | Aufwand ist (h) | Rest-tage | Terminstatus | Notizen
1 | Grundlagenermittlung abschließen | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | Grundlagen | M. Schröder | Hoch | Erledigt | 2026-08-04 | 2026-08-18 | 100% | 24 | 22 |  | Erledigt | Unterlagen vom Bauherrn vollständig
2 | Statische Vorbemessung Tragwerk | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | Berechnung | L. Petrova | Hoch | In Bearbeitung | 2026-08-19 | 2026-09-04 | 60% | 40 | 26 | 2 | Bald fällig | Lastannahmen final abstimmen
3 | Entwurfsplanung Grundrisse | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | Entwurf | T. Baumann | Mittel | In Bearbeitung | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 45% | 32 | 14 | 9 | Im Plan | Abstimmung mit Architekt offen
4 | Bodengutachten prüfen | P-2602 Ertüchtigung Brücke | Prüfung | K. Alt | Mittel | Wartet | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 20% | 8 | 3 | -5 | Überfällig | Wartet auf Laborwerte
5 | Bestandsaufnahme vor Ort | P-2602 Ertüchtigung Brücke | Grundlagen | S. Reimann | Hoch | Erledigt | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 100% | 16 | 18 |  | Erledigt | Fotodokumentation abgelegt
6 | Nachrechnung Brückenpfeiler | P-2602 Ertüchtigung Brücke | Berechnung | L. Petrova | Hoch | Offen | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 0% | 36 | 0 | 0 | Heute fällig | Beginn heute – Priorität A
7 | Ausschreibungsunterlagen erstellen | P-2603 Erschließung Baugebiet | Dokumentation | M. Schröder | Mittel | Offen | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 0% | 20 | 0 | 23 | Im Plan | Leistungsverzeichnis je Gewerk
8 | Kanalnetzberechnung | P-2603 Erschließung Baugebiet | Berechnung | K. Alt | Hoch | In Bearbeitung | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 35% | 28 | 10 | 13 | Im Plan | Regen-/Schmutzwasser getrennt
9 | Abstimmung Genehmigungsbehörde | P-2603 Erschließung Baugebiet | Abstimmung | T. Baumann | Mittel | Offen | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 0% | 6 | 0 | 28 | Im Plan | Termin anfragen
10 | Konstruktionszeichnungen Stahlbau | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | Konstruktion | S. Reimann | Niedrig | Offen | 2026-09-15 | 2026-10-09 | 0% | 44 | 0 | 37 | Im Plan | Nach Freigabe der Statik
11 | Qualitätsprüfung Planunterlagen | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | Prüfung | M. Schröder | Mittel | Offen | 2026-09-21 | 2026-10-05 | 0% | 10 | 0 | 33 | Im Plan | 4-Augen-Prinzip
12 | Baustellenbegehung dokumentieren | P-2602 Ertüchtigung Brücke | Bauüberwachung | K. Alt | Niedrig | Offen | 2026-09-22 | 2026-10-16 | 0% | 12 | 0 | 44 | Im Plan | Monatlicher Turnus
13 | Projektbesprechung vorbereiten | Intern | Abstimmung | L. Petrova | Niedrig | Erledigt | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 100% | 4 | 4 |  | Erledigt | Protokoll versendet
14 | Angebot Zusatzleistungen kalkulieren | P-2603 Erschließung Baugebiet | Dokumentation | T. Baumann | Hoch | Wartet | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 15% | 8 | 2 | -2 | Überfällig | Wartet auf Freigabe Geschäftsführung
Formulas:
FORTSCHRITT Ø = IF(OR([ERLEDIGT]="",[WARTET]="Erledigt"),"",[ERLEDIGT]-TODAY())
Terminstatus = IF([Aufgabe]="","",IF([WARTET]="Erledigt","Erledigt",IF([ERLEDIGT]="","—",IF([ERLEDIGT]<TODAY(),"Überfällig",IF([ERLEDIGT]=TODAY(),"Heute fällig",IF([ERLEDIGT]<=TODAY()+3,"Bald fällig","Im Plan"))))))
Note on K9: Geplanter Aufwand in Stunden.
Note on N9: Automatisch aus 'Fällig am' und 'Status': Überfällig · Heute fällig · Bald fällig (≤3 Tage) · Im Plan · Erledigt.

## Listen
Listen & Einstellungen
Auswahllisten für die Dropdowns der Aufgabenliste. Werte hier anpassen oder ergänzen.
Status | Priorität | Kategorie | Projekt | Verantwortlich | Legende & Logik
Offen | Hoch | Grundlagen | P-2601 Neubau Verwaltungsgebäude | M. Schröder | Priorität | Hoch / Mittel / Niedrig – farblich hervorgehoben.
In Bearbeitung | Mittel | Entwurf | P-2602 Ertüchtigung Brücke | L. Petrova | Status | Offen · In Bearbeitung · Wartet · Erledigt.
Wartet | Niedrig | Berechnung | P-2603 Erschließung Baugebiet | T. Baumann | Terminstatus | Wird automatisch berechnet (nicht ausfüllen).
Erledigt |  | Konstruktion | Intern | K. Alt | Überfällig | Fällig am liegt vor heute und nicht erledigt.
|  | Prüfung |  | S. Reimann | Heute fällig | Fällig am = heutiges Datum.
|  | Dokumentation |  | extern | Bald fällig | Fällig in den nächsten 3 Tagen.
|  | Abstimmung |  |  | Im Plan | Fälligkeit liegt weiter in der Zukunft.
|  | Bauüberwachung |  |  | Fortschritt | 0%–100%; Balken zeigt den Stand grafisch.
[5 empty] | Erledigt | Zeile wird ausgegraut und durchgestrichen.