## Bautagesbericht
BAUTAGESBERICHT · TAGESPROTOKOLL
1 · PROJEKTDATEN & ALLGEMEINE ANGABEN
Bauvorhaben / Projektname: | Neubau Bürogebäude Musterstraße 12 |  | Projektnummer: | BV-2027-0483
Bauherr / Auftraggeber: | Stadtwerke Muster GmbH |  | Auftragnehmer / Unternehmen: | Bau & Technik Muster KG
Bauleiter (Auftraggeber): | Ing. T. Bergmann |  | Bauleiter (Auftragnehmer): | M. Hoffmann
Datum des Berichts: | 07.04.2027 |  | Bautagesbericht-Nr.: | BTB-2027-0067
Bauabschnitt / Phase: | Rohbau – OG 2 |  | Kalenderwoche: | KW 14 / 2027
2 · WITTERUNGSBEDINGUNGEN
Temperatur morgens (°C): | 10 | Temperatur mittags (°C): | 15 | Temperatur abends (°C): | 13
Wetterlage / Niederschlag: | Leicht bewölkt, trocken |  | Windstärke: | Schwach (BFT 2–3)
Arbeitsbeginn: | 07:00 Uhr | Arbeitsende: | 16:30 Uhr | Arbeitsstunden (Ist): | 9,5 h
Witterungsbedingte Behinderungen: | Keine |  | Auswirkung auf Baufortschritt: | Keine
3 · PERSONALEINSATZ NACH GEWERK
Gewerk / Tätigkeit | Firma / AN | Anzahl Personen | Arbeitsstunden pro Person | Gesamt- stunden | Bemerkung
Schalungsarbeiten | Muster Bau KG | 6 | 8.5 | 51 | OG 2 Decke Achse A-C
Bewehrungsarbeiten | Stahl & Beton GmbH | 4 | 9 | 36 | Stützen Achse D–F
Betonierarbeiten | Muster Bau KG | 3 | 7 | 21 | Deckenplatte Abschn. 2
Zimmererarbeiten | Holzbau Schmidt GmbH | 2 | 8.5 | 17 | Dachsparren Vorbereitung
Kranführer | Muster Bau KG | 1 | 9.5 | 9.5 | Materialtransport gesamt
Bauaufsicht / Polier | Muster Bau KG | 1 | 9.5 | 9.5 | T. Hofer
PERSONENSTUNDEN GESAMT (Ist) |  |  |  | 144
4 · GERÄTEEINSATZ
Gerät / Maschine | Typ / Bezeichnung | Betriebsstunden | Stillstandszeit | Status | Bemerkung
Turmdrehkran 160t | Liebherr 160 EC-B 6 | 8.5 | 0.5 | Im Einsatz | Betriebsbereit
Betonmischer / Fahrmischer | 12m³ TM 12.2 | 3 | 0 | Entladen | 3 Fuhren à 12m³
Rüttelgerät (Innenrüttler) | Wacker IRFU45 | 5 | 0.5 | Im Einsatz | Schalungsbereich
Radlader | Caterpillar 908 | 4 | 1 | Bereitschaft | Schüttgutumlagerung
5 · MATERIALLIEFERUNGEN & VERBRAUCH
Material / Baustoff | Lieferant | Menge (Ist) | Einheit | Lieferschein-Nr. | Verwendungsort
Beton C25/30 XC2 | Beton-Nord GmbH | 36 | m³ | LS-2027-04178 | Decke OG 2, Achse A–C
Betonstahl BSt 500 | Stahl Express GmbH | 2.4 | t | LS-2027-04179 | Stützen und Decke
Schalungsplatten 21mm | Baustoff Muster GmbH | 80 | m² | LS-2027-04180 | Deckenschalung
Abstandshalter 25mm | Baustoff Muster GmbH | 500 | Stk | LS-2027-04180 | Bewehrungsabstand
Trennmittel Schalung | Hagebaumarkt Nord | 4 | Kanne | LS-2027-04181 | Alle Schalungen
6 · AUSGEFÜHRTE ARBEITEN & BAUFORTSCHRITT
Gewerk / Position | Beschreibung der Arbeiten | Soll-Menge | Ist-Menge | Einheit | Fertigstellungsgrad
Deckenschalung | Stellen und Ausrichten Deckenschalung OG 2 | 45 | 40 | m² | 88%
Bewehrung Stützen | Einbauen Bewehrung Stahlbetonstützen 30×30 | 8 | 8 | Stk | 100%
Betonierearbeiten | Betonieren Deckenplatte Abschnitt 2 | 36 | 36 | m³ | 100%
Zimmererarbeiten | Montage Dachsparren Vorbereitung | 12 | 8 | m | 67%
7 · BESONDERE VORKOMMNISSE / BEHINDERUNGEN / MÄNGEL
Art des Vorkommnisses | Beschreibung | Auswirkung | Maßnahme / Meldung | Status | Verantwortlich
Lieferverzögerung | Betonlieferung Verzögerung 45 Min. | Arbeitsunterbrechung ca. 45 Min. | Auftragnehmer informiert | Erledigt | M. Hoffmann
Mangel | Fehlerhafter Bewehrungsabstand Achse D-2 | Neubewehrung erforderlich | Bauleitung angewiesen, korrigiert | In Bearbeitung | T. Hofer
8 · BESTÄTIGUNG & UNTERSCHRIFTEN
Bauleiter (AG) |  |  | Bauleiter (AN)
Datum / Unterschrift |  |  | Datum / Unterschrift
ℹ Pflichtdokument nach VOB/B § 6 · Tägliche Erstellung und Ablage empfohlen · Gelbe Felder = Eingabe · Tab ‚Wochenprotokoll' für Wochenübersicht · Tab ‚Projekt-Stammdaten' für Grunddaten des Bauvorhabens

## Wochenprotokoll
BAUTAGESBERICHT 2027 · WOCHENPROTOKOLL
KW / Woche: | KW 14 ¦ 07.04. – 11.04.2027 |  | Bauvorhaben: | Neubau Bürogebäude Musterstr. 12 |  | Bauleiter AN: | M. Hoffmann
Kennzahl / Position | Einheit | Mo 07.04. | Di 08.04. | Mi 09.04. | Do 10.04. | Fr 11.04. | Woche Gesamt | Soll Woche
PERSONAL
Gesamtstunden Baustelle | h | 115 | 108 | 95 | 102 |  | 420
Davon Eigenleistung (AN) | h | 72 | 68 | 60 | 65 |  | 265
Davon Nachunternehmer | h | 43 | 40 | 35 | 37 |  | 155
Anzahl Personen Baustelle | Pers. | 12 | 11 | 10 | 11 |  | 44
GERÄT
Kranbetriebsstunden | h | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 |  | 32
Radlader Betriebsstunden | h | 4 | 3.5 |  | 3 |  | 10.5
Sonstige Geräte | h | 12 | 10 | 8 | 11 |  | 41
LEISTUNG
Beton verarbeitet | m³ | 36 |  | 48 |  |  | 84
Bewehrungsstahl eingebaut | t | 2.4 | 1.8 |  | 2.1 |  | 6.3
Schalung gestellt | m² | 40 |  | 55 |  |  | 95
STÖRUNG
Behinderungszeit gesamt | h | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
Davon witterungsbedingt | h | [5 empty] | 0
Davon sonstige | h | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
ℹ Werte aus den täglichen Bautagesberichten eintragen · Wochensumme wird automatisch berechnet · Gelbe Felder = Eingabe

## Projekt-Stammdaten
BAUTAGESBERICHT 2027 · PROJEKT-STAMMDATEN
PROJEKTDATEN
Bauvorhaben / Projektbezeichnung | Neubau Bürogebäude – Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Projektnummer | BV-2027-0483
Auftrags-Nr. (AN) | AN-2027-0112
Baudatum Beginn | 03.02.2027
Baudatum Ende (geplant) | 31.01.2028
Vertragssumme (netto) | 2.485.000,00 €
BETEILIGTE
Bauherr / Auftraggeber | Stadtwerke Muster GmbH
Ansprechpartner AG | Ing. T. Bergmann
Auftragnehmer | Bau & Technik Muster KG
Bauleiter AN | M. Hoffmann
Objektplaner | Architekturbüro Muster & Partner
Statiker | Ingenieurbüro Statik Muster GmbH
BAUSTELLE
Baustellen-Adresse | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Bauabschnitt aktuell | Rohbau – Obergeschoss 2
Gewerke aktuell aktiv | Rohbau, Bewehrung, Zimmerei
Baustellentelefon | 0172 / 123 456 78
Notfallkontakt | 112 / Bauleiter: 0172 / 123 456 78
Nächste Baubesprechung | 14.04.2027, 09:00 Uhr, Baucontainer
ℹ Stammdaten einmalig befüllen – werden im gesamten Bautagesbericht referenziert · Gelbe Felder = manuelle Eingabe