## Bautagesbericht
BAUTAGESBERICHT | [5 empty] | Bericht-Nr.
042 · 15.03.2027
Bauvorhaben | Neubau Verwaltungsgebäude, Baufeld Nord |  |  | Bauabschnitt | Rohbau – 2. OG
Bauherr / Auftraggeber | Muster Bauträger GmbH |  |  | Bauleitung | Dipl.-Ing. S. Brandt
Wochentag | Montag | Arbeitszeit | 07:00 – 16:30 | Wetter | bewölkt / Regen | Temp. °C | 6 | 11
ARBEITSKRÄFTE / GEWERKE
Firma / Gewerk |  |  | Tätigkeit |  |  | Anzahl | Std./Person | Pers.-Std.
Rohbau Mustermann GmbH |  |  | Betonage Decke 2. OG |  |  | 6 | 9 | 54
Bewehrung Nord KG |  |  | Bewehrung Stützen |  |  | 4 | 9 | 36
Elektro Sonnen GmbH |  |  | Leerrohre verlegen |  |  | 3 | 8 | 24
Gerüstbau Falk |  |  | Gerüst umsetzen |  |  | 2 | 8 | 16
Poliere / eigenes Personal |  |  | Einweisung, Aufmaß |  |  | 2 | 9 | 18
Summe | [5 empty] | 17 |  | 148
GERÄTE / MASCHINEN
Gerät / Maschine |  |  |  | Anzahl |  | Einsatzstunden
Turmdrehkran 40 m |  |  |  | 1 |  | 8.5
Betonpumpe |  |  |  | 1 |  | 4
Radlader |  |  |  | 1 |  | 6
AUSGEFÜHRTE ARBEITEN
Decke über 2. OG im Bereich Achse A–D geschalt, bewehrt und betoniert (ca. 95 m³). Stützen Achse E bewehrt. Elektro: Leerrohre in Decke eingelegt. Gerüst an Nordfassade umgesetzt.
MATERIALLIEFERUNGEN
Lieferant |  |  | Material |  |  | Menge | Lieferschein-Nr.
Betonwerk Süd |  |  | Transportbeton C25/30 |  |  | 95 m³ | LS-20418
Stahl Krüger |  |  | Betonstahl B500B |  |  | 3,2 t | LS-77120
Elektro Sonnen GmbH |  |  | Leerrohre M25 |  |  | 400 m | LS-0453
BEHINDERUNGEN / BESONDERE VORKOMMNISSE
Betonage witterungsbedingt um ca. 1,5 h verzögert (Starkregen 09:30–11:00). Keine Unfälle. Sicherheitsbegehung durch SiGeKo ohne Beanstandung.
Prüfungen / Abnahmen | Bewehrungsabnahme Decke 2. OG – freigegeben |  |  | Besucher auf der Baustelle | Prüfstatiker (vormittags)
Bauleitung |  |  |  | Auftraggeber / Bauherr

## Berichtsübersicht
PROJEKT-LOG
Berichtsübersicht 2027
Alle Bautagesberichte im Überblick – mit Summen und Auswertung der Personenstunden
Nr. | Datum | Wochen- tag | Wetter | Temp. (°C) | Arbeits- kräfte | Pers.- Std. | Aktive Gewerke | Behin- derung | Status | Berichte | Pers.-Std. gesamt
1 | 02.03.2027 | Di | heiter | 12 | 9 | 88 | Rohbau, Gerüst | nein | abgeschlossen | 12 | 1314
2 | 03.03.2027 | Mi | bewölkt | 14 | 7 | 102 | Rohbau, Elektro | nein | abgeschlossen
3 | 04.03.2027 | Do | Regen | 11 | 5 | 74 | Rohbau | ja | abgeschlossen | Ø Arbeitskräfte/Tag | Tage mit Behinderung
4 | 05.03.2027 | Fr | bewölkt | 15 | 8 | 120 | Rohbau, Bewehrung | nein | abgeschlossen | 8.5 | 2
5 | 09.03.2027 | Mo | sonnig | 16 | 12 | 132 | Rohbau, Elektro, Gerüst | nein | abgeschlossen
6 | 10.03.2027 | Di | heiter | 15 | 10 | 124 | Rohbau, Bewehrung | nein | abgeschlossen
7 | 11.03.2027 | Mi | bewölkt | 14 | 8 | 110 | Rohbau, Elektro | nein | abgeschlossen
8 | 12.03.2027 | Do | Regen | 13 | 6 | 86 | Rohbau | ja | abgeschlossen
9 | 13.03.2027 | Fr | bewölkt | 15 | 9 | 118 | Rohbau, Gerüst | nein | abgeschlossen
10 | 16.03.2027 | Mo | sonnig | 16 | 11 | 138 | Rohbau, Elektro | nein | in Prüfung
11 | 17.03.2027 | Di | heiter | 15 | 10 | 126 | Rohbau, Bewehrung | nein | in Prüfung
12 | 18.03.2027 | Mi | windig | 13 | 7 | 96 | Rohbau | nein | offen
Summe / Durchschnitt |  |  |  |  | 102 | 1314

## Anleitung
HANDBUCH
Anleitung
So nutzen Sie die Bautagesbericht-Vorlage 2027
1 · Tagesbericht ausfüllen
Blatt »Bautagesbericht«: Kopfdaten (Bauvorhaben, Bauherr, Bauleitung, Datum, Wetter, Temperatur, Arbeitszeit) eintragen. In den Tabellen Arbeitskräfte, Geräte und Lieferungen je Zeile eine Position erfassen – die Personenstunden (Anzahl × Std.) und Summen berechnen sich automatisch.
2 · Tätigkeiten dokumentieren
Ausgeführte Arbeiten, Materiallieferungen sowie Behinderungen/besondere Vorkommnisse beschreiben. Prüfungen, Abnahmen und Besucher festhalten. Anschließend von Bauleitung (und ggf. Auftraggeber) unterschreiben lassen und als Tagesnachweis archivieren.
3 · Übersicht pflegen
Blatt »Berichtsübersicht«: je Bautag eine Zeile mit Datum, Wetter, Arbeitskräften, Personenstunden und Status. Summen, Kennzahlen und das Diagramm der Personenstunden aktualisieren sich automatisch.
Hinweise
• Der Bautagesbericht dokumentiert den täglichen Baufortschritt und dient als Nachweis bei Nachträgen, Behinderungen und Abnahmen.
• Behinderungen und besondere Vorkommnisse möglichst genau mit Uhrzeit und Ursache festhalten – das ist bei Streitfällen entscheidend.
• Alle Namen, Firmen, Mengen und Angaben sind Beispieldaten und können vollständig überschrieben werden. Blaue Felder sind Eingaben.
• Empfehlung: Bericht täglich zeitnah führen, von der Bauleitung zeichnen lassen und revisionssicher (z. B. als PDF) archivieren.