## Bautagesbericht
BAUTAGESBERICHT
Täglicher Baustellenbericht · Geschäftsjahr 2027
PROJEKT & BERICHT
Bauvorhaben: | Neubau Betriebsgebäude – Rohbau |  |  | Bericht-Nr.: | BTB-2027-042
Projekt-Nr.: | BV-2027-108 |  |  | Datum: | 2027-04-13 | Dienstag
Bauort / Adresse: | Industriestraße 12, 90402 Musterstadt |  |  | KW: | 15
Bauleiter: | DiplIng. T. Reuter |  |  | Erstellt von: | Polier M. Sanchez
WETTER & BAUSTELLENBEDINGUNGEN
Bedingung | Vormittags | Nachmittags | Temp. früh (°C) | Temp. mittag (°C) | Boden
Wetter | heiter | bewölkt | 6 | 14 | feucht
PERSONAL / ARBEITSKRÄFTE
Gewerk | Firma |  | Personen | Std./Person | Stunden gesamt
Rohbau / Maurer | Bau Krüger GmbH |  | 6 | 8.5 | 51
Eisenflechter | StahlTec Montage |  | 3 | 8 | 24
Kranführer | Bau Krüger GmbH |  | 1 | 8.5 | 8.5
Elektro (NU) | Elektro Nordstern AG |  | 2 | 7.5 | 15
Bauhelfer | Eigenpersonal |  | 4 | 8 | 32
Summe Personal |  |  | 16 |  | 130.5
GERÄTE / MASCHINEN
Gerät / Maschine |  | Anzahl | Einsatzstd. | Status |  | Std. gesamt
Turmdrehkran 40 m |  | 1 | 8.5 | in Betrieb |  | 8.5
Radlader |  | 1 | 6 | in Betrieb |  | 6
Rüttelplatte |  | 2 | 3.5 | in Betrieb |  | 7
Betonpumpe |  | 1 | 4 | Stillstand |  | 4
MATERIAL / LIEFERUNGEN
Material |  | Menge | Einheit | Lieferant |  | Uhrzeit
Transportbeton C25/30 |  | 24 | m³ | BetonMix Süd |  | 09:30
Betonstahl B500B |  | 3.2 | t | StahlTec Montage |  | 11:00
Schalungsplatten |  | 40 | Stk. | BauDepot Mitte |  | 07:45
AUSGEFÜHRTE ARBEITEN
• Fundamentbereich Achse A–C: Bewehrung eingebaut und abgenommen.
• Bodenplatte Abschnitt 1 betoniert (24 m³), Oberfläche abgezogen.
• Schalung für Stützen S1–S4 gestellt und ausgerichtet.
• Baustelleneinrichtung: Materiallager umgesetzt.
BEHINDERUNGEN / BESONDERE VORKOMMNISSE
Art |  |  | Beschreibung |  |  | Zeitverlust
Lieferverzug |  |  | Betonlieferung 45 min verspätet (Verkehr). |  |  | 0.75
Wetter |  |  | Kurzer Starkregen 13:00–13:20, Arbeiten pausiert. |  |  | 0.33
Summe Zeitverlust | [5 empty] | 1.08
BESUCHER / BESPRECHUNGEN
• 10:00 Begehung mit Auftraggeber (Hr. Walden), Abnahme Bewehrung Achse A–C.
• 14:30 Sicherheitsunterweisung neuer Nachunternehmer (Elektro).
TAGESKENNZAHLEN (automatisch)
Personen gesamt | Personalstunden | Geräte im Einsatz | Zeitverlust gesamt
16 | 130.5 | 3 | 1.08
UNTERSCHRIFTEN
Bauleiter · Datum / Unterschrift |  |  |  | Auftraggeber / Bauherr · Datum / Unterschrift
Generische Beispielvorlage mit fiktiven Daten. Gelb hinterlegte Felder ausfüllen; Stunden, Summen und Tageskennzahlen berechnen sich automatisch. Wochentag und KW folgen aus dem Datum.
Note on H6: Wochentag wird automatisch aus dem Datum berechnet.

## Referenzdaten
REFERENZDATEN
Quelllisten für die Auswahlfelder im Bautagesbericht. Werte hier ergänzen – sie erscheinen in den Dropdowns.
Wetter | Bodenverhältnis | Geräte-Status | Einheit | Behinderungsart
sonnig | trocken | in Betrieb | Stk. | keine
heiter | feucht | Stillstand | m | Wetter
bewölkt | nass | defekt | m² | Lieferverzug
bedeckt | gefroren | Wartung | m³ | Planänderung
Regen | matschig |  | kg | Personalmangel
Schnee |  |  | t | Technik/Defekt
Frost |  |  | l | Behörde
Wind |  |  | Pal. | Sonstiges
Nebel |  |  | Sack
wechselhaft |  |  | Rolle