## Dashboard
PROJEKTPORTFOLIO · MANAGEMENT-ÜBERSICHT 2026
Strategische Übersicht aller laufenden und geplanten Projekte · Stand: 2026
Projekte gesamt | In Durchführung | Abgeschlossen | Kritisch (ROT) | Budget gesamt (€) | Verbrauch (€) | Ø Fortschritt
14 | 7 | 2 | 2 | 4422000 | 2509800 | 53.75%
RAG-STATUS NACH KATEGORIE |  |  |  | PORTFOLIO-BUDGET-ÜBERSICHT
Kategorie | Anzahl | Grün | Amber/Rot | Kennzahl | Wert (€) | %-Anteil
Strategie | 3 | 3 | 0 | Genehmigtes Gesamtbudget | 4422000
IT & Digitalisierung | 5 | 3 | 2 | Verbrauchtes Budget | 2509800 | 56.76%
Infrastruktur | 2 | 0 | 2 | Verbleibendes Budget | 1912200 | 43.24%
Produkt | 2 | 1 | 1 | Budget-Auslastung | 56.76%
Sonstige | 0 | 0 | 0 | Projekte in Budgetüberschr. | 1
⚠ KRITISCHE PROJEKTE — Sofortiger Handlungsbedarf (ROT / AMBER)
Projektname | Kategorie | Projektleiter/in | Status | RAG | Fortschritt (%) | Nächste Maßnahme
Digitale Transformation Phase 2 | IT & Digitalisierung | K. Berger | In Durchführung | Rot | 38% | Ressourcen prüfen
Lageroptimierung Nord | Infrastruktur | M. Hofer | In Durchführung | Amber | 61% | Zeitplan anpassen
CRM-Systemwechsel | IT & Digitalisierung | S. Braun | Planung | Amber | 15% | Kick-off terminieren
Produktlaunch Herbst 2026 | Produkt | L. Richter | In Durchführung | Rot | 44% | Budget freigeben
Werksmodernisierung B | Infrastruktur | T. Müller | In Durchführung | Amber | 72% | Abnahme vorbereiten
ℹ Gelbe Felder = manuelle Eingabe · Sandfarbene Felder = Formeln · RAG-Status: Grün = im Plan · Amber = leichte Abweichung · Rot = kritisch, Handlung erforderlich

## Projektliste
PROJEKTPORTFOLIO 2026 · PROJEKTLISTE (MASTER)
Proj.-Nr. | Projektname | Kategorie | Projektleiter/in | Sponsor | Status | RAG | Priorität | Fortschritt (%) | Budget genehmigt (€) | Ist-Kosten (€) | Budgetabw. (€) | Budgetabw. (%) | Geplanter Start | Geplantes Ende
P-001 | ERP-Einführung Modul Finance | IT & Digitalisierung | A. Hoffmann | Dr. Sauer | In Durchführung | Grün | Hoch | 65% | 280000 | 166000 | -114000 | -40.71% | 01.02.2026 | 31.10.2026
P-002 | Markteinführung Produktlinie X | Produkt | B. Müller | C. Winter | In Durchführung | Grün | Hoch | 80% | 150000 | 118000 | -32000 | -21.33% | 15.01.2026 | 30.06.2026
P-003 | Digitale Transformation Phase 2 | IT & Digitalisierung | K. Berger | Dr. Sauer | In Durchführung | Rot | Hoch | 38% | 420000 | 210000 | -210000 | -50% | 01.03.2026 | 31.12.2026
P-004 | Lageroptimierung Nord | Infrastruktur | M. Hofer | T. Schreiber | In Durchführung | Amber | Mittel | 61% | 95000 | 67000 | -28000 | -29.47% | 01.04.2026 | 30.09.2026
P-005 | HR-Self-Service-Portal | IT & Digitalisierung | R. Klein | C. Winter | Abgeschlossen | Grün | Mittel | 100% | 60000 | 58500 | -1500 | -2.5% | 03.11.2025 | 28.02.2026
P-006 | Nachhaltigkeitsstrategie 2030 | Strategie | E. Braun | Dr. Sauer | Planung | Grün | Mittel | 10% | 35000 | 3500 | -31500 | -90% | 01.07.2026 | 31.12.2027
P-007 | CRM-Systemwechsel | IT & Digitalisierung | S. Braun | M. Lang | Planung | Amber | Hoch | 15% | 185000 | 12000 | -173000 | -93.51% | 01.08.2026 | 30.06.2027
P-008 | Produktlaunch Herbst 2026 | Produkt | L. Richter | C. Winter | In Durchführung | Rot | Hoch | 44% | 210000 | 97000 | -113000 | -53.81% | 01.05.2026 | 15.11.2026
P-009 | Werksmodernisierung Standort B | Infrastruktur | T. Müller | T. Schreiber | In Durchführung | Amber | Hoch | 72% | 580000 | 430000 | -150000 | -25.86% | 01.01.2026 | 31.03.2027
P-010 | Compliance-Audit Vorbereitung | Strategie | P. Vogel | Dr. Sauer | Abgeschlossen | Grün | Mittel | 100% | 28000 | 26500 | -1500 | -5.357% | 01.09.2025 | 31.01.2026
P-011 | Mobile App Kundenportal | IT & Digitalisierung | N. Bauer | M. Lang | In Durchführung | Grün | Mittel | 55% | 120000 | 64000 | -56000 | -46.67% | 01.04.2026 | 28.02.2027
P-012 | Beschaffungsoptimierung Global | Strategie | F. Krause | T. Schreiber | Planung | Grün | Niedrig | 5% | 48000 | 2400 | -45600 | -95% | 01.09.2026 | 31.08.2027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| PORTFOLIOGESAMT | [6 empty] | 53.75% | 2211000 | 1254900 | -956100
ℹ Gelbe Spalten = Eingabe · Sandfarbene Spalten = Formeln · RAG per Dropdown wählbar · Budget-Abweichung wird automatisch berechnet

## Risikoregister
PROJEKTPORTFOLIO 2026 · RISIKOREGISTER
Risiko-ID | Projektname | Risikokategorie | Risikobeschreibung | Eintritts- wahr- scheinlichkeit | Auswirkung | Risiko- bewertung | RAG | Maßnahme / Gegensteuerung | Verantwortliche/r
R-001 | ERP-Einführung Modul Finance | Technisch | Schnittstellen zu Altsystemen fehlerhaft | Mittel | Hoch | 6 | Rot | Schnittstellentest mit IT erweitern | A. Hoffmann
R-002 | Produktlaunch Herbst 2026 | Markt | Wettbewerber bringt ähnliches Produkt früher heraus | Hoch | Hoch | 9 | Rot | Marktbeobachtung wöchentlich, Termin vorziehen | L. Richter
R-003 | Werksmodernisierung Standort B | Ressourcen | Lieferverzögerung bei Schlüsselkomponenten | Mittel | Hoch | 6 | Amber | Zweitlieferant identifizieren | T. Müller
R-004 | CRM-Systemwechsel | Organisatorisch | Widerstand der Anwender bei Systemwechsel | Hoch | Mittel | 6 | Amber | Change-Management-Programm aufsetzen | S. Braun
R-005 | Digitale Transformation Phase 2 | Budget | Ressourcen durch Parallelprojekte gebunden | Mittel | Hoch | 6 | Rot | Ressourcenpriorisierung mit Steuerkreis | K. Berger
R-006 | Mobile App Kundenportal | Technisch | Datenschutzanforderungen (DSGVO) nicht vollständig erfüllt | Niedrig | Hoch | 3 | Amber | DSGVO-Audit beauftragen | N. Bauer
R-007 | Lageroptimierung Nord | Zeit | Baugenehmigung verzögert sich | Niedrig | Mittel | 2 | Grün | Genehmigungsstatus wöchentlich prüfen | M. Hofer
R-008 | Nachhaltigkeitsstrategie 2030 | Regulatorisch | Neue EU-Vorschriften ändern Rahmenbedingungen | Mittel | Mittel | 4 | Grün | Rechtsabteilung einbinden | E. Braun
ℹ Risikobewertung = Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung · 1–2 = Grün · 3–4 = Amber · 6–9 = Rot · Alle gelben Felder manuell befüllen · Spalte G wird automatisch berechnet

## Ressourcenplanung
PROJEKTPORTFOLIO 2026 · RESSOURCENPLANUNG (Personentage)
|  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | SUMME
ERP-Einführung Finance | A. Hoffmann | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 88
Produktlaunch Herbst 2026 | L. Richter | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 |  |  | 100
Digit. Transformation Ph.2 | K. Berger | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 149
Lageroptimierung Nord | M. Hofer | Mär: 5; Apr: 8; Mai: 10; Jun: 10; Jul: 8; Aug: 5; SUMME: 46
CRM-Systemwechsel | S. Braun | [5 empty] | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 77
Werksmodernisierung B | T. Müller | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 139
Mobile App Kundenportal | N. Bauer | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 103
Nachhaltigkeitsstrategie | E. Braun |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36
Max. Verfügbarkeit (PT/Monat) |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960
Gesamtnachfrage (PT/Monat) |  | 53 | 54 | 63 | 65 | 78 | 78 | 81 | 73 | 63 | 52 | 43 | 35 | 738
Restkapazität (PT/Monat) |  | 27 | 26 | 17 | 15 | 2 | 2 | -1 | 7 | 17 | 28 | 37 | 45 | 222
ℹ PT = Personentage · Blaue Zeile = verfügbare Kapazität (anpassbar) · Restkapazität negativ = Überlastung · Gelbe Felder manuell befüllen