## Kapazitätsplan
RESSOURCENPLANUNG · KAPAZITÄTSPLAN Q1 / Q2 2027
Ressourcen: |  | 12 |  | Verfügbar. (PT/KW): |  | 60 |  | Ø Auslastung Q1/Q2: |  |  | 90% |  |  | KW Überlastung (>100%): |  |  | 15
Nr. | Name | Rolle / Team | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | Ges. PT | Ø Ausl.
1 | A. Kaufmann | Projektleitung | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 122 | 93.85%
2 | M. Bergmann | Entwicklung | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 96.15%
3 | S. Hoffmann | Entwicklung | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 119 | 91.54%
4 | T. Richter | UI/UX Design | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 114 | 87.69%
5 | N. Schreiber | Entwicklung | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 123 | 94.62%
6 | L. Braun | Testing / QA | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 102 | 78.46%
7 | R. Koch | Anforderungsana. | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 104 | 80%
8 | C. Meier | Projektleitung | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 109 | 83.85%
9 | P. Vogel | Infrastruktur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | 100%
10 | J. Müller | Entwicklung | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 117 | 90%
11 | B. Fischer | Datenanalyse | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 109 | 83.85%
12 | K. Weber | Scrum Master | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | 100%
BEDARF GESAMT (PT/KW) |  |  | 48 | 50 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 57 | 53 | 49 | 54 | 55 | 58 | 56 | 52 | 55 | 55 | 53 | 57 | 58 | 54 | 52 | 1404
KAPAZITÄT GESAMT (PT/KW) |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1560
RESTKAPAZITÄT / ENGPASS |  |  | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 156
Mehr als 5 PT (Überlastung!) |  |  | 60 KW04: Genau 5 PT (Vollauslastung); 90% KW10: 3–4 PT (Normale Auslastung); 15 KW16: 1–2 PT (Unterauslastung); 15 KW22: 0 PT (frei / nicht zugeteilt)

## Ressourcenstamm
RESSOURCENPLANUNG 2027 · RESSOURCENSTAMMDATEN
Nr. | Name | Rolle / Funktion | Team / Abteilung | Verfügbar (PT/Woche) | Kostensatz (€/PT) | Vertrag | Verfügbar von | Verfügbar bis | Status
1 | A. Kaufmann | Projektleitung | PMO | 5 | 950 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
2 | M. Bergmann | Entwicklung | IT | 5 | 780 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
3 | S. Hoffmann | Entwicklung | IT | 5 | 760 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
4 | T. Richter | UI/UX Design | Produktdesign | 5 | 820 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
5 | N. Schreiber | Entwicklung | IT | 5 | 780 | Vollzeit | 03.01.2027 | 30.06.2027 | Aktiv
6 | L. Braun | Testing / QA | IT | 5 | 700 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
7 | R. Koch | Anforderungsana. | Fachbereich | 4 | 680 | Teilzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
8 | C. Meier | Projektleitung | PMO | 5 | 980 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
9 | P. Vogel | Infrastruktur | IT-Betrieb | 5 | 720 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
10 | J. Müller | Entwicklung | IT | 5 | 760 | Vollzeit | 01.03.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
11 | B. Fischer | Datenanalyse | Data & BI | 5 | 840 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
12 | K. Weber | Scrum Master | PMO | 5 | 900 | Vollzeit | 03.01.2027 | 31.12.2027 | Aktiv
GESAMTKOSTEN (Ø Kostensatz × 52 Wochen × PT/Woche) |  |  |  |  | 2478840
ℹ Gelb = Eingabe · Blau/Violett = Formel · Kostensatz × PT/Woche × 52 = Jahrespersonalkosten der Ressource · Stammdaten werden im Kapazitätsplan referenziert

## Projektzuordnung
RESSOURCENPLANUNG 2027 · PROJEKTZUORDNUNG & KOSTENVERTEILUNG
Ressource | Rolle | Kostensatz (€/PT) | P-01 ERP-Einführung (IT & Digitalisierung) | P-02 Plattform-Relaunch (IT) | P-03 Kundensegment. 2027 (Strategie) | P-04 Compliance-Projekt (Recht / Org.) | P-05 Prozessoptimierung (Operations) | P-06 Mobile App v3.0 (IT) | P-07 Datenmigration DWH (Data & BI) | P-08 Schulungsprogramm (HR) | Ges. PT | Ges. Kosten (€)
A. Kaufmann | Projektleitung | 950 | 40 | 10 |  | 15 | 5 |  |  |  | 70 | 66500
M. Bergmann | Entwicklung | 780 | 50 | 40 |  |  |  | 10 | 5 |  | 105 | 81900
S. Hoffmann | Entwicklung | 760 | 30 | 45 |  |  |  | 15 | 5 |  | 95 | 72200
T. Richter | UI/UX Design | 820 | 10 | 35 |  |  |  | 25 |  |  | 70 | 57400
N. Schreiber | Entwicklung | 780 | 60 | [5 empty] | 10 |  | 70 | 54600
L. Braun | Testing / QA | 700 | 35 | 30 |  |  |  | 10 | 5 |  | 80 | 56000
R. Koch | Anforderung. | 680 | 20 | 5 | 15 | 20 | 15 |  |  | 20 | 95 | 64600
C. Meier | Projektleitung | 980 | 5 |  | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 5 | 70 | 68600
P. Vogel | Infrastruktur | 720 | 25 | 15 |  | 5 | 5 | 5 | 10 |  | 65 | 46800
J. Müller | Entwicklung | 760 | 40 | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 70 | 53200
B. Fischer | Datenanalyse | 840 | 5 | 5 | 25 |  | 5 |  | 30 |  | 70 | 58800
K. Weber | Scrum Master | 900 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 |  | 85 | 76500
SUMME PT JE PROJEKT |  |  | 340 | 225 | 70 | 55 | 60 | 90 | 80 | 25 | 945 | 757100
PERSONALKOSTEN JE PROJEKT (€) |  |  | 268400 | 176200 | 59800 | 45750 | 51350 | 71400 | 65700 | 18500 |  | 757100
ℹ Eingabe: PT je Ressource und Projekt in den weißen Zellen · Kostensatz aus Stammdaten übernehmen · Gesamt-Kosten je Ressource und je Projekt automatisch berechnet