## Übersicht
RESSOURCENPLANUNG 2027
Kapazitäts- und Einsatzplanung · Jahresübersicht
Unternehmen: | Musterfirma GmbH |  |  | Planungsjahr: |  | 2027 | Budget (€): |  | 1500000
KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK
Anzahl Ressourcen |  | Anzahl Projekte |  |  | Gesamtkapazität p.a. (h) |  |  | Verplante Stunden p.a. (h)
8 |  | 5 |  |  | 15684 |  |  | 3825
Ø Auslastung (gepl. Monate) |  | Überlastete Ress.-Monate |  |  | Geplante Kosten gesamt (€) |  |  | Restbudget (€)
77.11% |  | 4 |  |  | 288910 |  |  | 1211090
PROJEKTAUSWERTUNG
Projekt |  |  | Geplante Stunden |  | Geplante Kosten (€) |  |  | Kostenanteil
Projekt Alpha |  |  | 1155 |  | 87270 |  |  | 30.21%
Projekt Beta |  |  | 360 |  | 29760 |  |  | 10.3%
Projekt Gamma |  |  | 1350 |  | 98850 |  |  | 34.21%
Projekt Delta |  |  | 780 |  | 57010 |  |  | 19.73%
Interne Aufgaben |  |  | 180 |  | 16020 |  |  | 5.545%
Gesamt |  |  | 3825 |  | 288910 |  |  | 100%
MONATSAUSLASTUNG
Monat |  |  | Kapazität (h) |  | Geplant (h) |  |  | Auslastung
Jan |  |  | 1307 |  | 400 |  |  | 30.6%
Feb |  |  | 1307 |  | 735 |  |  | 56.24%
Mär |  |  | 1307 |  | 560 |  |  | 42.85%
Apr |  |  | 1307 |  | 690 |  |  | 52.79%
Mai |  |  | 1307 |  | 550 |  |  | 42.08%
Jun |  |  | 1307 |  | 540 |  |  | 41.32%
Jul |  |  | 1307 |  | 270 |  |  | 20.66%
Aug |  |  | 1307 |  | 0 |  |  | 0%
Sep |  |  | 1307 |  | 80 |  |  | 6.121%
Okt |  |  | 1307 |  | 0 |  |  | 0%
Nov |  |  | 1307 |  | 0 |  |  | 0%
Dez |  |  | 1307 |  | 0 |  |  | 0%
SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE
1. Blatt »Ressourcen«: Team, Wochenstunden, Verfügbarkeit und Stundensätze pflegen.
2. Blatt »Projekteinsatz«: Ressourcen den Projekten je Monat mit geplanten Stunden zuordnen.
3. Blatt »Kapazitätsplanung«: zeigt automatisch Auslastung und Überlastung (Farben) je Monat.
4. Dieses Blatt fasst Kennzahlen, Projekte und Monatsauslastung automatisch zusammen.
Gelb hinterlegte Zellen sind Eingaben – alle übrigen Werte werden automatisch berechnet.

## Ressourcen
Ressourcen – Stammdaten
Team, Verfügbarkeit und Kostensätze · Planungsjahr 2027
Nr. | Name | Rolle / Funktion | Abteilung | Standort | Wochen- stunden | Verfüg- barkeit | Kapazität h/Monat | Stundensatz (€) | Bemerkung
R01 | Anna Becker | Projektleitung | PMO | München | 40 | 100% | 173 | 95 | Vollzeit
R02 | Tom Fischer | Senior-Softwareentwickler | Entwicklung | Berlin | 40 | 100% | 173 | 82 | Vollzeit
R03 | Lena Wagner | Softwareentwicklerin | Entwicklung | Berlin | 40 | 90% | 156 | 70 | Teilzeit 90 %
R04 | Jonas Schmidt | UX/UI-Designer | Design | Hamburg | 40 | 100% | 173 | 72 | Vollzeit
R05 | Mara Hoffmann | Business-Analystin | Analyse | München | 30 | 100% | 130 | 68 | Teilzeit 30 Std.
R06 | David Klein | QA-Ingenieur | Qualitätssicherung | Berlin | 40 | 100% | 173 | 60 | Vollzeit
R07 | Sophie Neumann | Marketing-Managerin | Marketing | Hamburg | 40 | 90% | 156 | 58 | Teilzeit 90 %
R08 | Paul Richter | DevOps-Engineer | IT-Betrieb | Frankfurt | 40 | 100% | 173 | 75 | Vollzeit
| Gesamt / Durchschnitt |  |  |  | 310 |  | 1307 | 73
Hinweis: Kapazität h/Monat = Wochenstunden × 52 ÷ 12 × Verfügbarkeit (gerundet, durchschnittlicher Monat).
Urlaub, Feiertage oder Sonderaufgaben können über die Verfügbarkeit (%) abgebildet werden.
| Legende: | Eingabefeld | berechnet

## Projekteinsatz
Projekteinsatz – Planung
Zuordnung von Ressourcen zu Projekten je Monat · Planungsjahr 2027
Neue Einsätze einfach in einer freien Zeile ergänzen – Dropdowns und Formeln (Stundensatz, Kosten) ziehen automatisch mit.
Projekt | Arbeitspaket / Aufgabe | Ressource | Monat | Geplante Stunden | Stundensatz (€) | Geplante Kosten (€) | Status | Priorität
Projekt Alpha | Projektsteuerung & Reporting | Anna Becker | Jan | 80 | 95 | 7600 | In Arbeit | Hoch
Projekt Alpha | Anforderungsanalyse | Mara Hoffmann | Jan | 90 | 68 | 6120 | In Arbeit | Hoch
Projekt Alpha | Backend-Entwicklung | Tom Fischer | Jan | 100 | 82 | 8200 | In Arbeit | Hoch
Projekt Alpha | UI-Konzept | Jonas Schmidt | Jan | 70 | 72 | 5040 | In Arbeit | Mittel
Interne Aufgaben | Team-Meetings & Administration | Anna Becker | Jan | 60 | 95 | 5700 | Geplant | Niedrig
Projekt Alpha | Backend-Entwicklung | Tom Fischer | Feb | 110 | 82 | 9020 | In Arbeit | Hoch
Projekt Beta | Schnittstellen-Entwicklung | Tom Fischer | Feb | 80 | 82 | 6560 | Geplant | Mittel
Projekt Alpha | Frontend-Entwicklung | Lena Wagner | Feb | 95 | 70 | 6650 | In Arbeit | Hoch
Projekt Beta | Frontend-Entwicklung | Lena Wagner | Feb | 80 | 70 | 5600 | Geplant | Mittel
Projekt Alpha | UI-Design | Jonas Schmidt | Feb | 120 | 72 | 8640 | In Arbeit | Hoch
Projekt Alpha | Projektsteuerung & Reporting | Anna Becker | Feb | 150 | 95 | 14250 | In Arbeit | Hoch
Projekt Alpha | Testkonzept & QA | David Klein | Feb | 100 | 60 | 6000 | Geplant | Mittel
Projekt Alpha | Abnahmetests | David Klein | Mär | 150 | 60 | 9000 | Geplant | Hoch
Projekt Beta | Testautomatisierung | David Klein | Mär | 40 | 60 | 2400 | Geplant | Niedrig
Projekt Beta | Projektsteuerung | Anna Becker | Mär | 160 | 95 | 15200 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Markteinführung – Konzept | Sophie Neumann | Mär | 120 | 58 | 6960 | Geplant | Mittel
Projekt Alpha | Deployment & Betrieb | Paul Richter | Mär | 90 | 75 | 6750 | Geplant | Mittel
Projekt Gamma | Anforderungsanalyse | Mara Hoffmann | Apr | 110 | 68 | 7480 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Projektsteuerung | Anna Becker | Apr | 140 | 95 | 13300 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Entwicklung Prototyp | Tom Fischer | Apr | 150 | 82 | 12300 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | UX-Research | Jonas Schmidt | Apr | 130 | 72 | 9360 | Geplant | Mittel
Projekt Delta | Infrastruktur-Setup | Paul Richter | Apr | 160 | 75 | 12000 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Entwicklung Prototyp | Tom Fischer | Mai | 160 | 82 | 13120 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Frontend-Entwicklung | Lena Wagner | Mai | 140 | 70 | 9800 | Geplant | Mittel
Projekt Gamma | Marketing-Kampagne | Sophie Neumann | Mai | 150 | 58 | 8700 | Geplant | Hoch
Projekt Delta | Betrieb & Monitoring | Paul Richter | Mai | 100 | 75 | 7500 | Geplant | Mittel
Projekt Gamma | Markteinführung | Sophie Neumann | Jun | 160 | 58 | 9280 | Geplant | Hoch
Projekt Gamma | Projektabschluss & Dokumentation | Anna Becker | Jun | 90 | 95 | 8550 | Geplant | Mittel
Projekt Delta | Anwendungsentwicklung | Lena Wagner | Jun | 120 | 70 | 8400 | Geplant | Mittel
Projekt Delta | Anwendungsentwicklung | Tom Fischer | Jun | 130 | 82 | 10660 | Geplant | Mittel
Interne Aufgaben | Weiterbildung & Schulung | Mara Hoffmann | Jun | 40 | 68 | 2720 | Geplant | Niedrig
Projekt Delta | Rollout & Support | Paul Richter | Jul | 150 | 75 | 11250 | Geplant | Mittel
Projekt Delta | Qualitätssicherung | David Klein | Jul | 120 | 60 | 7200 | Geplant | Mittel
Interne Aufgaben | Jahresplanung 2028 | Anna Becker | Sep | 80 | 95 | 7600 | Geplant | Niedrig

## Kapazitätsplanung
Kapazitätsplanung – Auslastung je Monat
Geplante Stunden gegen verfügbare Kapazität · automatische Überlastwarnung · 2027
Nr. | Ressource | Rolle | Kap. h/Mon | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe geplant | Kapazität p.a. | Ø Aus- lastung | Über- last-Mon. | Status
R01 | Anna Becker | Projektleitung | 173 | 140 | 150 | 160 | 140 | 0 | 90 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 760 | 2076 | 73.22% | 0 | Gut ausgelastet
R02 | Tom Fischer | Senior-Softwareentwickler | 173 | 100 | 190 | 0 | 150 | 160 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 2076 | 84.39% | 1 | Überlastet
R03 | Lena Wagner | Softwareentwicklerin | 156 | 0 | 175 | 0 | 0 | 140 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1872 | 92.95% | 1 | Überlastet
R04 | Jonas Schmidt | UX/UI-Designer | 173 | 70 | 120 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2076 | 61.66% | 0 | Gut ausgelastet
R05 | Mara Hoffmann | Business-Analystin | 130 | 90 | 0 | 0 | 110 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1560 | 61.54% | 0 | Gut ausgelastet
R06 | David Klein | QA-Ingenieur | 173 | 0 | 100 | 190 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2076 | 79% | 1 | Überlastet
R07 | Sophie Neumann | Marketing-Managerin | 156 | 0 | 0 | 120 | 0 | 150 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1872 | 91.88% | 1 | Überlastet
R08 | Paul Richter | DevOps-Engineer | 173 | 0 | 0 | 90 | 160 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2076 | 72.25% | 0 | Gut ausgelastet
| Summe Team |  | 1307 | 400 | 735 | 560 | 690 | 550 | 540 | 270 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3825 | 15684 | 77.11% | 4
Farblogik der Monatszellen:
|  | Überlastung (> Kapazität) |  | Mär: Optimal (85–100 %); Jul: Unterauslastung (< 85 %); Nov: nicht verplant (0)
Ø Auslastung = durchschnittliche Auslastung über die tatsächlich verplanten Monate. »Über­last-Mon.« = Anzahl Monate mit Überlastung.