## Cockpit
KAPAZITÄTS- & RESSOURCENPLANUNG |  |  |  | Unternehmen | Nordlicht Industries GmbH
Cockpit · Geschäftsjahr 2027 |  |  |  | Geschäftsjahr | 2027 | Stand | Okt 2026
Portfolio-Auslastung, Kapazität und Budget auf einen Blick
Team-Ressourcen | Projekte im Portfolio |  |  | Ø Auslastung p.a.
9 | 6 |  |  | 57.07% |  |  |  | Monat | Kapazität | Geplant
[8 empty] | Jan | 1472 | 740
Gesamtbudget | Verplante Kosten |  |  | Restbudget |  |  |  | Feb | 1472 | 1030
1400000 | 808670 |  |  | 591330 |  |  |  | Mär | 1472 | 1180
[8 empty] | Apr | 1472 | 1260
PROJEKTPORTFOLIO | [7 empty] | Mai | 1472 | 1250
[8 empty] | Jun | 1472 | 1180
Projekt |  | Status | Budget (€) |  | Verplant (€) | Abweichung (€) | Ausschöpfung | Jul | 1472 | 950
Kernplattform-Modernisierung |  | Aktiv | 420000 |  | 236330 | 183670 | 56.27% | Aug | 1472 | 470
Kundenportal 2.0 |  | Aktiv | 300000 |  | 160300 | 139700 | 53.43% | Sep | 1472 | 630
Datenplattform & Reporting |  | Geplant | 260000 |  | 163800 | 96200 | 63% | Okt | 1472 | 570
Cloud-Migration |  | Aktiv | 180000 |  | 90480 | 89520 | 50.27% | Nov | 1472 | 500
Markteinführung Produktlinie |  | Geplant | 150000 |  | 90560 | 59440 | 60.37% | Dez | 1472 | 320
Interne Prozesse & Enablement |  | Laufend | 90000 |  | 67200 | 22800 | 74.67%
Gesamt |  |  | 1400000 |  | 808670 | 591330 | 57.76%
ENGPÄSSE · ÜBERLASTETE RESSOURCEN
Ressource |  | Überlastete Monate |  | Spitzen-Auslastung
Carla Vogt |  | 0 |  | 86.71% |  |  |  | Verplant | 808670
Mehmet Yıldız |  | 3 |  | 115.6% |  |  |  | Frei | 591330
Julia Brandt |  | 2 |  | 104%
Felix Horn |  | 2 |  | 100.7%
Nadia Scholz |  | 1 |  | 104%
Robert Kraus |  | 0 |  | 92.49%
Elena Petrova |  | 1 |  | 102.6%
Tobias Lang |  | 2 |  | 121.4%
Hanna Weiß |  | 2 |  | 107.9%

## Team
STAMMDATEN
Team
Rollen, Kapazität und Kostensätze · Basis für die gesamte Planung
Nr. | Name | Rolle | Kostenstelle | Standort | FTE | Std/ Woche | €/Std | Kapazität h/Monat | Kapazität h/Jahr | Kapazität €/Jahr
TM-01 | Carla Vogt | Programm-Managerin | PMO | Köln | 1 | 40 | 105 | 173 | 2076 | 217980
TM-02 | Mehmet Yıldız | Lead Developer | Engineering | Berlin | 1 | 40 | 90 | 173 | 2076 | 186840
TM-03 | Julia Brandt | Softwareentwicklerin | Engineering | Berlin | 1 | 40 | 72 | 173 | 2076 | 149472
TM-04 | Felix Horn | Softwareentwickler | Engineering | Leipzig | 0.8 | 32 | 68 | 139 | 1668 | 113424
TM-05 | Nadia Scholz | Produktdesignerin | Design | Hamburg | 1 | 40 | 78 | 173 | 2076 | 161928
TM-06 | Robert Kraus | Data Analyst | Data & Analytics | München | 1 | 40 | 80 | 173 | 2076 | 166080
TM-07 | Elena Petrova | QA-Lead | Quality | Berlin | 0.9 | 36 | 66 | 156 | 1872 | 123552
TM-08 | Tobias Lang | Cloud Engineer | Platform | Frankfurt | 1 | 40 | 88 | 173 | 2076 | 182688
TM-09 | Hanna Weiß | Marketing-Lead | Marketing | Hamburg | 0.8 | 32 | 70 | 139 | 1668 | 116760
| Gesamt / Ø |  |  |  | 8.5 | 340 | 80 | 1472 | 17664 | 1418724
Std/Woche = FTE × 40 · Kapazität h/Monat = Std/Woche × 52 ÷ 12 (gerundet). Blau hinterlegte Felder sind Eingaben.

## Projekte
PORTFOLIO
Projekte
Projektregister mit Budget, Zeitraum und automatischer Soll-/Ist-Abweichung
Code | Projektname | Projektleitung | Prio | Status | Start | Ende | Budget (€) | Geplant (h) | Geplante Kosten (€) | Abwei- chung (€) | Aus- schöpf.
PRJ-01 | Kernplattform-Modernisierung | Carla Vogt | Hoch | Aktiv | Jan 27 | Sep 27 | 420000 | 2740 | 236330 | 183670 | 56.27%
PRJ-02 | Kundenportal 2.0 | Nadia Scholz | Hoch | Aktiv | Feb 27 | Aug 27 | 300000 | 2220 | 160300 | 139700 | 53.43%
PRJ-03 | Datenplattform & Reporting | Robert Kraus | Mittel | Geplant | Apr 27 | Dez 27 | 260000 | 2090 | 163800 | 96200 | 63%
PRJ-04 | Cloud-Migration | Tobias Lang | Hoch | Aktiv | Jan 27 | Jun 27 | 180000 | 1060 | 90480 | 89520 | 50.27%
PRJ-05 | Markteinführung Produktlinie | Hanna Weiß | Mittel | Geplant | Mai 27 | Nov 27 | 150000 | 1240 | 90560 | 59440 | 60.37%
PRJ-06 | Interne Prozesse & Enablement | Carla Vogt | Niedrig | Laufend | Jan 27 | Dez 27 | 90000 | 730 | 67200 | 22800 | 74.67%
| Gesamt | [5 empty] | 1400000 | 10080 | 808670 | 591330 | 57.76%
Geplant (h), Geplante Kosten und Abweichung werden automatisch aus der Einsatzplanung ermittelt.

## Einsatzplanung
PLANUNG
Einsatzplanung
Geplante Stunden je Projekt und Ressource – pro Monat. Kosten werden automatisch berechnet.
Projekt | Ressource | Rolle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe Std | €/Std | Kosten (€)
Kernplattform-Modernisierung | Carla Vogt | Programm-Managerin | 90 | 100 | 110 | 90 | 80 | 70 | 40 | 20 | 30 |  |  |  | 630 | 105 | 66150
Interne Prozesse & Enablement | Carla Vogt | Programm-Managerin | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 460 | 105 | 48300
Kernplattform-Modernisierung | Mehmet Yıldız | Lead Developer | 120 | 140 | 140 | 120 | 110 | 90 | 60 | 40 | 40 |  |  |  | 860 | 90 | 77400
Cloud-Migration | Mehmet Yıldız | Lead Developer | Jan: 60; Feb: 60; Mär: 60; Apr: 40; Mai: 20; Jun: 10 | 250 | 90 | 22500
Kernplattform-Modernisierung | Julia Brandt | Softwareentwicklerin | Jan: 80; Feb: 100; Mär: 110; Apr: 90; Mai: 60; Jun: 40 | 480 | 72 | 34560
Kundenportal 2.0 | Julia Brandt | Softwareentwicklerin |  | 40 | 60 | 90 | 120 | 110 | 90 | 40 | 20 |  |  |  | 570 | 72 | 41040
Kundenportal 2.0 | Felix Horn | Softwareentwickler | Feb: 60; Mär: 80; Apr: 90; Mai: 90; Jun: 80; Jul: 70; Aug: 30 | 500 | 68 | 34000
Datenplattform & Reporting | Felix Horn | Softwareentwickler |  |  |  | 40 | 40 | 60 | 70 | 40 | 90 | 100 | 90 | 60 | 590 | 68 | 40120
Kundenportal 2.0 | Nadia Scholz | Produktdesignerin | 70 | 120 | 140 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 |  |  |  |  | 780 | 78 | 60840
Markteinführung Produktlinie | Nadia Scholz | Produktdesignerin | Mai: 60; Jun: 80; Jul: 90; Aug: 40; Sep: 80; Okt: 70; Nov: 50 | 470 | 78 | 36660
Datenplattform & Reporting | Robert Kraus | Data Analyst |  |  |  | 120 | 130 | 140 | 130 | 60 | 120 | 130 | 120 | 90 | 1040 | 80 | 83200
Kernplattform-Modernisierung | Robert Kraus | Data Analyst | Jan: 60; Feb: 70; Mär: 60; Apr: 40 | 230 | 80 | 18400
Kernplattform-Modernisierung | Elena Petrova | QA-Lead | Feb: 40; Mär: 60; Apr: 80; Mai: 70; Jun: 60; Jul: 40 | 350 | 66 | 23100
Kundenportal 2.0 | Elena Petrova | QA-Lead | Mär: 40; Apr: 60; Mai: 80; Jun: 80; Jul: 70; Aug: 40 | 370 | 66 | 24420
Cloud-Migration | Elena Petrova | QA-Lead | Jan: 40; Feb: 50; Mär: 40; Apr: 20 | 150 | 66 | 9900
Cloud-Migration | Tobias Lang | Cloud Engineer | Jan: 110; Feb: 130; Mär: 150; Apr: 120; Mai: 90; Jun: 60 | 660 | 88 | 58080
Kernplattform-Modernisierung | Tobias Lang | Cloud Engineer | Jan: 40; Feb: 50; Mär: 60; Apr: 40 | 190 | 88 | 16720
Datenplattform & Reporting | Tobias Lang | Cloud Engineer |  |  |  |  | 40 | 50 | 60 | 40 | 70 | 80 | 70 | 50 | 460 | 88 | 40480
Markteinführung Produktlinie | Hanna Weiß | Marketing-Lead |  |  |  |  | 80 | 100 | 110 | 60 | 120 | 130 | 110 | 60 | 770 | 70 | 53900
Interne Prozesse & Enablement | Hanna Weiß | Marketing-Lead | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 270 | 70 | 18900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamt geplant |  |  | 740 | 1030 | 1180 | 1260 | 1250 | 1180 | 950 | 470 | 630 | 570 | 500 | 320 | 10080 |  | 808670

## Auslastung
ANALYSE
Auslastung
Monatliche Auslastung je Ressource (geplante Stunden ÷ Kapazität) – Heatmap mit Überlastwarnung
Nr. | Ressource | Kostenstelle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø | Peak | Über- last | Status
TM-01 | Carla Vogt | PMO | 75.14% | 80.92% | 86.71% | 75.14% | 69.36% | 63.58% | 46.24% | 23.12% | 40.46% | 23.12% | 23.12% | 23.12% | 52.5% | 86.71% | 0 | Gering
TM-02 | Mehmet Yıldız | Engineering | 104% | 115.6% | 115.6% | 92.49% | 75.14% | 57.8% | 34.68% | 23.12% | 23.12% | 0% | 0% | 0% | 53.47% | 115.6% | 3 | Überlastet
TM-03 | Julia Brandt | Engineering | 46.24% | 80.92% | 98.27% | 104% | 104% | 86.71% | 52.02% | 23.12% | 11.56% | 0% | 0% | 0% | 50.58% | 104% | 2 | Überlastet
TM-04 | Felix Horn | Engineering | 0% | 43.17% | 57.55% | 93.53% | 93.53% | 100.7% | 100.7% | 50.36% | 64.75% | 71.94% | 64.75% | 43.17% | 65.35% | 100.7% | 2 | Überlastet
TM-05 | Nadia Scholz | Design | 40.46% | 69.36% | 80.92% | 86.71% | 104% | 98.27% | 86.71% | 40.46% | 46.24% | 40.46% | 28.9% | 0% | 60.21% | 104% | 1 | Überlastet
TM-06 | Robert Kraus | Data & Analytics | 34.68% | 40.46% | 34.68% | 92.49% | 75.14% | 80.92% | 75.14% | 34.68% | 69.36% | 75.14% | 69.36% | 52.02% | 61.18% | 92.49% | 0 | Solide
TM-07 | Elena Petrova | Quality | 25.64% | 57.69% | 89.74% | 102.6% | 96.15% | 89.74% | 70.51% | 25.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.47% | 102.6% | 1 | Überlastet
TM-08 | Tobias Lang | Platform | 86.71% | 104% | 121.4% | 92.49% | 75.14% | 63.58% | 34.68% | 23.12% | 40.46% | 46.24% | 40.46% | 28.9% | 63.1% | 121.4% | 2 | Überlastet
TM-09 | Hanna Weiß | Marketing | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 21.58% | 71.94% | 86.33% | 93.53% | 50.36% | 100.7% | 107.9% | 93.53% | 57.55% | 62.35% | 107.9% | 2 | Überlastet
| Team gesamt |  | 50.27% | 69.97% | 80.16% | 85.6% | 84.92% | 80.16% | 64.54% | 31.93% | 42.8% | 38.72% | 33.97% | 21.74% | 57.07% | 85.6% | 13
| Heatmap: | niedrig | Feb: solide (~85 %); Mai: Überlast (>100 %)

## Anleitung
HANDBUCH
Anleitung
So arbeiten Sie mit der Ressourcenplanung 2027
1 · Team pflegen
Blatt »Team«: Name, Rolle, Kostenstelle, Standort, FTE und Stundensatz eintragen. Std/Woche, Kapazität und Kapazitätskosten werden automatisch berechnet (FTE × 40 Std.).
2 · Projekte anlegen
Blatt »Projekte«: Projektregister mit Projektleitung, Priorität, Status, Zeitraum und Budget führen. Geplante Stunden, Kosten und Budgetabweichung kommen automatisch aus der Einsatzplanung.
3 · Einsätze planen
Blatt »Einsatzplanung«: je Zeile eine Kombination aus Projekt und Ressource wählen (Dropdown) und die geplanten Stunden pro Monat eintragen. Rolle, Stundensatz und Kosten werden automatisch ergänzt. Neue Zeilen einfach in den freien Puffer ergänzen.
4 · Auslastung prüfen
Blatt »Auslastung«: zeigt die monatliche Auslastung je Ressource als Heatmap. Werte über 100 % (Überlast) werden kräftig rot markiert, Ø, Spitze und Anzahl Überlastmonate je Ressource ausgewiesen.
5 · Cockpit lesen
Blatt »Cockpit«: fasst Kennzahlen, Projektportfolio (Budget vs. Plan), Engpässe und die Monatsauslastung automatisch zusammen – ideal für Status-Meetings.
Konventionen & Annahmen
• Blau hinterlegte Zellen sind Eingaben – alle übrigen Felder sind Formeln und sollten nicht überschrieben werden.
• Auslastung = geplante Stunden ÷ Kapazität h/Monat. Kapazität h/Monat = Std/Woche × 52 ÷ 12 (durchschnittlicher Monat).
• Alle Namen, Projekte und Zahlen sind Beispieldaten und können vollständig überschrieben werden.
• Status-Logik: Überlastet (ein Monat > 100 %) · Hoch (Ø ≥ 85 %) · Solide (Ø ≥ 60 %) · Gering (Ø > 0) · Frei.
Legende: | Eingabe | Formel / automatisch