## Ressourcenstamm
RESSOURCENSTAMM · Planungsjahr 2027
Mitarbeiterdaten · Kapazitätskennzahlen · Stundensätze
Nr. | Name | Rolle | Abteilung | Brutto h/Woche | Ausfall-% | Admin-% | Netto-Kap. h/Woche | Netto-Kap. h/Jahr | Stundensatz (€) | Status
1 | Lisa Bergmann | Projektleiterin | Projektmgmt. | 40 | 10% | 20% | 28.8 | 1382.4 | 95 | ✅ Vollzeit
2 | Markus Stein | Senior-Entwickler | Entwicklung | 40 | 8% | 10% | 33.12 | 1589.76 | 90 | ✅ Vollzeit
3 | Jana Voigt | UX-Designerin | Design | 38 | 12% | 12% | 29.4272 | 1412.5056 | 85 | 🕐 Teilzeit
4 | Thomas Kühn | Backend-Entwickler | Entwicklung | 40 | 8% | 10% | 33.12 | 1589.76 | 88 | ✅ Vollzeit
5 | Sandra Wolff | QA-Ingenieurin | Qualität | 40 | 10% | 12% | 31.68 | 1520.64 | 82 | ✅ Vollzeit
6 | Andreas Roth | DevOps-Ingenieur | Infrastruktur | 40 | 8% | 10% | 33.12 | 1589.76 | 87 | ✅ Vollzeit
7 | Petra Schön | Frontend-Entwicklerin | Entwicklung | 38 | 10% | 10% | 30.78 | 1477.44 | 85 | 🕐 Teilzeit
8 | Kai Bauer | Scrum Master | Projektmgmt. | 40 | 10% | 35% | 23.4 | 1123.2 | 80 | ✅ Vollzeit
9 | Elena Braun | Datenanalystin | Analytics | 40 | 8% | 15% | 31.28 | 1501.44 | 86 | ✅ Vollzeit
10 | Felix Werner | Technischer Autor | Dokumentation | 38 | 12% | 18% | 27.4208 | 1316.1984 | 75 | 🕐 Teilzeit
TEAM GESAMT (10 Mitarbeiter) |  |  |  | 394 |  |  | 302.148 | 14503.104
ⓘ Netto-Kapazität = Brutto-Stunden × (1 − Ausfall-%) × (1 − Admin-%) ¦ Jahreskapazität = Netto-Kap./W × 48 verfügbare Wochen

## Kapazitätsmatrix 2027
KAPAZITÄTSMATRIX · Planungsjahr 2027
Arbeitsstunden je Monat 2027 (anpassbar): | 160 | 160 | 168 | 168 | 152 | 176 | 176 | 176 | 176 | 168 | 168 | 168 | 2016
Ressource · Rolle | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GESAMT
▶ GEPLANTE STUNDEN (h) — aus Projektzuordnung
Lisa Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Markus Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jana Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thomas Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sandra Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Andreas Roth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petra Schön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kai Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elena Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Felix Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEAM GEPLANT GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ VERFÜGBARE STUNDEN (h) — Netto-Kapazität je Monat
Lisa Bergmann | 115.2 | 115.2 | 120.96 | 120.96 | 109.44 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 1451.52
Markus Stein | 132.48 | 132.48 | 139.104 | 139.104 | 125.856 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 139.104 | 139.104 | 139.104 | 1669.248
Jana Voigt | 117.7088 | 117.7088 | 123.5942 | 123.5942 | 111.8234 | 129.4797 | 129.4797 | 129.4797 | 129.4797 | 123.5942 | 123.5942 | 123.5942 | 1483.1309
Thomas Kühn | 132.48 | 132.48 | 139.104 | 139.104 | 125.856 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 139.104 | 139.104 | 139.104 | 1669.248
Sandra Wolff | 126.72 | 126.72 | 133.056 | 133.056 | 120.384 | 139.392 | 139.392 | 139.392 | 139.392 | 133.056 | 133.056 | 133.056 | 1596.672
Andreas Roth | 132.48 | 132.48 | 139.104 | 139.104 | 125.856 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 145.728 | 139.104 | 139.104 | 139.104 | 1669.248
Petra Schön | 123.12 | 123.12 | 129.276 | 129.276 | 116.964 | 135.432 | 135.432 | 135.432 | 135.432 | 129.276 | 129.276 | 129.276 | 1551.312
Kai Bauer | 93.6 | 93.6 | 98.28 | 98.28 | 88.92 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 102.96 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 1179.36
Elena Braun | 125.12 | 125.12 | 131.376 | 131.376 | 118.864 | 137.632 | 137.632 | 137.632 | 137.632 | 131.376 | 131.376 | 131.376 | 1576.512
Felix Werner | 109.6832 | 109.6832 | 115.1674 | 115.1674 | 104.199 | 120.6515 | 120.6515 | 120.6515 | 120.6515 | 115.1674 | 115.1674 | 115.1674 | 1382.0083
TEAM VERFÜGBAR GESAMT | 1208.592 | 1208.592 | 1269.0216 | 1269.0216 | 1148.1624 | 1329.4512 | 1329.4512 | 1329.4512 | 1329.4512 | 1269.0216 | 1269.0216 | 1269.0216 | 15228.2592
▶ AUSLASTUNG (%) — Geplant ÷ Verfügbar ¦ 🔴 >90 % Überlast 🟢 75–90 % Optimal 🟡 <75 % Unterauslastung
Lisa Bergmann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Markus Stein | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Jana Voigt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Thomas Kühn | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Sandra Wolff | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Andreas Roth | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Petra Schön | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Kai Bauer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Elena Braun | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Felix Werner | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TEAM AUSLASTUNG Ø | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Projektzuordnung
PROJEKTZUORDNUNG · Planungsjahr 2027
Zuweisung von Ressourcen auf Projekte · Geplante und Ist-Stunden · Grundlage für die Kapazitätsmatrix
Nr. | Projekt-ID | Projektname | Priorität | Ressource | Monat | Monat-Nr (intern) | Geplant (h) | Ist (h) | Differenz (h) | Status | Projektübersicht
1 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | Januar 2027 | 1 | 20 | 18 | -2 | 🟡 Läuft | ID | Projektname | Priorität
2 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | Februar 2027 | 2 | 20 | 22 | 2 | 🔴 Überzogen | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch
3 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | März 2027 | 3 | 20 | 20 | 0 | ✅ Abgeschlossen | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel
4 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | April 2027 | 4 | 20 | 19 | -1 | 🟡 Läuft | P003 | Systemintegration Backend | Hoch
5 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | Mai 2027 | 5 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant | P004 | Reporting-Plattform | Mittel
6 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Lisa Bergmann | Juni 2027 | 6 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig
7 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Markus Stein | Januar 2027 | 1 | 60 | 58 | -2 | 🟡 Läuft
8 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Markus Stein | Februar 2027 | 2 | 60 | 65 | 5 | 🔴 Überzogen | Stunden je Projekt (Geplant / Ist)
9 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Markus Stein | März 2027 | 3 | 60 | 60 | 0 | ✅ Abgeschlossen | ID | Geplant (h) | Ist (h)
10 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Markus Stein | April 2027 | 4 | 55 |  | -55 | 📋 Geplant | P001 | 895 | 574
11 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Jana Voigt | Januar 2027 | 1 | 45 | 42 | -3 | 🟡 Läuft | P002 | 665 | 463
12 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Jana Voigt | Februar 2027 | 2 | 45 | 48 | 3 | 🔴 Überzogen | P003 | 380 | 375
13 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Jana Voigt | März 2027 | 3 | 40 | 38 | -2 | 🟡 Läuft | P004 | 1260 | 0
14 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Thomas Kühn | Februar 2027 | 2 | 70 | 68 | -2 | 🟡 Läuft | P005 | 1230 | 72
15 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Thomas Kühn | März 2027 | 3 | 70 | 72 | 2 | 🔴 Überzogen
16 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Thomas Kühn | April 2027 | 4 | 70 |  | -70 | 📋 Geplant
17 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Thomas Kühn | Mai 2027 | 5 | 65 |  | -65 | 📋 Geplant
18 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Sandra Wolff | April 2027 | 4 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
19 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Sandra Wolff | Mai 2027 | 5 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
20 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Sandra Wolff | Juni 2027 | 6 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
21 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Petra Schön | Januar 2027 | 1 | 80 | 75 | -5 | 🟡 Läuft
22 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Petra Schön | Februar 2027 | 2 | 80 | 82 | 2 | 🔴 Überzogen
23 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Petra Schön | März 2027 | 3 | 75 | 74 | -1 | 🟡 Läuft
24 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Petra Schön | April 2027 | 4 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
25 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Petra Schön | Mai 2027 | 5 | 75 |  | -75 | 📋 Geplant
26 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Thomas Kühn | Januar 2027 | 1 | 30 | 28 | -2 | 🟡 Läuft
27 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Thomas Kühn | Februar 2027 | 2 | 30 | 32 | 2 | 🔴 Überzogen
28 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Jana Voigt | März 2027 | 3 | 35 | 33 | -2 | 🟡 Läuft
29 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Jana Voigt | April 2027 | 4 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
30 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Sandra Wolff | Januar 2027 | 1 | 40 | 38 | -2 | 🟡 Läuft
31 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Sandra Wolff | Februar 2027 | 2 | 40 | 42 | 2 | 🔴 Überzogen
32 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Sandra Wolff | März 2027 | 3 | 40 | 39 | -1 | 🟡 Läuft
33 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Andreas Roth | Januar 2027 | 1 | 60 | 58 | -2 | 🟡 Läuft
34 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Andreas Roth | Februar 2027 | 2 | 60 | 62 | 2 | 🔴 Überzogen
35 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Andreas Roth | März 2027 | 3 | 55 | 54 | -1 | 🟡 Läuft
36 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Thomas Kühn | Januar 2027 | 1 | 40 | 38 | -2 | 🟡 Läuft
37 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Elena Braun | Januar 2027 | 1 | 50 | 48 | -2 | 🟡 Läuft
38 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Elena Braun | Februar 2027 | 2 | 50 | 52 | 2 | 🔴 Überzogen
39 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Elena Braun | März 2027 | 3 | 45 | 44 | -1 | 🟡 Läuft
40 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | April 2027 | 4 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
41 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | Mai 2027 | 5 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
42 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | Juni 2027 | 6 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
43 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | Juli 2027 | 7 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
44 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | August 2027 | 8 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
45 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | September 2027 | 9 | 80 |  | -80 | 📋 Geplant
46 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | Oktober 2027 | 10 | 75 |  | -75 | 📋 Geplant
47 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | November 2027 | 11 | 75 |  | -75 | 📋 Geplant
48 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Elena Braun | Dezember 2027 | 12 | 70 |  | -70 | 📋 Geplant
49 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | Juli 2027 | 7 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
50 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | August 2027 | 8 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
51 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | September 2027 | 9 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
52 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | Oktober 2027 | 10 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
53 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | November 2027 | 11 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
54 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Markus Stein | Dezember 2027 | 12 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
55 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | April 2027 | 4 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
56 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | Mai 2027 | 5 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
57 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | Juni 2027 | 6 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
58 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | Juli 2027 | 7 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
59 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | August 2027 | 8 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
60 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | September 2027 | 9 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
61 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | Oktober 2027 | 10 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
62 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | November 2027 | 11 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
63 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Kai Bauer | Dezember 2027 | 12 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
64 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Felix Werner | September 2027 | 9 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
65 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Felix Werner | Oktober 2027 | 10 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
66 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Felix Werner | November 2027 | 11 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
67 | P004 | Reporting-Plattform | Mittel | Felix Werner | Dezember 2027 | 12 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
68 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | Juli 2027 | 7 | 50 |  | -50 | 📋 Geplant
69 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | August 2027 | 8 | 50 |  | -50 | 📋 Geplant
70 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | September 2027 | 9 | 50 |  | -50 | 📋 Geplant
71 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | Oktober 2027 | 10 | 55 |  | -55 | 📋 Geplant
72 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | November 2027 | 11 | 55 |  | -55 | 📋 Geplant
73 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Sandra Wolff | Dezember 2027 | 12 | 50 |  | -50 | 📋 Geplant
74 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | April 2027 | 4 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
75 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | Mai 2027 | 5 | 45 |  | -45 | 📋 Geplant
76 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | Juni 2027 | 6 | 45 |  | -45 | 📋 Geplant
77 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | Juli 2027 | 7 | 45 |  | -45 | 📋 Geplant
78 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | August 2027 | 8 | 45 |  | -45 | 📋 Geplant
79 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | September 2027 | 9 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
80 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | Oktober 2027 | 10 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
81 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | November 2027 | 11 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
82 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Andreas Roth | Dezember 2027 | 12 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
83 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | Juni 2027 | 6 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
84 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | Juli 2027 | 7 | 30 |  | -30 | 📋 Geplant
85 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | August 2027 | 8 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
86 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | September 2027 | 9 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
87 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | Oktober 2027 | 10 | 40 |  | -40 | 📋 Geplant
88 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | November 2027 | 11 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
89 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Petra Schön | Dezember 2027 | 12 | 35 |  | -35 | 📋 Geplant
90 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | Januar 2027 | 1 | 25 | 22 | -3 | 🟡 Läuft
91 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | Februar 2027 | 2 | 25 | 26 | 1 | 🔴 Überzogen
92 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | März 2027 | 3 | 25 | 24 | -1 | 🟡 Läuft
93 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | April 2027 | 4 | 25 |  | -25 | 📋 Geplant
94 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | Mai 2027 | 5 | 25 |  | -25 | 📋 Geplant
95 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | Juni 2027 | 6 | 25 |  | -25 | 📋 Geplant
96 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | Juli 2027 | 7 | 25 |  | -25 | 📋 Geplant
97 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Felix Werner | August 2027 | 8 | 25 |  | -25 | 📋 Geplant
98 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | Juli 2027 | 7 | 15 |  | -15 | 📋 Geplant
99 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | August 2027 | 8 | 15 |  | -15 | 📋 Geplant
100 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | September 2027 | 9 | 15 |  | -15 | 📋 Geplant
101 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | Oktober 2027 | 10 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
102 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | November 2027 | 11 | 20 |  | -20 | 📋 Geplant
103 | P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | Lisa Bergmann | Dezember 2027 | 12 | 15 |  | -15 | 📋 Geplant
104 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Kai Bauer | Januar 2027 | 1 | 15 | 14 | -1 | 🟡 Läuft
105 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Kai Bauer | Februar 2027 | 2 | 15 | 16 | 1 | 🔴 Überzogen
106 | P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | Kai Bauer | März 2027 | 3 | 15 | 14 | -1 | 🟡 Läuft
107 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Kai Bauer | Januar 2027 | 1 | 10 | 9 | -1 | 🟡 Läuft
108 | P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | Kai Bauer | Februar 2027 | 2 | 10 | 11 | 1 | 🔴 Überzogen
109 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Kai Bauer | Januar 2027 | 1 | 10 | 9 | -1 | 🟡 Läuft
110 | P003 | Systemintegration Backend | Hoch | Kai Bauer | Februar 2027 | 2 | 10 | 10 | 0 | ✅ Abgeschlossen
GESAMTSUMME (110 Zuordnungen) | [6 empty] | 4430 | 1484

## Dashboard & Auswertung
DASHBOARD & AUSWERTUNG · Ressourcenplanung 2027
👥 |  |  |  |  | 📅 |  |  | 📊 | ⚠️ | 🗂️
10 |  |  |  |  | 4430 |  |  | 0% | 0 | 5
AKTIVE RESSOURCEN |  |  |  |  | GEPLANTE STUNDEN 2027 |  |  | Ø TEAM-AUSLASTUNG | ÜBERLASTETE PERIODEN | AKTIVE PROJEKTE
AUSLASTUNG JE RESSOURCE · Ø Jahreswert 2027
Ressource | Rolle | Abt. | Ø Auslastung |  | Status | Geplant h/J. | Verfügbar h/J.
Lisa Bergmann | Projektleiterin | Projektmgmt. | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1451.52
Markus Stein | Senior-Entwickler | Entwicklung | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1669.248
Jana Voigt | UX-Designerin | Design | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1483.1309
Thomas Kühn | Backend-Entwickler | Entwicklung | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1669.248
Sandra Wolff | QA-Ingenieurin | Qualität | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1596.672
Andreas Roth | DevOps-Ingenieur | Infrastruktur | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1669.248
Petra Schön | Frontend-Entwicklerin | Entwicklung | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1551.312
Kai Bauer | Scrum Master | Projektmgmt. | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1179.36
Elena Braun | Datenanalystin | Analytics | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1576.512
Felix Werner | Technischer Autor | Dokumentation | 0% |  | 🟡 Unterausgelastet | 0 | 1382.0083
PROJEKTÜBERSICHT · Geplante & Ist-Stunden 2027
Projekt-ID | Projektname | Priorität | Geplant (h) | Ist (h) | Auslastung | Anz. Zuord.
P001 | Digitales Kundenportal | Hoch | 895 | 574 | 64.13% | 23
P002 | Mobile App Entwicklung | Mittel | 665 | 463 | 69.62% | 14
P003 | Systemintegration Backend | Hoch | 380 | 375 | 98.68% | 9
P004 | Reporting-Plattform | Mittel | 1260 | 0 | 0% | 28
P005 | QA-Automatisierung | Niedrig | 1230 | 72 | 5.854% | 36
LEGENDE AUSLASTUNGSAMPEL
🟢 75 – 90 % Optimale Auslastung — Ressource wird effizient genutzt
🟡 < 75 % Unterausgelastet — Kapazität verfügbar oder zu wenig geplant
🔴 > 90 % Überlastet — Risiko von Burnout oder Qualitätsverlust