## Materialliste
MATERIALLISTE
Projektbezogene Materialerfassung · Mengen · Preise · Bestellstatus · Netto / MwSt. / Brutto automatisch berechnet
| Projekt: | Muster-Bauprojekt 2027 — Bürogebäude Erweiterung |  |  |  | Projektnummer: | PRJ-2027-014 | Erstellt am: | 2027-03-03 |  | Budget (netto): | 45000
| Projektleiter: | M. Hartmann |  |  |  | Abteilung: | Bauleitung / Technik | Stand: | Version 1.3 — geprüft |  | Gesamtkosten netto: | 159990.326
| Auftraggeber: | Muster AG — Verwaltung |  |  |  | Baustelle: | Musterstraße 18, 70173 Stuttgart | MwSt. gesamt: | 5587.463 |  | Gesamtkosten brutto: | 34995.163
| Pos. | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung / Beschreibung | Menge (Soll) | Einheit | Einzelpreis netto (€) | MwSt. (%) | MwSt. (€) | Gesamtpreis netto (€) | Gesamtpreis brutto (€) | Lieferant | Bestellstatus
▸ ROHBAU & FUNDAMENT
| 1.01 | RB-4501 | Stahlbeton C25/30 (Lieferung fertig) | 12.5 | m³ | 148 | 19% | 351.5 | 1850 | 2201.5 | Beton Muster GmbH | Geliefert
| 1.02 | RB-4502 | Stahlbetonstützen Ø 20 cm, L=3,00 m | 8 | Stk. | 62.5 | 19% | 95 | 500 | 595 | Stahlbau Werner KG | Geliefert
| 1.03 | RB-4503 | Betonstahlmatte Q188A, 6,00 × 2,35 m | 24 | Stk. | 41.2 | 19% | 187.872 | 988.8 | 1176.672 | Stahlbau Werner KG | Geliefert
| 1.04 | RB-4504 | Schalungsplatten 21 mm, 250 × 125 cm | 16 | Stk. | 34.8 | 19% | 105.792 | 556.8 | 662.592 | Holzhandel Schmitt | Bestellt
| 1.05 | RB-4505 | Foamglas-Dämmung 100 mm (Unterbodenplatte) | 18 | m² | 28.5 | 19% | 97.47 | 513 | 610.47 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
▸ MAUERWERK & PUTZ
| 2.01 | MW-1101 | Kalksandsteinmauerwerk KS-L 20/3 DF | 420 | Stk. | 1.85 | 19% | 147.63 | 777 | 924.63 | Baustoffe Nord GmbH | Geliefert
| 2.02 | MW-1102 | Zementmörtel MG IIa, 25-kg-Sack | 48 | Sack | 9.4 | 19% | 85.728 | 451.2 | 536.928 | Baustoffe Nord GmbH | Geliefert
| 2.03 | MW-1103 | Leichtputz Kalk-Zement, 30-kg-Sack | 36 | Sack | 12.8 | 19% | 87.552 | 460.8 | 548.352 | Baustoffe Nord GmbH | Teilgeliefert
| 2.04 | MW-1104 | Eckschutzschienen Stahl verzinkt, 2,5 m | 22 | Stk. | 4.2 | 19% | 17.556 | 92.4 | 109.956 | Fachhandel Mitte | Bestellt
| 2.05 | MW-1105 | Gewebeputz / Armierungsgewebe 1,0 × 50 m | 3 | Rolle | 38.9 | 19% | 22.173 | 116.7 | 138.873 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
| 2.06 | MW-1106 | Abstandhalter für Bewehrung | 200 | Stk. | 0.28 | 19% | 10.64 | 56 | 66.64 | Fachhandel Mitte | Geliefert
▸ DÄMMUNG & FASSADE
| 3.01 | DA-2201 | Mineralwolle-Dämmplatten 160 mm WLG 032 | 95 | m² | 18.4 | 19% | 332.12 | 1748 | 2080.12 | Dämm-Profi GmbH | Bestellt
| 3.02 | DA-2202 | WDVS-Kleber / Grundierung 25 kg | 14 | Sack | 22.5 | 19% | 59.85 | 315 | 374.85 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
| 3.03 | DA-2203 | Fassadenprofile Aluminium eloxiert, 6 m | 8 | Stk. | 48 | 19% | 72.96 | 384 | 456.96 | Aluprofil Weber GmbH | Ausstehend
| 3.04 | DA-2204 | Unterputzdose 68 mm (Fassade) | 12 | Stk. | 2.1 | 19% | 4.788 | 25.2 | 29.988 | Elektro Müller | Bestellt
| 3.05 | DA-2205 | Dübel Thermax 8/60 mm (500er-Pack) | 6 | Pkg. | 24.8 | 19% | 28.272 | 148.8 | 177.072 | Fachhandel Mitte | Ausstehend
▸ DACH & ABDICHTUNG
| 4.01 | DC-3301 | Trapezblech T 35/207 Stahl 0,75 mm | 180 | m² | 18.9 | 19% | 646.38 | 3402 | 4048.38 | Dachprofi GmbH | Bestellt
| 4.02 | DC-3302 | Bitumenbahn V60 S4 mit Trägereinlage | 12 | Rolle | 62 | 19% | 141.36 | 744 | 885.36 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.03 | DC-3303 | Firstband selbstklebend B=280 mm, 10 m | 4 | Rolle | 18.5 | 19% | 14.06 | 74 | 88.06 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.04 | DC-3304 | Regenrinne Zink Ø 100 mm, 3 m | 18 | Stk. | 24.6 | 19% | 84.132 | 442.8 | 526.932 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 4.05 | DC-3305 | Dachluke / Lichtkuppel 90 × 120 cm | 2 | Stk. | 380 | 19% | 144.4 | 760 | 904.4 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.06 | DC-3306 | Folie EPDM Dachbahn 1,5 mm, 15 m Rolle | 3 | Rolle | 145 | 19% | 82.65 | 435 | 517.65 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
▸ INNENAUSBAU & BODEN
| 5.01 | IA-5501 | Gipskartonplatten GKB 12,5 mm, 1,25×2,0 m | 72 | Stk. | 9.8 | 19% | 134.064 | 705.6 | 839.664 | Ausbau Kompakt GmbH | Teilgeliefert
| 5.02 | IA-5502 | Metallständerprofil CW 75/50/0,6 mm, 2,75 m | 38 | Stk. | 5.2 | 19% | 37.544 | 197.6 | 235.144 | Ausbau Kompakt GmbH | Geliefert
| 5.03 | IA-5503 | Spachtelmasse Knauf Fugenfüller 10 kg | 18 | Pkg. | 12.4 | 19% | 42.408 | 223.2 | 265.608 | Baustoffe Nord GmbH | Geliefert
| 5.04 | IA-5504 | Estrich Fertigmischung CT-C25-F5, 25 kg | 32 | Sack | 8.9 | 19% | 54.112 | 284.8 | 338.912 | Baustoffe Nord GmbH | Bestellt
| 5.05 | IA-5505 | Vinyl-Klickparkett Dekor Eiche, 2,2 m² Pk. | 42 | Pkg. | 38 | 19% | 303.24 | 1596 | 1899.24 | Bodenwelt Huber | Ausstehend
| 5.06 | IA-5506 | Fliesenkleber Flexkleber C2TE, 25 kg | 14 | Sack | 18.6 | 19% | 49.476 | 260.4 | 309.876 | Fliesenprofi Kress | Ausstehend
| 5.07 | IA-5507 | Keramikfliesen 60×60 cm (Naturstein-Optik) | 68 | m² | 32.5 | 19% | 419.9 | 2210 | 2629.9 | Fliesenprofi Kress | Bestellt
| 5.08 | IA-5508 | Wandfarbe Weiß matt, Innenfarbe 12,5 L | 12 | Stk. | 48.9 | 19% | 111.492 | 586.8 | 698.292 | Farben & Mehr GmbH | Bestellt
| 5.09 | IA-5509 | Sockelleisten Eiche Massiv 20×58 mm, 2,4 m | 85 | Stk. | 8.4 | 19% | 135.66 | 714 | 849.66 | Holzhandel Schmitt | Ausstehend
| 5.10 | IA-5510 | Dampfsperre PE-Folie 0,2 mm, 50 m Rolle | 4 | Rolle | 22.8 | 19% | 17.328 | 91.2 | 108.528 | Dämm-Profi GmbH | Geliefert
▸ ELEKTRO & SANITÄR
| 6.01 | EL-6601 | NYM-J 3×2,5 mm² Kabel, 50 m Rolle | 8 | Rolle | 42.5 | 19% | 64.6 | 340 | 404.6 | Elektro Müller | Bestellt
| 6.02 | EL-6602 | UP-Dose 60 mm für Unterputzmontage | 24 | Stk. | 1.4 | 19% | 6.384 | 33.6 | 39.984 | Elektro Müller | Bestellt
| 6.03 | EL-6603 | LED-Panel Rasterleuchte 62×62 cm 40W | 12 | Stk. | 88 | 19% | 200.64 | 1056 | 1256.64 | Leuchten Direkt | Ausstehend
| 6.04 | SA-6701 | Kupferrohr 22 mm Durchmesser, 3 m Stange | 18 | Stk. | 19.8 | 19% | 67.716 | 356.4 | 424.116 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 6.05 | SA-6702 | Absperrventil DN25 Messing | 6 | Stk. | 28.4 | 19% | 32.376 | 170.4 | 202.776 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 6.06 | SA-6703 | Heizkörper Typ 22, 600×1400 mm | 4 | Stk. | 242 | 19% | 183.92 | 968 | 1151.92 | Heizung & Co. KG | Ausstehend
| 6.07 | SA-6704 | WC-Komplett-Set wandhängend inkl. Betätig. | 3 | Set | 380 | 19% | 216.6 | 1140 | 1356.6 | Sanitär & Dach Braun | Ausstehend
| 6.08 | SA-6705 | Waschtisch 60 cm mit Unterschrank | 3 | Stk. | 290 | 19% | 165.3 | 870 | 1035.3 | Sanitär & Dach Braun | Ausstehend
▸ SONSTIGES & VERBRAUCHSMATERIAL
| 7.01 | SO-9901 | Montage-Bauschaum 750 ml Dose | 24 | Stk. | 8.9 | 19% | 40.584 | 213.6 | 254.184 | Fachhandel Mitte | Geliefert
| 7.02 | SO-9902 | Silikon Acryl weiß 310 ml Kartusche | 18 | Stk. | 4.2 | 19% | 14.364 | 75.6 | 89.964 | Fachhandel Mitte | Geliefert
| 7.03 | SO-9903 | Schrauben & Dübel Sortiment (div.) | 1 | Psch. | 145 | 19% | 27.55 | 145 | 172.55 | Lager intern | Geliefert
| 7.04 | SO-9904 | Schutzfolie / Abdeckvlies 2×50 m | 4 | Rolle | 22 | 19% | 16.72 | 88 | 104.72 | Fachhandel Mitte | Teilgeliefert
| 7.05 | SO-9905 | Abfallentsorgung Baucontainer 7 m³ | 2 | Stk. | 195 | 19% | 74.1 | 390 | 464.1 | Container Dienst AG | Geliefert
| 7.06 | SO-9906 | Gerüstmaterial (Miete, 6 Wochen) | 1 | Psch. | 1850 | 19% | 351.5 | 1850 | 2201.5 | Gerüstbau Ritter | Bestellt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summe Netto (ohne MwSt.) | [7 empty] | 29407.7
| MwSt. gesamt (19 %) | [7 empty] | 5587.463
| Projektbudget (netto) | [7 empty] | 45000
| GESAMTKOSTEN BRUTTO | [7 empty] | 34995.163
| Budget-Differenz (Budget − Gesamtkosten netto) | [7 empty] | 15592.3

## Bestellübersicht
BESTELLÜBERSICHT — MATERIALLISTE 2027
Offene Bestellungen · Lieferanten · Termine · Kosten · Statusverfolgung
| Pos. | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Menge | Einheit | Gesamtpreis netto (€) | Lieferant | Bestellstatus
| 1.04 | RB-4504 | Schalungsplatten 21 mm, 250 × 125 cm | 16 | Stk. | 556.8 | Holzhandel Schmitt | Bestellt
| 1.05 | RB-4505 | Foamglas-Dämmung 100 mm (Unterbodenplatte) | 18 | m² | 513 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
| 2.03 | MW-1103 | Leichtputz Kalk-Zement, 30-kg-Sack | 36 | Sack | 460.8 | Baustoffe Nord GmbH | Teilgeliefert
| 2.04 | MW-1104 | Eckschutzschienen Stahl verzinkt, 2,5 m | 22 | Stk. | 92.4 | Fachhandel Mitte | Bestellt
| 2.05 | MW-1105 | Gewebeputz / Armierungsgewebe 1,0 × 50 m | 3 | Rolle | 116.7 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
| 3.01 | DA-2201 | Mineralwolle-Dämmplatten 160 mm WLG 032 | 95 | m² | 1748 | Dämm-Profi GmbH | Bestellt
| 3.02 | DA-2202 | WDVS-Kleber / Grundierung 25 kg | 14 | Sack | 315 | Dämm-Profi GmbH | Ausstehend
| 3.03 | DA-2203 | Fassadenprofile Aluminium eloxiert, 6 m | 8 | Stk. | 384 | Aluprofil Weber GmbH | Ausstehend
| 3.04 | DA-2204 | Unterputzdose 68 mm (Fassade) | 12 | Stk. | 25.2 | Elektro Müller | Bestellt
| 3.05 | DA-2205 | Dübel Thermax 8/60 mm (500er-Pack) | 6 | Pkg. | 148.8 | Fachhandel Mitte | Ausstehend
| 4.01 | DC-3301 | Trapezblech T 35/207 Stahl 0,75 mm | 180 | m² | 3402 | Dachprofi GmbH | Bestellt
| 4.02 | DC-3302 | Bitumenbahn V60 S4 mit Trägereinlage | 12 | Rolle | 744 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.03 | DC-3303 | Firstband selbstklebend B=280 mm, 10 m | 4 | Rolle | 74 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.04 | DC-3304 | Regenrinne Zink Ø 100 mm, 3 m | 18 | Stk. | 442.8 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 4.05 | DC-3305 | Dachluke / Lichtkuppel 90 × 120 cm | 2 | Stk. | 760 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 4.06 | DC-3306 | Folie EPDM Dachbahn 1,5 mm, 15 m Rolle | 3 | Rolle | 435 | Dachprofi GmbH | Ausstehend
| 5.01 | IA-5501 | Gipskartonplatten GKB 12,5 mm, 1,25×2,0 m | 72 | Stk. | 705.6 | Ausbau Kompakt GmbH | Teilgeliefert
| 5.04 | IA-5504 | Estrich Fertigmischung CT-C25-F5, 25 kg | 32 | Sack | 284.8 | Baustoffe Nord GmbH | Bestellt
| 5.05 | IA-5505 | Vinyl-Klickparkett Dekor Eiche, 2,2 m² Pk. | 42 | Pkg. | 1596 | Bodenwelt Huber | Ausstehend
| 5.06 | IA-5506 | Fliesenkleber Flexkleber C2TE, 25 kg | 14 | Sack | 260.4 | Fliesenprofi Kress | Ausstehend
| 5.07 | IA-5507 | Keramikfliesen 60×60 cm (Naturstein-Optik) | 68 | m² | 2210 | Fliesenprofi Kress | Bestellt
| 5.08 | IA-5508 | Wandfarbe Weiß matt, Innenfarbe 12,5 L | 12 | Stk. | 586.8 | Farben & Mehr GmbH | Bestellt
| 5.09 | IA-5509 | Sockelleisten Eiche Massiv 20×58 mm, 2,4 m | 85 | Stk. | 714 | Holzhandel Schmitt | Ausstehend
| 6.01 | EL-6601 | NYM-J 3×2,5 mm² Kabel, 50 m Rolle | 8 | Rolle | 340 | Elektro Müller | Bestellt
| 6.02 | EL-6602 | UP-Dose 60 mm für Unterputzmontage | 24 | Stk. | 33.6 | Elektro Müller | Bestellt
| 6.03 | EL-6603 | LED-Panel Rasterleuchte 62×62 cm 40W | 12 | Stk. | 1056 | Leuchten Direkt | Ausstehend
| 6.04 | SA-6701 | Kupferrohr 22 mm Durchmesser, 3 m Stange | 18 | Stk. | 356.4 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 6.05 | SA-6702 | Absperrventil DN25 Messing | 6 | Stk. | 170.4 | Sanitär & Dach Braun | Bestellt
| 6.06 | SA-6703 | Heizkörper Typ 22, 600×1400 mm | 4 | Stk. | 968 | Heizung & Co. KG | Ausstehend
| 6.07 | SA-6704 | WC-Komplett-Set wandhängend inkl. Betätig. | 3 | Set | 1140 | Sanitär & Dach Braun | Ausstehend
| 6.08 | SA-6705 | Waschtisch 60 cm mit Unterschrank | 3 | Stk. | 870 | Sanitär & Dach Braun | Ausstehend
| 7.04 | SO-9904 | Schutzfolie / Abdeckvlies 2×50 m | 4 | Rolle | 88 | Fachhandel Mitte | Teilgeliefert
| 7.06 | SO-9906 | Gerüstmaterial (Miete, 6 Wochen) | 1 | Psch. | 1850 | Gerüstbau Ritter | Bestellt
| SUMME OFFENE BESTELLUNGEN (netto) |  |  |  |  | 23448.5
Status-Zähler (alle offenen Positionen)
| Bestellt: |  |  |  | 14
| Teilgeliefert: |  |  |  | 3
| Ausstehend: |  |  |  | 16

## Kostenauswertung
KOSTENAUSWERTUNG — MATERIALLISTE 2027
Kostenübersicht nach Kategorie · Budget-Kontrolle · Lieferanten-Ranking
▸ PROJEKTKENNZAHLEN (automatisch)
| Positionen gesamt | Geliefert | Offen / Ausstehend | Netto gesamt (€) | Budget (€) | Differenz Budget − Ist
| 46 | 13 | 33 | 29407.7 | 45000 | 15592.3
▸ KOSTEN JE KATEGORIE
| Kategorie | Positionen | Netto (€) | MwSt. (€) | Brutto (€) | Anteil (%)
| ROHBAU & FUNDAMENT | 5 | 4408.6 | 837.634 | 5246.234 | 14.99%
| MAUERWERK & PUTZ | 6 | 1954.1 | 371.279 | 2325.379 | 6.645%
| DÄMMUNG & FASSADE | 5 | 2621 | 497.99 | 3118.99 | 8.913%
| DACH & ABDICHTUNG | 6 | 5857.8 | 1112.982 | 6970.782 | 19.92%
| INNENAUSBAU & BODEN | 10 | 6869.6 | 1305.224 | 8174.824 | 23.36%
| ELEKTRO & SANITÄR | 8 | 4934.4 | 937.536 | 5871.936 | 16.78%
| SONSTIGES & VERBRAUCHSMATERIAL | 6 | 2762.2 | 524.818 | 3287.018 | 9.393%
▸ LIEFERANTEN-RANKING (nach Gesamtvolumen)
| Lieferant | Positionen | Gesamt netto (€) | Geliefert | Ausstehend
| Dachprofi GmbH | 5 | 5415 | 0 | 5
| Sanitär & Dach Braun | 5 | 2979.6 | 0 | 5
| Dämm-Profi GmbH | 5 | 2783.9 | 1 | 4
| Fliesenprofi Kress | 2 | 2470.4 | 0 | 2
| Baustoffe Nord GmbH | 5 | 2197 | 3 | 2
| Beton Muster GmbH | 1 | 1850 | 1 | 0
| Gerüstbau Ritter | 1 | 1850 | 0 | 1
| Bodenwelt Huber | 1 | 1596 | 0 | 1
| Stahlbau Werner KG | 2 | 1488.8 | 2 | 0
| Holzhandel Schmitt | 2 | 1270.8 | 0 | 2
| Leuchten Direkt | 1 | 1056 | 0 | 1
| Heizung & Co. KG | 1 | 968 | 0 | 1
| Ausbau Kompakt GmbH | 2 | 903.2 | 1 | 1
| Fachhandel Mitte | 6 | 674.4 | 3 | 3
| Farben & Mehr GmbH | 1 | 586.8 | 0 | 1
| Elektro Müller | 3 | 398.8 | 0 | 3
| Container Dienst AG | 1 | 390 | 1 | 0
| Aluprofil Weber GmbH | 1 | 384 | 0 | 1
| Lager intern | 1 | 145 | 1 | 0

## Hinweise
HINWEISE & AUSFÜLLANLEITUNG — MATERIALLISTE
Aufbau · Felder · Formeln · Bestellstatus · Tipps für Bau & Produktion
1. AUFBAU DIESER VORLAGE
| 📋 Materialliste | Hauptblatt. Alle Positionen gruppiert nach Kategorien. Mengen, Einzelpreise und MwSt. eintragen — Gesamtpreise werden automatisch berechnet. Budget-Vergleich am Ende.
| 📦 Bestellübersicht | Zeigt automatisch alle noch nicht gelieferten Positionen. Status-Zähler nach Kategorie. Gesamtsumme offener Bestellungen.
| 📊 Kostenauswertung | KPIs, Kosten je Kategorie mit prozentualen Anteilen und Lieferanten-Ranking nach Bestellvolumen. Automatisch — keine Eingabe nötig.
| 📄 Hinweise | Diese Seite: Anleitung, Feldbeschreibungen, Formeln und Tipps.
2. FELDER DER MATERIALLISTE
| Pos. | Positionsnummer. Dient als eindeutige Kennung. Struktur: Kategorie.Laufnummer (z. B. 1.01, 2.03).
| Art.-Nr. | Interne oder Lieferanten-Artikelnummer zur eindeutigen Identifikation. Vereinfacht die Bestellung.
| Artikelbezeichnung | Vollständige Materialbeschreibung inkl. Typ, Dimension, Norm, Güte. Je genauer, desto weniger Rückfragen beim Bestellen.
| Menge (Soll) | Benötigte Menge inkl. Verschnitt-Zuschlag (empfohlen: +5–10 % bei Schüttmaterialien, Fliesen, Bodenbelägen).
| Einheit | Dropdown: Stk., m, m², m³, kg, t, L, Rolle, Sack, Palette, Pkg., Psch., h, Set. Konsequent wählen.
| Einzelpreis netto | Nettoeinkaufspreis pro Einheit ohne MwSt. (Angebotspreis / Listenpreis). Ggf. Skonto berücksichtigen.
| MwSt. (%) | Dropdown: 19 % (Regelsteuersatz), 7 % (ermäßigt), 0 % (steuerfreie Leistungen). Für Baustoffe i. d. R. 19 %.
| MwSt. (€) | Automatisch berechnet: Menge × Einzelpreis × MwSt.-Satz. Nicht manuell ändern.
| Gesamtpreis netto | Automatisch: Menge × Einzelpreis. Grundlage für Budgetkontrolle und Kalkulation.
| Gesamtpreis brutto | Automatisch: Gesamtpreis netto + MwSt. Relevant für Rechnungsprüfung.
| Lieferant | Lieferantenname. Freitext — oder aus Ihrer internen Lieferantenliste übernehmen.
| Bestellstatus | Dropdown: Bestellt / Geliefert / Teilgeliefert / Ausstehend / Storniert / Nicht benötigt. Farbcodierung automatisch.
3. SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG
1. Kopfdaten anpassen: Projektname, Projektnummer, Projektleiter, Auftraggeber, Baustelle und Budget (netto) eintragen.
2. Beispieldaten löschen (Zeilen 10 bis Ende der Beispieldaten) und eigene Positionen eintragen.
3. Kategorie-Header anpassen: Eigene Gewerke oder Kategorien benennen (z. B. 'Rohbau', 'Elektro', 'Sanitär').
4. Menge, Einheit (Dropdown), Einzelpreis und MwSt. (Dropdown) ausfüllen — alle Beträge werden automatisch berechnet.
5. Bestellstatus pflegen: Sobald bestellt oder geliefert, Status aktualisieren. Erscheint automatisch in der Bestellübersicht.
6. Budget prüfen: Roten Differenzwert am Ende der Materialliste sofort klären — Budget überschritten!
7. Kostenauswertung nutzen: Kategorie-Anteile zeigen, wo die größten Kostentreiber sind.
4. BESTELLSTATUS-AMPEL
| Geliefert | Material vollständig und in einwandfreier Qualität eingegangen.
| Bestellt | Bestellung ausgelöst — Liefertermin abwarten.
| Teilgeliefert | Nur Teil der bestellten Menge geliefert — Restlieferung offen.
| Ausstehend | Noch nicht bestellt — Bestellung auslösen oder Freigabe abwarten.
| Storniert | Bestellung oder Bedarf storniert. Position bleibt zur Dokumentation.
5. PRAXISTIPPS
✔ Verschnitt einplanen: Bei Fliesen, Parkett und Bodenbelägen immer 5–10 % Mehrmengen bestellen. Ersatz-Fliesen fürs Lager: mind. 1 m² extra.
✔ Artikelnummern konsequent führen: Verwenden Sie immer dieselbe Artikelnummer wie im Angebot oder LV — das vermeidet Falschlieferungen.
✔ MwSt.-Satz prüfen: Bei Bauleistungen an Privathaushalte und bei innergemeinschaftlichen Lieferungen gelten Sonderregeln (§ 13b UStG).
✔ Budget-Differenz rot? Sofort reagieren: Positionen priorisieren, Alternativen prüfen, Mengen anpassen oder Budget-Freigabe einholen.
✔ Liefertermine ergänzen: Fügen Sie eine Spalte 'Liefertermin' hinzu, um termingerechte Lieferungen auf der Baustelle sicherzustellen.
✔ Versionsstand pflegen: Bei jeder Änderung Version und Datum in den Kopfdaten aktualisieren (z. B. v1.0 → v1.1) — wichtig für Dokumentation.
Diese Vorlage ist universell einsetzbar — für Bau, Handwerk, Produktion, Events und Büroprojekte. Passen Sie Kategorien und Felder an Ihren Bedarf an.