## Materialliste
MATERIALLISTE
Bedarf ermitteln · Bestellungen steuern · Kosten und Termine kontrollieren | [19 empty] | Projektjahr 2027
PROJEKT |  | Ausbau Showroom & Besprechungsbereich | VERANTWORTLICH | Lena Hofmann |  |  | BUDGET NETTO |  | 9800 |  | BESTELLWERT NETTO |  | RESTBUDGET |  | BRUTTO INKL. MWST. |  | LIEFERGRAD (WERT) |  | KRITISCH | NÄCHSTE BESTELLUNG BIS
PROJEKT-NR. |  | P-2027-014 | ERSTELLT AM | 2027-01-11 |  |  | MWST.-SATZ |  | 19%
AUFTRAGGEBER |  | Halvorsen Interior GmbH | STICHTAG | 2027-02-22 |  |  | VORWARNZEIT (TAGE) |  | 7
EINSATZORT / ADRESSE |  | Industriestraße 8, 12345 Musterstadt | VERSION / STAND | 1.3 – nach Angebotsprüfung |  |  | Eingabe |  | automatisch | [10 empty] | für Positionen „Geplant“ / „Angefragt“
|  | Σ sichtbare Zeilen – Filter in den Spaltenköpfen setzen, die Summen passen sich an | [7 empty] | Σ
ARTIKEL |  |  |  |  | MENGENERMITTLUNG |  |  |  | KOSTEN |  |  | BESCHAFFUNG & TERMINE |  |  |  | LIEFERSTATUS |  |  |  | NOTIZ
Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung / Spezifikation | Kategorie | Einheit | Bedarf | Zuschlag (Verschnitt) | VPE | Bestell- menge | Einzelpreis netto | Rabatt | Gesamt netto | Lieferant | Benötigt am | Bestellen bis | Liefertermin (bestätigt) | Status | Geliefert (Menge) | Offen (Menge) | Termin- Hinweis | Lagerort / Bemerkung
| HPL-01 | Spanplatte melaminbeschichtet 19 mm, weiß, 2800 × 2070 mm | Holz & Plattenwerkstoffe | Stk. | 14 | 10% | 1 |  | 48.9 | 8% |  | Plattenhandel Brenner GmbH | 2027-03-01 |  | 2027-02-24 | Bestellt |  |  |  | Lager Halle B, liegend und trocken
| MDF-02 | MDF-Platte 12 mm, roh, 2800 × 2070 mm | Holz & Plattenwerkstoffe | Stk. | 6 | 10% | 1 |  | 36.5 | 8% |  | Plattenhandel Brenner GmbH | 2027-03-01 |  | 2027-02-24 | Bestellt |  |  |  | Zuschnitt lt. Plan Z-03
| MPX-03 | Multiplex Birke 18 mm, Zuschnitt 1250 × 2500 mm | Holz & Plattenwerkstoffe | Stk. | 4 |  | 1 |  | 92 | 8% |  | Plattenhandel Brenner GmbH | 2027-03-08 |  | 2027-03-05 | Bestellt |  |  |  | Kanten geschliffen
| ALU-10 | Alu-Vierkantrohr 30 × 30 × 2 mm, eloxiert, Stange 6 m | Metall & Profile | lfm | 42 | 5% | 6 |  | 7.8 |  |  | Metallbau Kessler KG | 2027-03-08 |  | 2027-03-10 | Bestellt |  |  |  | Lieferant nach früherem Termin fragen
| ALU-11 | Winkelverbinder Aluminium 30 mm, inkl. Schrauben | Metall & Profile | Stk. | 64 | 5% | 10 |  | 1.95 |  |  | Metallbau Kessler KG | 2027-03-08 |  | 2027-03-10 | Bestellt
| BEF-20 | Spanplattenschrauben 4,0 × 40 mm, verzinkt, Pkt. 500 Stk. | Befestigung & Kleinteile | Pkt. | 2 |  | 1 |  | 14.9 |  |  | Schraubwerk Nord | 2027-02-26 |  | 2027-02-18 | Geliefert | 2 |  |  | Werkstattregal 3
| BEF-21 | Exzenter-Möbelverbinder Ø 15 mm, Zink-Druckguss | Befestigung & Kleinteile | Stk. | 120 | 5% | 50 |  | 0.38 |  |  | Schraubwerk Nord | 2027-03-01 |  | 2027-02-18 | Geliefert | 150
| BEF-22 | Montagekleber lösemittelfrei, 310 ml | Befestigung & Kleinteile | Kartusche | 18 | 10% | 12 |  | 6.4 | 5% |  | Schraubwerk Nord | 2027-03-01 |  | 2027-02-26 | Teilgeliefert | 12 |  |  | Restmenge folgt mit nächster Tour
| ELE-30 | LED-Lichtleiste 24 V, 4000 K, 14,4 W/m, IP20, Rolle à 5 m | Elektro & Beleuchtung | m | 36 | 5% | 5 |  | 9.8 | 10% |  | Lichtpunkt Elektro-Großhandel | 2027-03-15 |  |  | Angefragt |  |  |  | Angebot vom 15.02.2027 liegt vor
| ELE-31 | Aluprofil für LED-Streifen mit opalem Diffusor, 2 m | Elektro & Beleuchtung | Stk. | 18 | 10% | 1 |  | 11.5 | 10% |  | Lichtpunkt Elektro-Großhandel | 2027-03-15 |  |  | Angefragt
| ELE-32 | LED-Netzteil 24 V / 150 W, Einbauversion | Elektro & Beleuchtung | Stk. | 4 |  | 1 |  | 54 | 10% |  | Lichtpunkt Elektro-Großhandel | 2027-03-15 |  |  | Angefragt
| ELE-33 | LED-Einbaustrahler 7 W, schwenkbar, schwarz | Elektro & Beleuchtung | Stk. | 16 |  | 1 |  | 29.9 | 10% |  | Lichtpunkt Elektro-Großhandel | 2027-03-03 |  |  | Geplant |  |  |  | Abstimmung Lichtplan offen
| FAR-40 | Dispersionsfarbe innen, matt, weiß, Kl. 2, Eimer 12,5 l | Farben & Oberflächen | Eimer | 4 | 10% | 1 |  | 64 |  |  | Farbhaus am Ring | 2027-03-01 |  | 2027-02-25 | Bestellt |  |  |  | Farbton RAL 9010
| FAR-41 | Tiefengrund lösemittelfrei, Gebinde 10 l | Farben & Oberflächen | Eimer | 2 |  | 1 |  | 38.5 |  |  | Farbhaus am Ring | 2027-03-01 |  | 2027-02-19 | Geliefert | 2
| FAR-42 | Möbellack wasserbasiert, seidenmatt, Dose 2,5 l | Farben & Oberflächen | Stk. | 3 |  | 1 |  | 46.9 |  |  | Farbhaus am Ring | 2027-03-08 |  |  | Geplant
| FAR-43 | Acryl-Dichtstoff weiß, überstreichbar, 310 ml | Farben & Oberflächen | Kartusche | 10 |  | 12 |  | 3.6 |  |  | Farbhaus am Ring | 2027-02-24 |  |  | Geplant |  |  |  | Für Anschlussfugen Wandbereich
| BOD-50 | Vinyl-Designboden Klick, Eiche natur, NS 0,55 mm, Paket 2,2 m² | Bodenbeläge | m² | 86 | 8% | 2.2 |  | 27.4 | 5% |  | Bodenkontor Weststadt | 2027-03-08 |  |  | Angefragt |  |  |  | Musterfreigabe durch Auftraggeber erteilt
| BOD-51 | Trittschalldämmung 2 mm, Rolle à 15 m² | Bodenbeläge | Rolle | 6 |  | 1 |  | 39 | 5% |  | Bodenkontor Weststadt | 2027-03-08 |  |  | Angefragt
| BOD-52 | Sockelleiste MDF weiß foliert, 60 mm, Länge 2,4 m | Bodenbeläge | lfm | 48 | 10% | 2.4 |  | 3.2 |  |  | Bodenkontor Weststadt | 2027-03-22 |  |  | Geplant
| VER-60 | Abdeckvlies selbstklebend, 1 m × 25 m | Verbrauchsmaterial | Rolle | 4 |  | 1 |  | 32.5 |  |  | Handwerkerbedarf Simon | 2027-02-26 |  | 2027-02-25 | Bestellt |  |  |  | Direkt an Einsatzort
| VER-61 | Malerkrepp 38 mm × 50 m | Verbrauchsmaterial | Rolle | 12 |  | 6 |  | 3.9 |  |  | Handwerkerbedarf Simon | 2027-02-26 |  | 2027-02-19 | Geliefert | 12
| VER-62 | Schleifscheiben Klett Ø 150 mm, K120, Pkt. 50 Stk. | Verbrauchsmaterial | Pkt. | 3 |  | 1 |  | 18.9 |  |  | Handwerkerbedarf Simon | 2027-02-19 |  |  | Bestellt |  |  |  | Dringend – Vorarbeiten laufen
| WZG-70 | Hartmetall-Sägeblatt für Tauchsäge Ø 160 mm, 48 Zähne | Werkzeug & Zubehör | Stk. | 2 |  | 1 |  | 42 |  |  | Handwerkerbedarf Simon | 2027-03-01 |  |  | Storniert |  |  |  | Entfällt – vorhandenes Werkzeug wird genutzt
| SON-80 | Acrylglas satiniert 4 mm, Zuschnitt 600 × 1200 mm | Sonstiges | Stk. | 6 |  | 1 |  | 58 |  |  | Plattenhandel Brenner GmbH | 2027-03-15 |  |  | Geplant
| SON-81 | Akustikpaneel PET-Filz 1200 × 600 × 24 mm, anthrazit | Sonstiges | Stk. | 22 |  | 4 |  | 64.5 | 5% |  | Akustikwerk Haller | 2027-03-29 |  |  | Angefragt |  |  |  | Montage an Decke und Rückwand
Formulas:
Bestellen bis = IF(OR([RESTBUDGET]="",[BESCHAFFUNG & TERMINE]=""),"",WORKDAY([RESTBUDGET],-IFERROR(INDEX(Tab_Lieferzeit,MATCH([BESCHAFFUNG & TERMINE],Tab_Lieferanten,0)),0)))
Note on F7: Bezugsdatum für die Termin-Hinweise. Für eine tagesaktuelle Auswertung =HEUTE() eintragen.
Note on K7: So viele Tage vor dem spätesten Bestelltermin erscheint der Hinweis „Jetzt bestellen“.
Note on B12: Wird automatisch fortlaufend nummeriert, sobald eine Bezeichnung eingetragen ist.
Note on J12: Bedarf × (1 + Zuschlag), aufgerundet auf ein ganzes Vielfaches der VPE. Ohne VPE: keine Rundung.
Note on M12: Bestellmenge × Einzelpreis × (1 − Rabatt). Bei Status „Storniert“ = 0.
Note on P12: Benötigt am minus Lieferzeit des Lieferanten (Arbeitstage, Stammdaten). Spätester Termin für die Bestellung.
Note on T12: Bestellmenge minus gelieferte Menge.
Note on U12: Automatische Terminbewertung bezogen auf den Stichtag im Projektkopf (Logik: siehe Blatt Anleitung).

## Auswertung
AUSWERTUNG | [8 empty] | Stichtag
GESAMTBUDGET NETTO | BESTELLWERT NETTO |  | RESTBUDGET |  | LIEFERGRAD |  | POSITIONEN |  | KRITISCHE TERMINE
Überfällig · Bestellung fällig · Lieferverzug
KOSTEN NACH KATEGORIE · Plan / Ist | [6 empty] | STATUS DER POSITIONEN
Kategorie | Planbudget netto | Bestellwert netto | Abweichung (Plan − Ist) | Ausschöpfung | Anteil am Bestellwert | Pos. | Status | Pos. | Wert netto | Anteil am Wert
Ohne Status
Summe
TERMIN-HINWEISE
[7 empty] | Hinweis | Pos. | Bedeutung
[7 empty] | Überfällig |  | Benötigt-Termin liegt vor dem Stichtag
[7 empty] | Bestellung fällig |  | Spätester Bestelltermin überschritten
[7 empty] | Lieferverzug |  | Bestätigter Liefertermin nach Bedarfstermin
[7 empty] | Jetzt bestellen |  | Bestelltermin innerhalb der Vorwarnzeit
Ohne / unbekannte Kategorie | [6 empty] | Im Plan |  | Termine eingehalten
Summe | [6 empty] | Ohne Termin |  | Kein Benötigt-Datum erfasst
Nicht verteiltes Budget (Reserve) | [6 empty] | Erledigt |  | Vollständig geliefert
[7 empty] | Storniert |  | Position entfällt
LIEFERANTEN-ÜBERSICHT
Lieferant | Pos. | Bestellwert netto | davon offen netto | Offene Pos. | Nächster Bedarf | Lieferzeit (AT)
Summe

## Stammdaten
STAMMDATEN
Auswahllisten pflegen – Änderungen wirken automatisch in Materialliste und Auswertung.
KATEGORIEN & PLANBUDGET |  | EINHEITEN | STATUS (fest) |  | LIEFERANTEN
Kategorie | Planbudget netto | Einheit | Status | Bedeutung | Lieferant | Ansprechpartner | Telefon | E-Mail | Lieferzeit (Arbeitstage) | Kunden-Nr.
Holz & Plattenwerkstoffe | 1400 | Stk. | Geplant | Bedarf erfasst, noch nicht angefragt | Plattenhandel Brenner GmbH | Jana Albers | 030 23125 410 | j.albers@brenner-platten.de | 5 | K-20817
Metall & Profile | 450 | Pkt. | Angefragt | Angebot angefordert oder liegt vor | Metallbau Kessler KG | Tobias Rau | 040 66969 215 | t.rau@kessler-metallbau.de | 8 | 5530-12
Befestigung & Kleinteile | 300 | Karton | Bestellt | Auftrag erteilt, Lieferung ausstehend | Schraubwerk Nord | Innendienst | 069 90009 330 | bestellung@schraubwerk-nord.de | 2
Elektro & Beleuchtung | 1300 | Rolle | Teilgeliefert | Teilmenge eingetroffen, Rest offen | Lichtpunkt Elektro-Großhandel | Murat Demir | 0221 4710 520 | m.demir@lichtpunkt-elektro.de | 6 | LP-4471
Farben & Oberflächen | 650 | Satz | Geliefert | Vollständig eingetroffen und geprüft | Farbhaus am Ring | Sabine Krüger | 089 99998 640 | info@farbhaus-am-ring.de | 3
Bodenbeläge | 2700 | Paar | Storniert | Position entfällt – Wert wird auf 0 gesetzt | Bodenkontor Weststadt | Felix Brandt | 030 23125 780 | f.brandt@bodenkontor-weststadt.de | 10 | BK-0093
Verbrauchsmaterial | 300 | m |  |  | Handwerkerbedarf Simon | Abholtheke | 040 66969 905 | service@handwerkerbedarf-simon.de | 1
Werkzeug & Zubehör | 150 | lfm | Statusbezeichnungen nicht umbenennen – sie werden in Formeln ausgewertet. |  | Akustikwerk Haller | Nina Haller | 069 90009 118 | n.haller@akustikwerk-haller.de | 15 | AH-218
Sonstiges | 2000 | m²
m³
kg
l
Eimer
Kartusche
Sack
Summe Planbudgets |  |  |  |  | Lieferzeit in Arbeitstagen (Mo–Fr) – daraus berechnet die Materialliste den spätesten Bestelltermin.
Lücken in den Listen vermeiden: Auswahlfelder lesen bis zum ersten leeren Eintrag.

## Anleitung
ANLEITUNG
In wenigen Minuten zur eigenen Materialliste – alle Funktionen auf einen Blick
SO IST DIE VORLAGE AUFGEBAUT
1 | Materialliste | Herzstück der Vorlage: Projektkopf, Kennzahlen und bis zu 100 Positionen mit Mengen, Kosten, Beschaffung und Lieferstatus. Nur hier werden Positionen erfasst.
2 | Auswertung | Rechnet vollautomatisch: Plan/Ist je Kategorie, Status der Positionen, Termin-Hinweise und Lieferanten-Übersicht inklusive Diagramm. Keine Eingaben nötig.
3 | Stammdaten | Auswahllisten für Kategorien (mit Planbudget), Einheiten und Lieferanten (mit Lieferzeit). Einmal anpassen – alle Auswahlfelder übernehmen die Änderungen.
IN 6 SCHRITTEN ZUR FERTIGEN MATERIALLISTE
1 | Stammdaten anpassen | Eigene Kategorien und optional ein Planbudget je Kategorie eintragen. Einheiten ergänzen und Lieferanten mit Lieferzeit in Arbeitstagen erfassen. Listen ohne Leerzeilen führen.
2 | Projektkopf ausfüllen | In der Materialliste Projekt, Projekt-Nr., Auftraggeber, Einsatzort, Verantwortliche Person, Erstellungsdatum, Version, Budget netto, MwSt.-Satz und Vorwarnzeit eintragen. Der Stichtag ist das Bezugsdatum für alle Termin-Hinweise.
3 | Positionen erfassen | Je Zeile ein Material: Artikelnummer (optional), eine eindeutige Bezeichnung mit Maßen, Güte oder Norm, dann Kategorie und Einheit aus der Liste wählen. Die Positionsnummer entsteht automatisch.
4 | Mengen und Preise eintragen | Bedarf = reine Menge laut Plan oder Aufmaß. Zuschlag deckt Verschnitt und Reserve ab. Mit der VPE (Verpackungseinheit) wird die Bestellmenge auf ganze Gebinde aufgerundet. Einzelpreis netto und ggf. Rabatt ergänzen – Gesamt netto rechnet sich selbst.
5 | Beschaffung steuern | Lieferant wählen und eintragen, wann das Material benötigt wird. Die Spalte „Bestellen bis“ zieht die Lieferzeit automatisch ab. Status pflegen, bestätigten Liefertermin und gelieferte Menge nachtragen – die offene Menge und der Termin-Hinweis aktualisieren sich sofort.
6 | Auswerten und filtern | Über die Filterpfeile in Zeile 12 nach Kategorie, Lieferant oder Status filtern: Zeile 10 zeigt die Summe der sichtbaren Positionen. Das Blatt Auswertung liefert den Gesamtüberblick für Besprechungen und Berichte.
FARBEN UND FELDER
| Weiße Zellen | Eingabefelder – hier werden Daten eingetragen oder aus einer Liste gewählt (Pfeil am Zellrand).
| Sandfarbene Zellen | Automatische Berechnung – nicht überschreiben. Spaltenköpfe in Kupfer kennzeichnen berechnete Spalten.
| Gruppenband (Zeile 11) | Fasst die Spalten thematisch zusammen: Artikel · Mengenermittlung · Kosten · Beschaffung & Termine · Lieferstatus · Notiz.
BERECHNETE SPALTEN
ƒ | Bestellmenge | Bedarf × (1 + Zuschlag), aufgerundet auf ein Vielfaches der VPE. Beispiel: 86 m² + 8 % = 92,88 m²; bei Paketen à 2,2 m² ergibt das 43 Pakete = 94,6 m².
ƒ | Gesamt netto | Bestellmenge × Einzelpreis × (1 − Rabatt). Stornierte Positionen werden mit 0 bewertet und durchgestrichen dargestellt.
ƒ | Bestellen bis | Benötigt am minus Lieferzeit des Lieferanten in Arbeitstagen (Montag bis Freitag; Feiertage werden nicht berücksichtigt).
ƒ | Offen (Menge) | Bestellmenge minus gelieferte Menge – zeigt sofort, was noch aussteht.
ƒ | Liefergrad | Wert der gelieferten Mengen im Verhältnis zum gesamten Bestellwert (Kennzahl im Projektkopf).
TERMIN-HINWEISE – SO WIRD BEWERTET (Prüfung in dieser Reihenfolge)
1 | Storniert / Erledigt | Status „Storniert“ bzw. „Geliefert“ – keine weitere Prüfung.
2 | Ohne Termin | Es ist kein Datum in „Benötigt am“ eingetragen.
3 | Überfällig | Der Stichtag liegt nach dem Datum „Benötigt am“ und die Position ist noch nicht geliefert.
4 | Lieferverzug | Der bestätigte Liefertermin liegt nach dem Datum „Benötigt am“ (wird zusätzlich rot hervorgehoben).
5 | Im Plan | Status „Bestellt“ oder „Teilgeliefert“ ohne Terminkonflikt.
6 | Bestellung fällig | Noch nicht bestellt und der späteste Bestelltermin ist bereits überschritten.
7 | Jetzt bestellen | Noch nicht bestellt, der Bestelltermin liegt innerhalb der Vorwarnzeit (Projektkopf).
8 | Im Plan | Alle übrigen Fälle.
PRAXIS-TIPPS
✓ | Tagesaktueller Stichtag | Im Feld Stichtag die Formel =HEUTE() eintragen, damit die Hinweise jeden Tag automatisch neu bewertet werden.
✓ | Beispieldaten entfernen | Nur die weißen Eingabezellen der Positionszeilen markieren und mit Entf leeren. Die sandfarbenen Formelspalten bleiben erhalten und sind sofort wieder einsatzbereit.
✓ | Mehr Zeilen benötigt | Eine ganze Zeile innerhalb des Positionsbereichs markieren, kopieren und über „Kopierte Zellen einfügen“ ergänzen. Formeln, Formatierung und Summen werden dabei automatisch mitgeführt.
✓ | Formeln schützen | Überprüfen › Blatt schützen aktivieren. Vorher die weißen Eingabefelder markieren und unter Zellen formatieren › Schutz das Häkchen bei „Gesperrt“ entfernen.
✓ | Drucken und Weitergeben | Druckbereich und Seitenlayout sind eingerichtet (A4 quer, Spaltenköpfe wiederholen sich auf jeder Seite). Für Lieferanten lässt sich die Liste vorher nach Lieferant filtern.